## 绩效自评表
2023年度二级项目绩效自评表
状态：已送审
项目名称： | 五马镇2022年村级公路沿线边沟清淤及人居环境整治项目 |  | 项目编码： | 50023623T000003367270 |  | 自评总分： | 97.89
项目主管部门： | 519-奉节县五马镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 黎华伟 |  | 联系电话： | 15696258386
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 150000 |  | 150000 |  | 150000
其中：财政拨款 |  | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完工五马镇场镇化粪池清掏20个，增设生活垃圾收集设备，勾臂箱7个，垃圾桶200个。 |  |  |  | 完工五马镇场镇化粪池清掏20个，增设生活垃圾收集设备，勾臂箱7个，垃圾桶200个。 |  |  |  | 已完成清掏化粪池20个、采购垃圾桶200个、勾臂箱7个。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
勾臂箱 | 个 | ＝ | 7 | 7 | 0 | 100 | 10 | 10
化粪池清掏 | 个 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
垃圾桶 | 个 | ＝ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10
工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
资金使用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
按时完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
经济效益显著 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益农户 | 户 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 5 | 5
持续使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5
受益人口满意度 | % | ≥ | 95 | 93 | 2.11 | 78.9 | 10 | 7.89