## 绩效自评表
2023年度二级项目绩效自评表
状态：已送审
项目名称： | 五马镇2023年农村生活垃圾治理项目 |  | 项目编码： | 50023623T000003769313 |  | 自评总分： | 97.95
项目主管部门： | 519-奉节县五马镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 黎华伟 |  | 联系电话： | 15696258386
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 340000 |  | 340000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 340000 |  | 340000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
1.通过生活垃圾清理、收运，规范生活垃圾定点、分类投放，实现垃圾分类变废为宝和减量，人居环境得到明显改善，提高群众满意度认可度，受益户9200户。 2.通过改善生活垃圾治理设施设备，人居环境得到进一步提升，有效降低520户贫困户生活垃圾处理等方面的支出。 |  |  |  | 1.通过生活垃圾清理、收运，规范生活垃圾定点、分类投放，实现垃圾分类变废为宝和减量，人居环境得到明显改善，提高群众满意度认可度，受益户9200户。 2.通过改善生活垃圾治理设施设备，人居环境得到进一步提升，有效降低520户贫困户生活垃圾处理等方面的支出。 |  |  |  | （一）采购垃圾桶400个、13个两分类铁皮垃圾箱，4个勾臂箱；维修勾臂箱箱体16个；购买手推车3辆、喷雾器1台、铁锹10把、打草机1台、小扫把10把、除草剂20瓶、镰刀10把、油锯1把、大扫把300把；购买保洁人员衣服10套、雨衣10件及印字；五马镇辖区内公路沿线边坡垃圾清理；生活垃圾治理宣传：标语40条、宣传牌10块、宣传单5800份；农村环境卫生清扫保洁补助10人；垃圾收运实行社会服务工作承包； （二）2023年新建垃圾分类市级示范村。以王坪村为市级示范村，宣传标语3处，印制宣传单2000份，四分类投放点3处。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
农村生活垃圾分类示范建设 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
农村生活垃圾清扫保洁补助 | 人 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
农村生活垃圾设施设备配备、维修村（社区）数 | 个 | ＝ | 16 | 16 | 0 | 100 | 10 | 10
农村生活垃圾治理及收运覆盖村（社区）数 | 个 | ＝ | 16 | 16 | 0 | 100 | 5 | 5
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
资金专项使用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
按时拨付率 | % | ＝ | 100 | 99 | 1 | 90 | 10 | 9
农村生活垃圾治理率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
受益农户 | 户 | ≥ | 9720 | 9720 | 0 | 100 | 5 | 5
受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 94 | 1.05 | 89.5 | 10 | 8.95