## 绩效自评表
2023年度二级项目绩效自评表
状态：已送审
项目名称： | 奉节县五马镇杨坪村引水工程 |  | 项目编码： | 50023623T000003336549 |  | 自评总分： | 95.44
项目主管部门： | 519-奉节县五马镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 张竣轶 |  | 联系电话： | 15730674388
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 150000 |  | 350000 |  | 333272.55
其中：财政拨款 |  | 150000 |  | 350000 |  | 333272.55 |  | 95 |  | 10.00 | 9.5
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
从已成取水池引水至刘家老屋，新建0.2km长的DN40PE管，新建300m3钢筋砼矩形蓄水池等。 |  |  |  | 从已成取水池引水至刘家老屋，新建0.2km长的DN40PE管，新建300m3钢筋砼矩形蓄水池等。 |  |  |  | 已完成从已成取水池引水至刘家老屋，新建0.2km长的DN40PE管，新建300m3钢筋砼矩形蓄水池等。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
新建DN40PE管 | 公里 | ＝ | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 10 | 10
新建钢筋砼矩形蓄水池 | 立方米 | ＝ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10
工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
资金使用率 | % | ＝ | 100 | 99 | 1 | 90 | 10 | 9
资金拨付率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
保障饮水安全人数 | 人 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10
水资源利用效率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
持续使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
受益人口满意度 | % | ≥ | 98 | 95 | 3.06 | 69.4 | 10 | 6.94