## 绩效自评表
2023年度二级项目绩效自评表
状态：已送审
项目名称： | 奉节县五马镇白龙引水工程 |  | 项目编码： | 50023623T000003336419 |  | 自评总分： | 96.98
项目主管部门： | 519-奉节县五马镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 张竣轶 |  | 联系电话： | 15730674388
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 1000000 |  | 2450000 |  | 2450000
其中：财政拨款 |  | 1000000 |  | 2450000 |  | 2450000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
从三里峡引自流引水至五马场镇水厂，新建4座5m3减压池、1座5m3进水池、1座30m3转水池、4.0kmDN110PE管、8.8kmDN100钢管。 |  |  |  | 从三里峡引自流引水至五马场镇水厂，新建4座5m3减压池、1座5m3进水池、1座30m3转水池、4.0kmDN110PE管、8.8kmDN100钢管。 |  |  |  | 已完成从三里峡引自流引水至五马场镇水厂，新建4座5m3减压池、1座5m3进水池、1座30m3转水池、4.0kmDN110PE管、8.8kmDN100钢管。验收合格，有效保五马场镇、王坪村、安静村人饮供水。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
新建减压池 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10
新建进水池 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
新建转水池 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
按时完成率及资金拨付率 | % | ＝ | 100 | 98 | 2 | 80 | 10 | 8
保障饮水安全人数 | 人 | ≥ | 5000 | 5560 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 实际饮水人数
水资源利用效率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
持续使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
受益人口满意度 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 10 | 8.98