## 绩效自评表
2023年度二级项目绩效自评表
状态：已送审
项目名称： | 2023年市级水利救灾资金-奉节县五马镇白龙等村引水工程 |  | 项目编码： | 50023624T000003841940 |  | 自评总分： | 97.89
项目主管部门： | 519-奉节县五马镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 张竣轶 |  | 联系电话： | 15730674388
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 190000 |  | 188994.15 |  | 188994.15
其中：财政拨款 |  | 190000 |  | 188994.15 |  | 188994.15 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
整治输水渠道等 |  |  |  | 整治输水渠道等 |  |  |  | 已完整修堰渠500m，钢管架设DN400管道160m，堰渠疏通8000m，保障12000人饮水。验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
钢管架设DN400 | 米 | ＝ | 160 | 160 | 0 | 100 | 10 | 10
堰渠疏通 | 千米 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10
整修堰渠 | 米 | ＝ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10
质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
资金拨付率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
保障农户饮水 | 人 | ≥ | 12000 | 12000 | 0 | 100 | 15 | 15
工程使用年限 | 年 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 15 | 15
受益农户满意度 | % | ≥ | 95 | 93 | 2.11 | 78.9 | 10 | 7.89