## 绩效自评表
2023年度二级项目绩效自评表
状态：已送审
项目名称： | 村便民服务中心新建项目(五马镇高榜村、天升村) |  | 项目编码： | 50023623T000002774434 |  | 自评总分： | 99.20
项目主管部门： | 519-奉节县五马镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 张国卫 |  | 联系电话： | 13594844530
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 20000 |  | 18342.41
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 20000 |  | 18342.41 |  | 92 |  | 10.00 | 9.2
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
预计2022年6月30日前开工建设，于2022年12月31日前全部建成。计划于2023年1月投入使用，提升高榜村、天升村级党组织服务群众能力和规范化水平。 |  |  |  | 预计2022年6月30日前开工建设，于2022年12月31日前全部建成。计划于2023年1月投入使用，提升高榜村、天升村级党组织服务群众能力和规范化水平。 |  |  |  | 全部完成高榜村、天升村便民服务中心建设，提升村级党组织服务群众能力和规范化水平。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
新建村便民服务中心个数 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
资金使用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
资金拨付率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目收益党员人数 | 人 | ≥ | 63 | 63 | 0 | 100 | 10 | 10
项目受益村民人数 | 人 | ≥ | 4781 | 4781 | 0 | 100 | 10 | 10
使用年限 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10