## Sheet1
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 人居环境改善垃圾分类项目 |  |  | 项目负责人 |  | 蔡兵才
主管部门 |  | 夔州街道 |  |  | 实施单位 |  | 夔州街道
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 15 | 15
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 通过规范生活垃圾定点分类投放，改善人居环境，实现垃圾分类变废为宝和减量，提高群众满意认可度，受益户360户。 |  |  |  | 规范生活垃圾分类投放，有效实现垃圾分类变废为宝和减量，提高了群众满意度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 生活垃圾投放点 | 15个 | 15 | 15个 | 15
|  |  | 分类垃圾桶 | 45个 | 15 | 45个 | 15
|  |  | 易腐垃圾堆肥池 | 3个 | 10 | 3个 | 10
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
时效指标
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 明显改善 | 15 | 明显改善 | 15
|  | 生态效益指标 | 实现垃圾变废为宝 | 有效改善 | 15 | 有效改善 | 15
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 提高农村居民对改善人居环境工作的满意度 | 100% | 10 | 92% | 9.2
……
合 计 | [6 empty] | 99.2
填报单位：夔州街道办事处 填报单位负责人：王明 填表人：廖云平