## 自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年下半年农村公路养护补助资金 |  |  | 项目负责人 |  | 刘红
主管部门 |  | 奉节县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 夔州街道
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.8 | 3.8 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 3.8 | 3.8
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 保证西部新区各村（社区）农村公路80公里畅 通，路面干净整洁，边沟排水通畅。 |  |  |  | 按年度设定目标完成西部新区辖区内80公里农村硬化路，全年畅通，路面整洁，排水通畅。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 边沟除草 | 42公里 | 10 | 42公里 | 10
|  |  | 边沟修复 | 18米 | 10 | 18米 | 10
|  |  | 路面除垮方 | 200立方米 | 10 | 200立方米 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格 | 100% | 10 | 100% | 10
时效指标
|  | 成本指标 | 边沟除草 | 1200元/公里 | 5 | 1200元/公里 | 5
|  |  | 路面除垮方 | 400元/方 | 5 | 400元/方 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 降低运输成本，增加群众收入 | 效果显著 | 15 | 效果显著 | 15
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保障群众出行，保障农产品运输 | 基本保障 | 15 | 基本保障 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 10 | 90% | 9
合 计 | [6 empty] | 99
填报单位：夔州街道办事处 |  |  |  | 单位负责人：王明 |  |  | 填表人：刘红