## 17年退耕还林（第三年）补助
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2017年度退耕还林工程（第三年）补助 |  |  |  | 项目责任人 | 苏炎
主管部门 |  | 奉节县林业局 |  |  |  | 实施单位 | 兴隆镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 | 全年预算 |  | 全年执行 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 134.304 |  | 134.304 | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 134.304 |  | 134.304 |  |  | 100%
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设计目标 |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 实施2017年度新一轮退耕还林工程 计划任务4476.8亩及第三年补助资金134.304万元。 |  |  |  |  | 实施2017年度新一轮退耕还林工程 计划任务4476.8亩及第三年补助资金134.304万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 2017年度退耕还林工程第三年补助兑现面积（亩） |  | 4476.8亩 | 10 | 4476.8亩 | 10
|  | 质量指标 | 2017年度退耕还林第三次验收面积保存率 |  | 90% | 10 | 85% | 9.4
|  |  | 2017年度退耕还林工程第三年补助兑现正确率 |  | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 本年度兑现完成率 |  | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 2017年度退耕还林工程第三年补助兑现标准（元/亩） |  | 300 | 10 | 300 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 退耕还林补助政策知晓率 |  | ≧90% | 15 | 85% | 14.2 | 反映退耕政策的宣传到位率
生态效益目标
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用（是否显著） |  | 显著 | 15 | 显著 | 15 | 反映退耕还林实施方案及作业完成后对退耕工作的促进作用
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指 | 退耕农户满意度 |  | ≧90% | 10 | 85% | 9.4
合 计 | [7 empty] | 98
填报单位：奉节县兴隆镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：夏立朕 |  |  | 填表人：张琳敏