## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年危房改造补助资金 |  |  | 项目负责人 |  | 姜友权
主管部门 |  | 奉节县城乡建委 |  |  | 实施单位 |  | 兴隆镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.7 | 4.95 | 10 | 87% | 8.7
|  | 其中：财政拨款 |  | 5.7
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 兴隆镇杨店村、安淌村、友谊村4户“三类户”危房改造，其中D级危房改造2户，C级危房改造2户。 |  |  |  | 完成4户“三类户”危房改造任务，并通水电搬迁入住。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | D级危房改造 | 2 | 10 | 2 | 7.5
|  |  | C级危房改造 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1户C级危房改造拆除重建，且超层超规模建设，验收不合格。
|  | 质量指标 | 危房改造验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 按期完成率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 危房改造补助标准 | C级改造补助0.75万元/户，D级危房改造2.1万元/户 | 10 | 按标准全部落实 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善“三类户”住房条件 | 4户 | 15 | 3户 | 11.25
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥30年 | 15 | 30年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 10 | 95% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 87.45
填报单位：奉节县兴隆镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：夏立朕 |  |  | 填表人：姜友权