## 2021年兴隆镇疫情防控经费
附件4
项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年疫情防控经费 |  |  | 项目负责人 |  | 刘建军
主管部门 |  | 县卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 |  | 兴隆镇人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 26.4282 | 26.4282 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 26.4282 | 26.4282
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 为有效防范新型冠状病毒感染肺炎疫情，全力保障人民群众的身体健康和生命安全，计划储备部分医疗防护物资，以防新型冠状病毒疫情的爆发；计划23个行政村（社区）安排1名工作人员开展疫苗接种的催打、外来人员的排查等防疫工作，各村（社区）共23名工作人员；设立玉龙宾馆为隔离点，抽调机关和各村综治专干为工作人员，对隔离点24小时值班值守，以有效防范新型冠状病毒的输入和蔓延。 |  |  |  | 为有效防范新型冠状病毒感染肺炎疫情，全力保障人民群众的身体健康和生命安全，兴隆镇人民政府花费7.631万元用于储备医疗防护物资；23个行政村（社区）安排1名工作人员开展疫苗接种的催打、外来人员的排查等防疫工作，各村（社区）共23名工作人员，其中已接种加强针19801人，已接种第一、二针 53765人；玉龙宾馆隔离点，2021年以来共接收隔离人员300人，有效防范新型冠状病毒的输入和蔓延。兴隆镇人民政府向23个行政村（社区）发放经费6.4282万元，用于开展疫苗接种的催打、外来人员的排查等工作；2021年3月1日向玉龙宾馆支付12.369万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 按需求采购量 | 100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 隔离点隔离人数 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 |  | 100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 绪隔离人员是否按要求完成隔离 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021-12-01 | 10 | 2021-12-01 | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障人民群众身体健康和生命安全 | 逐步提高 | 30 | 逐步提高 | 26.8 | 部分群众还未接种新冠疫苗加强针，进一步加强疫苗接种工作的推进，村（社区）对外来人员需继续开展排查工作
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧95% | 10 | ≧95% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 96.8
填报单位负责人：邓超 |  |  |  | 填表人：马丽 |  | 填报日期：2022年5月20日