**新民镇人民政府**

**2021年新民镇金银花示范园及育苗基地**

**建设项目自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。

奉节县财政局《关于下达2021年山东协作重庆第一批市县级援助资金计划的通知》（奉节财农[2021]220号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年10月收到项目资金50万，12月收到30万，共计支付到位80万；项目资金管理严格按照相关文件要求执行。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

新民镇金银花示范园及育苗基地已初步成形，预计2022年下半年开始投产。

1. 绩效目标完成情况分析。

项目已完成土地流转50亩、苗木基地40亩、种植600棵金银花、育苗大棚700平方米、蓄水池一口、厂房400平方米、目前烘干设备已运达部分，剩余部分受疫情影响延误，预计5月底运达。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

土地流转50亩、苗木基地40亩、种植600棵金银花、育苗大棚700平方米、蓄水池一口、厂房400平方米已完成。

1. 质量指标。

项目建设质量目前达标。

1. 时效指标。

项目建设工期受疫情影响有所延长。

1. 成本指标。

严格项目建设财政预算成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

提升周边农户种植收益，年分红24元每户，带动周边农户务工。

1. 社会效益。

预计121户325脱贫人口收益。

1. 可持续影响。

本项目金银花种植及加工可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为优。

四、偏离绩效 目标的原因和下一步改进措施

绩效指标未完成原因：因疫情影响工期及设备运输。下一步改进措施：疫情态势减弱即刻运达设备。

五、其他需要说明的问题

无。