**2021年永安街道扶贫结对帮扶经费项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）整体情况

2020年永安街道结对帮扶大树镇扶贫工作经费于已于2021年到位。

（二）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

1.县财政下达资金计划总计15万元，奉节财农〔2021〕13号15万元。

2.该项目绩效目标：使用15万元资金，解决永安街道结对大树镇6个村社区，256户贫困户工作中产生的相关费用，如驻村工作队房租费，电费，帮扶责任人差旅费等。全面完成对大树镇结对帮扶工作

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

资金总预算15万元，全年执行15万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

年度目标进度完成100%

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标。

（1）数量指标。结对帮扶大树镇6个村社区236户贫困户的结对帮扶。分值20分，得分20分。（2）质量指标。结对帮扶准确率100%,实际完成100%，分值10分，得分10分；结对帮扶及时率，实际完成100%，分值10分，得分10分。（4）成本指标。支付帮扶过程中产生的相关费用15万元，实际完成15万元，分值10分，得分10分。

2.效益指标。（1）社会效益指标。帮扶对象生活改善率98%，实际完成98%，分值20分，得分20分。提高社会稳定系数效果明显，分值10分，得分10分。

3.满意度指标。（1）服务对象满意度指标。受益群众满意度95%，实际完成88%，分值10分，得分9.3分。

三、绩效自评结果情况

2020年永安街道结对帮扶大树镇扶贫工作经费，通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.7分，评价结果为优。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我街道拟将预算资金绩效评价结果与内部单位预算挂钩，对绩效评价效果好的项目原则上优先保障，对绩效差的项目督促相关内部单位予以改进；同时将自评结果予以公示公开。

五、其他需要说明的问题

无。