## Sheet1
附件
财政项目支出绩效目标申报表
（2021 年度）
填报单位（公章）： 永乐镇人民政府 金额单位：万元
项目名称 |  | 乡村振兴基础设施提升 |  |  | 项目分类
建设周期 |  | 6个月 |  | 业务主管部门 |  | 奉节县投资促进中心
实施单位 |  | 永乐镇人民政府 | 项目负责人 | 姚军 | 联系电话 |  | 13896355131
项目审批 |  | 奉节县投资促进中心关于2021年沙坪坝区对口帮扶资金项目安排的通知（奉投促发〔2021〕39号）
项目总体概况 |  | 一、铺设DN50×3.5mm镀锌管长2500m。广场扩建1座（1964.36m2）,(脐橙核心区产业基础设施：1m宽人行路500m，2.5m宽脐橙产业路630m等配套项目）。二、新建泵房1座（29.46m2），电商服务中心1座（178.36m2）,太阳能频振式杀虫灯60盏，土壤墒情监测仪1套，无线传送太阳能摄像头26套（主公路沿线摄像头），溯源系统1套。三、荣誉树1棵、绿化112.80m2，脐橙园内仿木栅栏300m，全景导览图1套，观光指路牌10套，警示关怀牌6套，居民房立面彩绘900m2。立面改造10700.00m2。
年度主要目标 和成果 |  | 2021年12月底完成项目建设内容。
财政资金 预算执行 10分 |  | 预算分类 | 一般公共预算 |  | 科目代码
|  | 项目总预算 | 700万 |  | 当年年度预算 |  | 700万
|  | 年度预算执行率 | 700万 |  | 分值 |  | 10
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 广场1座 | 1964.36m2 | 5
|  |  | 镀锌管 | 2500m | 5
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 100 | 5
|  |  | 项目验收通过率（%） | 100 | 5
|  |  | 工程安全监督检查通过率（%） | 100 | 5
|  | 时效指标 | 项目按时开工率（%） | 100 | 5
|  |  | 项目按时完工率（%） | 100 | 5
|  |  | 项目按时验收率（%） | 100 | 5
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的项目比例（%） | 90 | 5
|  |  | 项目调整概算程序完备率（%） | 100 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 增加群众收入 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 受益群众 | 3000人 | 10
生态效益目标
|  | 可持续目标 | 项目持续发挥作用的期限 | 10年 | 10
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 10
| 指标总分值合计 |  |  |  | 100
填报单位负责人： 朱本宏 填表人：王林 填报日期： 2021 年 6 月 18 日

## Sheet2
附件
财政项目支出绩效目标申报表
（2021 年度）
填报单位（公章）： 永乐镇人民政府 金额单位：万元
项目名称 |  | 乡村振兴基础设施提升 |  |  | 项目分类
建设周期 |  | 6个月 |  | 业务主管部门 |  | 奉节县投资促进中心
实施单位 |  | 永乐镇人民政府 | 项目负责人 | 姚军 | 联系电话 |  | 13896355131
项目审批 |  | 奉节县投资促进中心关于2021年沙坪坝区对口帮扶资金项目安排的通知（奉投促发〔2021〕39号）
项目总体概况 |  | 一、铺设DN50×3.5mm镀锌管长2500m。广场扩建1座（1964.36m2）,(脐橙核心区产业基础设施：1m宽人行路500m，2.5m宽脐橙产业路630m等配套项目）。二、新建泵房1座（29.46m2），电商服务中心1座（178.36m2）,太阳能频振式杀虫灯60盏，土壤墒情监测仪1套，无线传送太阳能摄像头26套（主公路沿线摄像头），溯源系统1套。三、荣誉树1棵、绿化112.80m2，脐橙园内仿木栅栏300m，全景导览图1套，观光指路牌10套，警示关怀牌6套，居民房立面彩绘900m2。立面改造10700.00m2。
年度主要目标 和成果 |  | 2021年12月底完成项目建设内容。
财政资金 预算执行 10分 |  | 预算分类 | 一般公共预算 |  | 科目代码
|  | 项目总预算 | 700万 |  | 当年年度预算 |  | 700万
|  | 年度预算执行率 | 700万 |  | 分值 |  | 10
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 广场1座 | 1964.36m2 | 5
|  |  | 镀锌管 | 2500m | 5
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 100 | 5
|  |  | 项目验收通过率（%） | 100 | 5
|  |  | 工程安全监督检查通过率（%） | 100 | 5
|  | 时效指标 | 项目按时开工率（%） | 100 | 5
|  |  | 项目按时完工率（%） | 100 | 5
|  |  | 项目按时验收率（%） | 100 | 5
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的项目比例（%） | 90 | 5
|  |  | 项目调整概算程序完备率（%） | 100 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 增加群众收入 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 受益群众 | 3000人 | 10
生态效益目标
|  | 可持续目标 | 项目持续发挥作用的期限 | 10年 | 10
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 10
| 指标总分值合计 |  |  |  | 100
填报单位负责人： 朱本宏 填表人：王林 填报日期： 2021 年 6 月 18 日

## Sheet3
附件
财政项目支出绩效目标申报表
（2021 年度）
填报单位（公章）： 永乐镇人民政府 金额单位：万元
项目名称 |  | 乡村振兴基础设施提升 |  |  | 项目分类
建设周期 |  | 2个月 |  | 业务主管部门 |  | 奉节县投资促进中心
实施单位 |  | 永乐镇人民政府 | 项目负责人 | 姚军 | 联系电话 |  | 13896355131
项目审批 |  | 奉节县投资促进中心关于2021年沙坪坝区对口帮扶资金项目安排的通知（奉投促发〔2021〕39号）
项目总体概况 |  | 夔门初级中学购买监控设备、餐桌椅、广播等配套设施设备。
年度主要目标 和成果 |  | 夔门初级中学购买监控设备、餐桌椅、广播等配套设施设备。
财政资金 预算执行 10分 |  | 预算分类 | 一般公共预算 |  | 科目代码
|  | 项目总预算 | 30万 |  | 当年年度预算 |  | 30万
|  | 年度预算执行率 | 30万 |  | 分值 |  | 10
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 监控设备 | 套 | 5
|  |  | 餐桌椅 | 套 | 5
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 100 | 5
|  |  | 项目验收通过率（%） | 100 | 5
|  |  | 工程安全监督检查通过率（%） | 100 | 5
|  | 时效指标 | 项目按时开工率（%） | 100 | 5
|  |  | 项目按时完工率（%） | 100 | 5
|  |  | 项目按时验收率（%） | 100 | 5
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的项目比例（%） | 90 | 5
|  |  | 项目调整概算程序完备率（%） | 100 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益师生 | ≥800 | 10
生态效益目标
|  | 可持续目标 | 项目持续发挥作用的期限 | 10年 | 10
|  |  | 项目完成后正常运行比例（%） | 100 | 10
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 10
| 指标总分值合计 |  |  |  | 100
填报单位负责人： 朱本宏 填表人：王林 填报日期： 2021 年 6 月 18 日

## Sheet4
财政项目支出绩效目标申报表
（2021 年度）
填报单位公章： 金额单位：万元
项目名称 |  | 永乐镇白龙村“三峡第一村”稻士坪绿化 |  | 金额 | 50 | 起止日期 |  | 2021年2月-2022年1月 |  | 责任人 |  | 侯柱双
主体活动（作业、任务）和对应产业的详细描述 |  |  |  | 完成永乐镇白龙村“三峡第一村”稻士坪国土绿化任务300亩。（具体面积以作业设计为准）
年度主要目的和成果 |  |  |  | 完成国土绿化任务300亩（具体面积以作业设计为准）
绩效目标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |  | 分值 |  | 指标解释
| 产出指标 |  | 数量指标 | 完成国土绿化任务（亩） |  |  | 300 |  | 20
|  |  | 质量指标 | 营造林质量合格率（%） |  |  | ≥85 |  | 5
|  |  |  | 营造林作业设计质量合格率（%） |  |  | 100 |  | 5
|  |  | 时效指标 | 营造林任务当期完成率（%） |  |  | 100 |  | 10
|  |  | 成本指标 | 营造林平均补助标准（元／亩） |  |  | 1666.67 |  | 10
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 带动就业人数（人） |  |  | 50 |  | 10
|  |  | 生态效益目标 | 减少水土流失效果(是否明显） |  |  | 明显 |  | 10
|  |  | 可持续目标 | 构建稳定森林生态系统（是否明显） |  |  | 明显 |  | 10
| 满意度 指标 |  | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | ≥70 |  | 10
分值合计 | [8 empty] | 90
填报单位负责人： 填表人： 填报日期： 年 月 日