## Sheet1
附件4：
绩效目标自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 人居环境改善垃圾分类项目 |  |  | 项目负责人 |  | 张永生
主管部门 |  | 县生态环境局 |  |  | 实施单位 |  | 岩湾乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 通过规范生活垃圾定点、分类投放，改善人居环境，实现垃圾分类变废为宝和减量。 |  |  |  | 完成建立生活垃圾投放点5个，分类垃圾桶15个，易腐垃圾堆肥池（区）1个。受益户151户，其中有效降低26户贫困户生活垃圾处理等方面的支出。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 贫困村人居环境整治个数 | 1个 | 10 | 1个 | 10
|  |  | 贫困村生活垃圾定点存放数量 | 45处 | 10 | 45处 | 10
|  |  | 贫困村生活垃圾无害化处理量 | 38吨 | 10 | 38吨 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 104人 | 15 | 104人 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 8年 | 15 | 8年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 10 | 100% | 10
合 计 | [6 empty] | 100
填报单位：岩湾乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：孙勇 |  |  | 填表人：罗元军