## Sheet1
附件4
项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 岩湾乡2021年白茶产业园建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 刘海
主管部门 |  | 县农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 岩湾乡人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 300 | 300 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 300 | 300
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | （1）标准茶园农田整治500亩；（2）修建茶园1米宽采摘耕作步道3000米；（3）修建茶园2米宽生产便道1000米；（4）硬化茶园3.5米宽车行道1271米；（5）新建50m³水池一口，150m³水池一口，100m³水池两口，200m³水池一口；（6）园区DN50灌溉管道2000m。 |  |  |  | 完成标准茶园农田整治500亩；茶园1米宽采摘耕作步道3000米；茶园2米宽生产便道1000米；硬化茶园3.5米宽车行道1271米；新建50m³水池一口，150m³水池一口，100m³水池两口，200m³水池一口；园区DN50灌溉管道2000m。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 标准茶园农田整治 | 500亩 | 5 | 500亩 | 5
|  |  | 修建茶园1米宽采摘耕作步道 | 3000米 | 5 | 3000米 | 5
|  |  | 修建茶园2米宽生产便道 | 1000米 | 5 | 1000米 | 5
|  |  | 硬化茶园3.5米宽车行道 | 1271米 | 5 | 1271米 | 5
|  |  | 新建水池 | 50m³1口，150m³1口，100m³2口，200m³1口 | 5 | 150m³2口，100m³1口，200m³1口 | 4.9 | 由于地理位置等因素，将50m³1口和100m³1口改建为150m³1口。
|  |  | 园区DN50灌溉管道 | 2000米 | 5 | 2000米 | 5
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 成本指标 | 项目建设财政投入资金 | 300万 | 10 | 300万 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带到发展产业 | 30户 | 10 | 42户 | 10
|  | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 30个 | 10 | 35个 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续时间 | 10年 | 10 | 10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 收益群众满意度 | ≥98% | 5 | 99% | 5
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99.9
填报单位：奉节县岩湾乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：刘海 |  |  | 填表人：李广淼