- 岩湾乡白茶产业建设项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 根据《奉节县乡村振兴局关于下达2022年中国长江三峡集团有限公司第一批定点帮扶项目资金的函》（奉节乡振函〔2022〕39号）奉节财农〔2022〕42号文件。用于岩湾乡白茶产业基础设施建设及土地整治。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 2022年岩湾乡白茶产业建设项目资金预算250万元，实际到位242.6万元。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 2022年岩湾乡白茶产业建设项目资金用于白茶产业基础建设及土地整治，≥500亩土地整治，建设白茶产业园配套田间基础设施，共计242.6万元。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 2022年岩湾乡白茶产业建设项目资金已经到位242.6万。

- （三）绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

- 产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

- （1）数量指标。

- 目标设定建设定点帮扶项目1个，完成建设1个，完成率100%。本项目自评得分20分。

- （2）质量指标。

- 目标设定项目建设质量达标率100%。本项目自评得分10分。

- （3）时效指标。

- 目标设定建设按期完成率100%。本项目自评得分10分。

- （4）成本指标

- 目标设定项目预算投资250万元，实际完成投资242.6万元，本项自评得分9.7分。

- 效益指标完成情况分析。

效益指标设定分值为30分，自评得分30分，具体完成情况分析如下：

- （1）经济效益指标。人均增收3000元达100%。本项自评得分10分。

- （2）社会效益。受益脱贫人口（含监测帮扶对象）30户96人。本项自评得分10分。

- （3）可持续影响指标。持续使用年限≥20年。本项自评得分10分。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 计划受益服务对象满意度100%，实际受益群众人口满意度100%，自评得分10分。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.4分，评价结果为优。

- 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无。

- 五、其他需要说明的问题

- 无。

- 附件：项目支出预算绩效目标自评表