**2022年奉节县岩湾乡抗旱救灾引水项目 自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

根据奉节水发[2022]75号关于下达2022年奉节县岩湾乡抗旱救灾引水项目建设任务的通知和奉节财农[2022]232号关于下达奉节县2022年岩湾乡抗旱救灾引水工程项目资金计划的通知，我乡建设项目总投资150000元，财政补助资金150000元，后县水利局奉节水发[2022]88号调整资金147400元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

该项目计划总投资15恨元，调整资金后财政补助15万元，自筹0元，县财政于2022年1月将申请补助金额13.57万元拨付到乡财政。

2、项目资金执行情况分析。

2022年12月29日对该项目进行乡级验收，项目审计结算后，工程资金总价13.57万元。乡财政办分别支付奉节县岩湾乡作坊村和板仓村股份经济合作联合社工程款12.61万元，2023年1月支付重庆永先建设工程咨询有限公司0.3万元（财评费），2023年12月支付重庆江源工程勘查设计有限公司2600元（设计费），2022年1月支付重庆凯弘工程咨询有限公司0.3万元（审计费），2023年1月支付中誉恒信工程咨询有限公司0.1万元（监理费）。项目审计结算后结余资金1.42万元退回县财政局。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金做到了专款专用。由乡纪委、财政办、农业服务中心监督指导使用情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.该项目与板仓村和作坊村村民委员会签移交协议，项目交给板仓村和作坊村村民委员会进行日常维护和管理。

2.脱贫户带动：工程的实施将极大的缓解岩湾乡作坊村、板仓村饮水问题干旱现状。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

（1）数量指标。

①目标设定新建20m³蓄水池1口，实际完成新建20m³蓄水池1口，本项目自评得分5分。

②目标设定铺设管网PE50管道410m，实际完成铺设管网PE50管道412m，本项目自评得分5分。

③目标设定铺设管网PE25管道2700m，实际完成铺设管网PE25管道2600m，本项目自评得分4分。

④目标设定铺设管网PE20管道3000m，实际完成铺设管网PE20管道2300m，本项目自评得分3.5分。

⑤目标设定整治20m³蓄水池1口，实际完成整治20m³蓄水池1口，本项目自评得分5分。

（2）质量指标。

①目标设定完成验收情况，实际完成验收，本项目自评得分5分。

②目标设定各类自检报告，实际完善各类自检报告，本项目自评得分5分。

（3）时效指标。

目标设定项目工程完成及时率100％，本项目已于2022年度完成，完成率100%，本项自评得分5分。

（4）成本指标。

目标设定项目建设财政计划投入资金15万元，实际完成投资13.5万元，本项自评得分10分。

2、效益指标完成情况分析。

效益指标设定分值为30分，自评得分30分，具体完成情况分析如下：

（1）该项目与作坊村、板仓村村民委员会签移交协议，项目分别交给作坊村、板仓村村民委员会会进行日常维护和管理。

（2）.脱贫户带动：极大的缓解岩湾乡作坊村、板仓村饮水问题干旱现状。

3、满意度指标完成情况分析。

计划受益服务对象满意度≧100%，实际受益群众人口满意度100%，自评得分10分。具体完成情况分析如下：

该项目能够有效的可消除保障作坊村和板仓村56户155人饮水问题和提高300亩农田灌溉，提高村民经济收入。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.5分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

奉节县岩湾乡人民政府

2023年4月