## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年辽宁省对口援助资金项目 |  |  | 项目负责人 |  | 张泉生
主管部门 |  | 县投资促进中心 |  |  | 实施单位 |  | 长安乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 470.74 | 190 | 10 | 100% | 4
|  | 其中：财政拨款 |  | 190 | 190 | 10 | 100% | 4
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 百草园药材园水池建设1口500立方米，主沟渠整治长400米、宽2米，公侧1座。扩建库房一栋160平方米、新建烤房两间60平方米。油化石罐村产业路：长690米，宽4米；九里社区产业路：长280米，宽9米；硬化人行便道1500米。西槽村中药基地水源地提高8米。 |  |  |  | 百草园药材园水池建设1口500立方米，主沟渠整治长400米、宽2米，公侧1座。扩建库房一栋160平方米、新建烤房两间60平方米。油化石罐村产业路：长690米，宽4米；九里社区产业路：长280米，宽9米；硬化人行便道1500米。西槽村中药基地水源地提高8米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 九里社区产业路：长280米，宽9米；硬化人行便道1500米。 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 西槽村中药基地水源地提高8米， | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 扩建库房一栋160平方米、新建烤房两间60平方米。 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 油化石罐村产业路：长690米，宽4米； | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 百草园药材园水池建设1口500立方米，主沟渠整治长400米、宽2米，公侧1座。 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 质量指标 | 基础设施建设质量达标率 | 100% | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 100% | 10 | 100% | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动受益户户均增收 | ≥2000元 | 10 | 3000 | 10
|  | 社会效益指标 | 产业项目完工后带动受益对象增收率 | ≥90% | 10 | 92% | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 基础设施持续使用年限 | ≥20年 | 10 | 25年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 10 | 98% | 9.8
合 计 | [6 empty] | 93.8
填报单位：长安乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：张泉生 |  |  | 填表人：袁海