## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年农村旧房整治提升计划资金 |  |  | 项目负责人 |  | 张友川
主管部门 |  | 县住建委 |  |  | 实施单位 |  | 长安乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.5 | 7.5 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 7.5 | 7.5
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 计划完成15户功能不完善、风貌不协调的农村旧房整治，以原地整治为主要方式，对三层及以下的旧房按照“缺什么补什么”的原则。 |  |  |  | 全年完成15户旧房整治，重点实施“五整治”，即整治庭院、整治墙面、整治屋顶、整治门窗、整治厕所，着力完善居住功能、提升建筑风貌。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 旧房改造提升户数 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 建设项目完成及时率 | ≥95% | 10 | 90% | 9.5
|  | 成本指标 | 每户改造经费 | 0.5万元/户 | 10 | 0.5万元/户 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升群众住居体验，保障群众安全 | 15户 | 30 | 15户 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 10 | 100% | 10
合 计 |  |  |  |  | 90 |  | 99.5
填报单位：长安乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：张泉生 |  |  | 填表人：刘光澍