## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年奉节县巩固拓展脱贫攻坚成果第一批项目资金 |  |  | 项目负责人 |  | 张泉生
主管部门 |  | 县脐橙中心 |  |  | 实施单位 |  | 长安乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 76 | 10 | 95% | 9.5
|  | 其中：财政拨款 |  | 76 | 76
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 1、修建田间道路（泥结石路）长2000米，宽3米； 2、硬化田间管理道路（砼路面）长1250米，宽2.5米，C20砼浇筑，厚20cm； 3、修建田间运输道路跨沟涵口2处； 4、修建抗旱池2个，底部钢筋混凝土结构（蓄水量110立方米）； 5、铺设田间供水系统1700米； 6、修建水果仓库180平方米； |  |  |  | 实际完成：1、修建田间道路（泥结石路）长2000米，宽3米； 2、硬化田间管理道路（砼路面）长1250米，宽2.5米，C20砼浇筑，厚20cm； 3、修建田间运输道路跨沟涵口2处； 4、修建抗旱池2个，底部钢筋混凝土结构（蓄水量110立方米）； 5、铺设田间供水系统1700米； 6、修建水果仓库180平方米；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 修建田间道路（泥结石路） | 长2000米，宽3米 | 5 | 1、新建及硬化宽2.5米，厚20cm的C20砼浇筑田间管理道路950米；2、新建1米宽，10cm的C20砼浇筑田间便道450米；3、修建田间运输道路跨沟涵口1处；4、修建抗旱池1个110立方米，底部钢筋混凝土结构；5、铺设田间供水系统1360米；6、对90亩果园采用塑料薄膜简易避雨进行遮盖；7，新建230平方米简易水果储存场地；8、对果园进行土壤改良，购水溶性生物有机肥料9吨、购买除草剂45件。 | 30
|  |  | 硬化田间管理道路（砼路面） | 长1250米，宽2.5米，C20砼浇筑，厚20cm | 5
|  |  | 修建田间运输道路跨沟涵口 | 2处 | 5
|  |  | 修建抗旱池 | 2个，底部钢筋混凝土结构（蓄水量110立方米） | 5
|  |  | 铺设田间供水系统 | 1700米 | 5
|  |  | 修建水果仓库 | 180平方米 | 5
|  | 质量指标 | 完成率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 成本指标 | 补助标准 | 76万元 | 10 | 76万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动企业增收 | ≥10万元 | 20 | 10万元 | 20
|  | 社会效益指标 | 带动脱贫户 | 10户30人 | 10 | 10户30人 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 10 | 98% | 9.8 | 进一步宣传政策
合 计 | [6 empty] | 99.3
填报单位：长安乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：张泉生 |  |  | 填表人：刘旭峰