## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 人居环境整治项目 |  |  | 项目负责人 |  | 易厚民
主管部门 |  | 县卫健委 |  |  | 实施单位 |  | 长安乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 34.52 | 34.52 | 10 | 100% | 100
|  | 其中：财政拨款 |  | 34.52 | 34.52 | 10 | 100% | 100
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 计划完成2019年非建卡贫困户改厕补助166户 |  |  |  | 2019年已完成改厕的非建卡贫困户166户，且将补助及时发放到位
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 已完成改厕户数 | 166户 | 20 | 166户 | 20
|  | 质量指标 | 改厕合格率 | 100% | 20 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 补助发放及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 对象户完成改造后对居住环境的提升效果 | 明显改善 | 15 | 显著提升 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | ≥10年 | 15 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众认可度 | 100% | 10 | 94 | 9.4
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99.4
填报单位：长安乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：张泉生 |  |  | 填表人：吴丽聪