## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年乡镇市政维护费 |  |  | 项目负责人 |  | 张友川
主管部门 |  | 县城管局 |  |  | 实施单位 |  | 长安乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 20 | 20
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 提升长安乡城乡社区环境卫生、基础设施建设，维修市政设施 |  |  |  | 按目标完成场镇建设、管理维护、垃圾清运任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 场镇花卉装饰 | 1.3万株 | 10 | 1.5万株 | 10
|  |  | 九里场镇停车位规划 | 68个 | 10 | 68个 | 10
|  |  | 垃圾清运村个数 | 8个 | 10 | 8个 | 10
|  | 质量指标 | 设施验收合格率 | ≥95% | 5 | 100% | 5
|  |  | 场镇公共照明覆盖率 | ≥95% | 10 | 90% | 9.5 | 部分路灯因使用年份已久，需要更换
|  | 时效指标 | 市政维护及时率 | ≥95% | 5 | 90% | 4.7 | 因工作审批流程，导致维护不及时
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 环境提升受益率 | ≥95% | 10 | 98% | 10
|  | 生态效益指标 | 环境保护普及率 | ≥90% | 10 | 95% | 10
|  | 可持续影响指标 | 城镇市政设施持续运行率 | ≥90% | 10 | 95% | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 | 95% | 10
合 计 | [6 empty] | 99.2
填报单位：长安乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：张泉生 |  |  | 填表人：刘光澍