## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年农村供水维修养护项目 |  |  | 项目负责人 |  | 张泉生
主管部门 |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 长安乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 18 | 18
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 1.在湖北省建始县业州镇高岩子国有林场老龙洞水源处人工开挖引水渠100米； 2.安装引水管网DN40PE管2000米； 3、在石罐村、西槽村、新和村、五坝村掩埋主管网5000米，包裹6000米。 4、购买次氯酸钠消毒剂1吨。 |  |  |  | 完成以下工作：1.在湖北省建始县业州镇高岩子国有林场老龙洞水源处人工开挖引水渠100米； 2.安装引水管网DN40PE管2000米； 3、在石罐村、西槽村、新和村、五坝村掩埋主管网5000米，包裹6000米。 4、购买次氯酸钠消毒剂1吨。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 保障群众供水行政村（社区）个数 | 4个 | 5 | 4个 | 5
|  |  | 人工开挖引水渠长度 | 100米 | 5 | 100米 | 5
|  |  | 管网铺设数 | 掩埋主管网5000米，包裹6000米 | 5 | 掩埋主管网5000米，包裹6000米 | 5
|  |  | 购买次氯酸钠消毒剂 | 1吨 | 5 | 1吨 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | 18万元 | 10 | 18万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济效益显著 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 社会效益指标 | 保障饮水安全人数 | ≥5000 | 5 | 5500余人 | 5
|  | 生态效益指标 | 水资源利用效率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | ≥10年 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 10 | 98% | 9.8 | 进一步强化监管，提升满意度
合 计 | [6 empty] | 99.8
填报单位：长安乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：张泉生 |  |  | 填表人：刘旭峰