## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2019年度大中型水库库区及移民安置区后期扶持项目 |  |  | 项目负责人 |  | 张泉生
主管部门 |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 长安乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 22 | 10 | 44% | 4.4
|  | 其中：财政拨款 |  | 22 | 22
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 计划整治九里社区黄腊丘山坪塘和八角黄龙山坪塘，山坪塘清淤和整治放水设施。 |  |  |  | 已完成八角黄龙山坪塘整治，山坪塘清淤和整治放水设施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 整治山塘坪数量 | 2口 | 5 | 1口 | 2.5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 15 | 100% | 15
|  |  | 按计划开工率 | 100% | 15 | 100% | 15
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 供水规模 | ≥1.3万立方米 | 10 | 1.4万立方米 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 有效改善 | 20 | 有效改善 | 20
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 10 | 98% | 9.8
合 计 | [6 empty] | 91.7
填报单位：长安乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：张泉生 |  |  | 填表人：朱圣臻