## Sheet3
财政项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（公章）：奉节县水利局 金额单位：万元
项目名称 |  | 朱衣镇仙女村黄荆坪灌溉蓄水池建设项目 |  |  | 项目分类
建设周期 |  | （2021年5月-8月） |  | 业务主管部门 |  | 奉节县水利局
实施单位 |  | 奉节县朱衣镇人民政府 | 项目负责人 | 郭明光 | 联系电话 |  | 13668416008
项目审批 |  | 关于使用2020年第四批水利救灾资金的请示（奉节水利文〔2021〕54号），已经报请县政府批准。
项目总体概况 |  | 在仙女村3社黄荆坪位置新建取水堰243m，在取水堰堰头位置新建拦河坝，自流至1000m³蓄水池，采用DN40PE管1614m、DN32PE管4905m，DN25PE管200m，分段修建取水桩72个、给水栓72个，解决当地村民1000亩脐橙灌溉用水问题。
年度主要目标 和成果 |  | 1、新建取水堰243m；2、新建1000m³蓄水池一口。
财政资金 预算执行 10分 |  | 预算分类 | 一般公共预算 |  | 科目代码
|  | 项目总预算 | 60.68 |  | 当年年度预算 |  | 60.68
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新建取水堰 | 243m | 5
|  |  | 新建蓄水池 | 1000m³ | 5
|  |  | 采用DN40PE管 | 6719m | 5
|  |  | 修建取水桩 | 72个 | 5
|  |  | 修建给水栓72个 | 72个 | 5
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 5
|  |  | 项目验收通过率 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 按时开工 | 2021-06-01 | 5
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的比例 | 100% | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决当地村民灌溉用水问题 | 1000亩 | 30
生态效益目标
可持续目标
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 10
| 指标总分值合计 |  |  |  | 100
填报单位负责人：佘春林 填表人：王金华 填报日期：2021年5月14日

## Sheet1
附件
财政项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（公章）：奉节县水利局 金额单位：万元
项目名称 |  | 2021年第一批水利救灾资金项目 |  |  | 项目分类 | 工程建设
建设周期 |  | 3个月 |  | 业务主管部门 |  | 县水利局
实施单位 |  | 奉节县水利局 | 项目负责人 | 佘春林 | 联系电话 |  | 56557077
项目审批 |  | 奉节水发[2021]89号
项目总体概况 |  | 五马镇厂河社区滨河路厂河中桥河堤修复项目（45万元）、五马镇饮水工程修复项目（15万元）、朱衣镇油沙村油沙溪河堤修复项目（50万元）、朱衣镇饮水工程修复项目（10万元）、安坪镇饮水工程修复项目（20万元）、龙桥乡场镇防洪排涝设施修复项目（10万元）、羊市镇饮水工程修复项目（10万元）、奉节县水文设施修复项目（5万元）、奉节县山洪灾害非工程措施设施修复项目（15万元）。
年度主要目标 和成果 |  | 修复饮水池5处，整修饮水管网1.3万米，修复河堤238米，河道清淤250米，修复防洪排涝消水天坑2处，修复7个水文站和5个水位站等，修复遥测雨量站8套、遥测水位站5套、视频站5套、无线预警广播站10套等。
财政资金 预算执行 10分 |  | 预算分类 | 一般公共预算 |  | 科目代码
|  | 项目总预算 | 180 |  | 当年年度预算 |  | 180
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 修复饮水池 | 5处 | 5
|  |  | 整修饮水管网 | 13000米 | 5
|  |  | 修复河堤 | 238米 | 4
|  |  | 河道清淤 | 250米 | 4
|  |  | 修复防洪排涝消水天坑 | 2处 | 4
|  |  | 修复水文设施 | 12个 | 5
|  |  | 修复预警设施 | 28套 | 5
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 4
|  |  | 项目验收通过率 | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目下达后3个月内完工 | 100% | 5
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的比例 | 100% | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 7
|  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活隐定 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 7
|  | 生态效益目标 | 促进地区生态和谐发展 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 8
|  | 可持续目标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 8
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 90% | 10
指标总分值合计 |  |  |  |  | 100
填报单位负责人： 佘春林 填表人：王金华 填报日期：2021年8月2日
以下内容供大家在填报绩效目标时参考使用，编制后应删除不打印
1.本表由申报项目资金的预算单位负责填报。
2.主管部门进行了第二次资金分配的由主管部门负责汇总填报，实施单位向主管部门提交本单位绩效目标。
3.本表由财政局对口业务科室初审，绩效中心复核。
4.本表审核通过后随资金预算文件下达给资金申报单位。
5.主管部门在进行第二次资金分配下达项目预算时应同步下达绩效目标。
6.项目审批依据，填写项目立项审批文件号或者实施方案批复文件号等内容。
7.项目总体概况，填报该项目总的建设（实施）的内容、质量、时间以及建设后的效益等内容，按批复文件填。
8.年度主要目的和成果，填当年完成的建设事项，当年能建设完工的项目与项目总体情况内容是一致的
9.预算分类为：一般公共预算、政府基金预算、国有资产收益预算、社保基金预算。
10.科目代码按照类、款、项填列，具体依据资金预算文件明确的列支科目代码填列。
11.项目总预算与当年年度预算，按照资金预算文件为准，进行填列。
12.“≧**%”，不能大于百分之百。
13.绩效目标申报审批表指标总分值合计100分（预算执行10分，年度绩效目标指标值90分）。
14.项目分类按照重庆市财政局渝财绩（2020）17号附表，填至三级分类。
15.本表格式原则上不调整，三级指标栏次不够的可以增加栏次，没有三级指标的不删除不填列不合并单元格。