## Sheet1
绩效目标自评表
（2020年度）
填报单位公章：竹园镇人民政府 单位：万元
项目名称 |  | 产业到户奖扶项目 |  |  | 项目负责人 |  | 马小刚
主管部门 |  | 县农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 竹园镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.2 | 14.09 | 10分 | 99.2% | 9.92
|  | 其中：财政拨款 |  | 14.2 | 14.09 | - | 99.2% | -
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 通过产业到户补助，带动56户未贫困户、脱贫监测户发展产业，增加贫困户收入，尽快脱贫致富，拟申请补助资金14.2万元。 |  |  |  | 通过产业到户补助，已带动58户未贫困户、脱贫监测户发展产业，增加贫困户收入，带领农户脱贫致富，实际使用14.09万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 补助户数 | 15 | 56 | 58户 | 15 | 实施过程中，未脱贫户有没发展产业的，而监测户有增加的，经最后验收，实际发放补助58户，14.09万元。
|  |  | 补助金额 | 10 | 14.2 | 14.09 | 9.9
新建饮水管网
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 补助及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 | 5 | 未脱3000元/户 | 未脱3000元/户 | 5 | 原申报表指标错误
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 增加贫困人口就业人数 | 5 | 58人 | 58人 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | 10 | 174人 | 174人 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 10 | 90% | 90% | 9
|  | 可持续影响指标 | 可持续带动产业增收 | 5 | 明显 | 明显 | 4.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困人口满意度 | 10 | 100% | 100% | 10
合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 98.32
填报单位负责人：马小刚 填表人：邓国平 填报日期： 2021年3月22日