## Sheet1
附件1：
绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 邓坪村脆李种植产业项目 |  |  | 项目负责人 |  | 王平
主管部门 |  | 县脐橙产业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 竹园镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 52 | 52 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 26 | 26 |  | 100% | -
|  | 其他资金 |  | 26 | 26
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 修建砖混结构长7.5米×宽3.6米×高3.8米冷链储存库，102.6立方米；修建砖混结构长11米×宽9.31米×高2.9米一间共计两层脆李仓库，顶层为双层彩钢瓦，两层合计204.8平方米；新修脆李采选坝（砼C20，厚15CM）100平方米；新建仓库堡坎长32米×高2米合计64平方米；购买脆李周转筐500个；新修机耕道（砼C20，厚15CM，宽2.5米）200米。 |  |  |  | 本年实际完成：修建砖混结构长7.5米×宽3.6米×高3.8米冷链储存库，102.6立方米；修建砖混结构长11米×宽9.31米×高2.9米一间共计两层脆李仓库，顶层为双层彩钢瓦，两层合计204.8平方米；新修脆李采选坝（砼C20，厚15CM）100平方米；新建仓库堡坎长32米×高2米合计64平方米；购买脆李周转筐500个；新修机耕道（砼C20，厚15CM，宽2.5米）200米。项目竣工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建冷链储存库 | 2.5 | 102.6m³ | 102.6m³ | 2.5
|  |  | 新建仓库 | 2.5 | 204.8² | 204.8² | 2.5
|  |  | 新建采选坝 | 2.5 | 100² | 100² | 2.5
|  |  | 机耕道 | 2.5 | 200米 | 200米 | 2.5
|  |  | 购置周转筐 | 2.5 | 500个 | 500个 | 2.5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 12.5 | ≧100% | 100% | 12.5
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 12.5 | ≧100% | 100% | 12.5
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | 12.5 | 52万 | 52万 | 12.5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 年产产量 | 10 | 200吨 | 200吨 | 10
|  | 社会效益指标 | 带动贫困户增收户数 | 10 | 10户 | 10户 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | 10 | 长期 | 长期 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≧100% | 98% | 9.8
合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 99.8
填报单位负责人： |  |  | 填报人： |  |  | 填报日期： 年 月 日