## Sheet1
附件1：
绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 果旅融合特色小镇项目 |  |  | 项目负责人 |  | 王平
主管部门 |  | 县脐橙产业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 竹园镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 407.46 | 407.46 | 100分 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 199 | 199 | - | 100% | -
|  | 其他资金 |  | 208.46 | 208.46
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 蓄水池100方2口，200方1口；水肥药一体化系统100亩，管理用房，首部系统，及抽水设备3套；供水、喷药管，三通、弯头、阀球、旋转接头、喷药阀门等配件；太阳能杀虫灯20盏；栅栏1200米；网络销售设施设备；果园工作机一台；果园管护483亩；1.2米宽田间作业道500米；扩建堆码场300平米；看护棚4座；保坎护坡400平米；土壤改良200亩；新建220v电压，生产电路2000米；宣传牌8块。 |  |  |  | 本年实际完成：蓄水池100方2口，200方1口；水肥药一体化系统100亩，管理用房，首部系统，及抽水设备3套；供水、喷药管，三通、弯头、阀球、旋转接头、喷药阀门等配件；太阳能杀虫灯20盏；栅栏1200米；网络销售设施设备；果园工作机一台；果园管护483亩；1.2米宽田间作业道500米；。扩建堆码场300平米；看护棚4座；保坎护坡400平米；土壤改良200亩；新建220v电压，生产电路2000米；宣传牌8块，项目竣工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建脆李示范园亩数 | 10 | 483亩 | 483亩 | 10
|  |  | 水肥药一体化系统亩数 | 10 | 100亩 | 100亩 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | ≧100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 10 | ≧100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 建设成本 | 10 | 407.46万 | 407.46万 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 年产产量 | 10 | 500吨 | 500吨 | 10
|  | 社会效益指标 | 带动群众增收户数 | 10 | 30户 | 30户 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | 10 | 长期 | 长期 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≧100% | 98% | 9.8
合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 99.8
填报单位负责人： |  |  | 填报人： |  |  | 填报日期： 年 月 日