## Sheet1
附件1：
绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年中央自然灾害救助补助资金 |  |  | 项目负责人 |  | 杨兴忠
主管部门 |  | 奉节县应急局 |  |  | 实施单位 |  | 竹园镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4 | 6940 | 10分 | 17% | 1.7
|  | 其中：财政拨款 |  | 4
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 计划对不少于100人进行救助，解决受灾人员应急救助、恢复重建倒损住房等问题。 |  |  |  | 用于竹园镇18个村居待救助的57个特殊困难群众救助，共使用6940元，再无符合标准可救助人员。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 救助户数 | 10 | ≥100人 | 57人 | 5.7 | 无剩余符合标准可救助人员，已再次筛选
|  | 质量指标 | 救助准确率 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 原申报表指标错误
|  |  | 救助资金下发准确率 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 原申报表指标错误
原申报表指标错误
|  | 时效指标 | 救助及时率 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 原申报表指标错误
|  |  | 救助资金发放及时率 | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 原申报表指标错误
|  | 成本指标 | 补助标准 | 5 | 平均120元/人 | 平均121.7元/人，具体每户不等。 | 5 | 原申报表指标错误
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 救助对象生活水平提升率 | 10 | ≥95% | 90% | 9 | 原申报表指标错误
|  |  | 政策知晓率 | 10 | ≥95% | 95% | 10 | 原申报表指标错误
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 恢复倒损工程使用年限 | 10 | 5年 | 5年 | 10 | 原申报表指标错误
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 救助群众满意度 | 10 | 100% | 90% | 9 | 部分对象认为补助金相对较少，已安抚
合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 85.4
填报单位负责人：杨兴忠 填报人：唐兰 填报日期：2021.4.27