## Sheet1
附件1：
绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 竹园镇亭子村乡村旅游项目 |  |  | 项目负责人 |  | 王平
主管部门 |  | 县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  | 竹园镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 10分 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 30 | 30 | - | 100% | -
|  | 其他资金 |  | 30 | 30
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 建人行桥400米，80厘米宽人行道1000米，水池200立方米。 |  |  |  | 本年实际完成：建人行桥400米，80厘米宽人行道1000米，水池200立方米，项目竣工验收进行中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建人行桥 | 10 | 400米 | 400米 | 10
|  |  | 人行道 | 5 | 80厘米宽 1000米长 | 80厘米宽 1000米长 | 5
|  |  | 水池 | 5 | 200立方米 | 200立方米 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | ≧100% | 100% | 10 | 还未验收，及时与主管部门沟通进行验收
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 10 | ≧100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | 10 | 60万 | 60万 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 带动群众增收户数 | 10 | 20户 | 20户 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | 10 | 长期 | 长期 | 10
|  |  | 设施设备使用年限 | 10 | 30年 | 30年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≧100% | 98% | 9.8
合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 99.8
填报单位负责人： |  |  | 填报人： |  |  | 填报日期： 年 月 日