## 项目支出自评表
附件4
项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年烟农自建烤房补助项目资金 |  |  | 项目负责人 |  | 宋文富
主管部门 |  | 县烟办 |  |  | 实施单位 |  | 竹园镇人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 8 | 8 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 4 | 4
|  | 其它资金 |  | 4 | 4
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 建设烤房2座，发展烟叶产业，促进烟农增收，增加脱贫户20户20人收入，提高群众满意度。 |  |  |  | 建设烤房2座，发展烟叶产业，促进烟农增收，增加脱贫户20户20人收入，提高群众满意度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建烤房数量 | 2座 | 20 | 2座 | 20
|  | 质量指标 | 烟叶质量提高率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | 9月底 | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 费用执行率 | 100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 烟农增收 | 亩产3000元以上 | 10 | 亩产3000元以上 | 10
|  | 社会效益指标 | 带动就业 | 带动20户脱贫户务工 | 10 | 带动20户脱贫户务工 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 带动烟叶产业发展 | 5年 | 10 | 5年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 烟农满意度 | 100% | 10 | 95% | 9.5
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99.5
填报单位：竹园镇 |  |  |  | 单位负责人：宋文富 |  |  | 填表人：梅孝全