## 项目支出自评表
附件4
项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 |  |  | 项目负责人 |  | 宋文富
主管部门 |  | 林业局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县竹园镇人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 23.8 | 23.8 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 23.8 | 23.8
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 我镇2005年在丰竹、义和、龙潭、金狮、草坪实施退耕还林1520.49亩；2006年在龙潭、金狮、草坪、五龙实实施退耕还林386.7亩，验收合格1907.19亩。第一年应兑现补助资金23.8万元。 |  |  |  | 已兑现补助资金23.8万元，促进819户退耕户增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 退耕还林实施村数 | 6 | 10 | 6 | 10
|  |  | 验收合格面积 | 1907.19亩 | 10 | 1907.19亩 | 10
|  | 质量指标 | 合格率 | 90% | 10 | 85% | 8.5
|  | 时效指标 | 本年度兑现完成率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 | 125元/亩 | 10 | 125元/亩 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 受益户数 | 819户 | 10 | 819户 | 10
|  | 社会效益指标 | 退耕户对前一轮退耕还林补助政策知晓率 | 100% | 10 | 90% | 9
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 有效改善 | 5 | 有效改善 | 4
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 显著 | 5 | 显著 | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退耕农户满意度 | 100% | 10 | 90% | 8
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 93.5
填报单位：竹园镇 |  |  |  | 单位负责人：宋文富 |  |  | 填表人：甘丽铭