**乡镇（街道）村（社区）“两委”换届工作经费项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于拨付乡镇（街道）村（社区）“两委”换届工作经费的通知》（奉节财农〔2021〕130号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。我们根据绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况:2021年收到县财政拨付5万元项目资金，共计到位5万元；

2.项目资金执行情况：2021年支付5万元，共计支付5万元，共发放18个村（社区）换届经费、参选每人补贴经费以及制作选票费用共计5万元；

3.项目资金管理情况：该专项资金由县财政局拨至竹园镇财政办，专款专用按时发放。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

此工作经费用于支撑2021年乡竹园镇18个村（社区）“两委”换届工作，累计发放5万元，完成率100%，切实保障了我镇换届工作顺利进行。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：计划对我镇18个进行“两委”换届的村（社区）发放经费，计划完成18个村（社区），实际完成18个村（社区），实际完成率为100%。

（2）质量指标无。

（3）时效指标：计划对我镇18个进行“两委”换届的村（社区）发放经费，计划经费发放及时率大于等于95%，实际完成值为100%，实际完成率为100%。

（4）成本指标：计划对我镇参加选举的个人进行补贴，计划补贴5元/人，实际补贴5元/人，完成率为100%；计划为我镇18个进行“两委”换届的村社制作选票，计划制作不少于4万张，实际完成值为4.5万张，实际完成率为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益无。

（2）社会效益：计划我镇村（社区）“两委”换届选举政策知晓率不低于95%，实际完成值为98%，完成率为100%；计划我镇村（社区）“两委”换届选举事项公示率为100%，实际完成值为100%，实际完成率为100%。

（3）生态效益无。

（4）可持续影响无。

3.满意度指标完成情况分析：计划我镇群众对选举举办的满意度不低于95%，实际完成值为94%，实际完成率为99%，部分人员对选举结果持不满意态度，降低了整体满意度，后续进行解释和劝导，对结果表示满意。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、无偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五、无其他需要说明的问题

附件：项目支出预算绩效目标自评表

竹园镇民社办

2022.3.27