## 项目支出自评表
附件4
项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 竹园镇无山坪泥石流（岔河村寨子湾沟坎）滑坡整治工程 |  |  | 项目负责人 |  | 冉泽涛
主管部门 |  | 奉节县竹园镇人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 重庆市腾珏建筑劳务有限公司
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 9.68 | 9.68 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 9.68 | 9.68
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 竹园镇无山坪泥石流（岔河村寨子湾沟坎）滑坡整治工程工后，恢复了农户土地耕种，消除鱼池安全隐患，保障人民生命财产安全。 |  |  |  | 竹园镇无山坪泥石流（岔河村寨子湾沟坎）滑坡整治工程工后，恢复了农户土地耕种，消除鱼池安全隐患，保障人民生命财产安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成土石方基槽挖土石方和土石方外运 | 3450立方米 | 10 | 3450立方米 | 10
|  |  | 格宾网箱 | 60米 | 10 | 60米 | 10
|  |  | 恢复耕地 | 1341平方米 | 10 | 1341平方米 | 10
|  | 质量指标 | 加固坡面安全程度达到 | 20年 | 5 | 20年 | 5
|  |  | 周边植被覆盖率高 | ≥90% | 5 | 95% | 5
|  | 时效指标 | 在30天内完成整治 |  | 5 | 30天内完成整治 | 5
|  | 成本指标 | 严格按预算投入资金 |  | 5 | 严格按预算投入资金 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 排除滑坡安全隐患 | ≥90% | 10 | 90% | 10
|  |  | 保障人民生命财产安全 |  | 5 | 好 | 5
|  | 生态效益指标 | 恢复耕地1341平方米 |  | 10 | 恢复耕地1341平方米 | 10
|  |  | 提高环境保护意识 | 继续提高 | 5 | 提高 | 4
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 滑坡周边群众满意度 | ≥90% | 10 | 95% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99
填报单位：竹园镇 |  |  |  | 单位负责人：冉泽涛 |  |  | 填表人：冉泽涛