## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | 021年奉节县巩固拓展脱贫攻坚成果第一批项目资金（2021年龙潭村果旅融合建设项目） |  |  | 项目负责人 |  | 余兴祥
主管部门 |  | 县脐橙产业中心 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县祥哥农业发展有限公司
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 136 | 136 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 80 | 80
|  | 其他资金 |  | 56 | 56
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 1.新建脆李避雨大棚27亩； 2.果园土壤改良200亩。 |  |  |  | 已完成目标任务。新建脆李避雨大棚27亩；果园土壤改良200亩
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建脆李避雨大棚 | 27亩 | 10 | 27亩 | 10
|  |  | 果园土壤改良 | 200亩 | 10 | 200亩 | 10
|  | 质量指标 | 项目工程竣工验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 实际投资控制在概算范围内 | 136万 | 10 | 136万 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 增加产量 | 40吨 | 10 | 40吨 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口 | 30户91人 | 10 | 30户91人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 长期 | 5年以上 | 10 | 5年以上 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与项目的群众满意度 | 95%以上 | 10 | 90% | 9
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99
填报单位：竹园镇 |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 填表人：罗青翠