|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2018年度人大评估财政资金绩效专项经费 | | | | | **项目负责人** | | | 宋祥 | | |
| **主管部门** | | 奉节县财政局 | | | | | **实施单位** | | | 奉节县人大办公室 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | | | 30 | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 30 | | | 30 |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 3-5个项目，开展财政绩效评价，提交项目财政评价报告。通过财政绩效评价，逐步完善绩效评价机制，提高财政资源配置效率和使用效益。分项目出具报告，主任会通过率100% | | | | | | 已完成4个项目绩效评价，评价金额3452万元，逐步完善绩效评价机制，提高了财政资源配置效率和使用效益。主任会议通过率100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 项目个数 | | 10 | 3-5 | | 4个项目 | 10 |  | | |
| 踏勘现场次数 | | 10 | ≥10次 | | ≥10次 | 10 |  | | |
| 绩效评价涉及金额 | | 10 | ≥较上年度增10% | | ≥较上年度增10% | 10 |  | | |
| 质量指标 | 向政府转办率100% | | 5 | 100% | | 100% | 5 |  | | |
| 问题发现率 | | 5 | ≥90% | | ≥80% | 4 |  | | |
| 资金使用效益 | | 5 | ≥98% | | ≥100% | 5 |  | | |
| 时效指标 | 完成时限 | | 5 | 2019.1-2019.12 | | 按时完成 | 5 |  | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | |
| 成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | |
| 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | | |
| 效益指标（30分） |  | |  |  | |  |  |  | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | |
| 社会效益指标 | 促进财政资金效益 | | 10 | 100% | | 100% | 10 |  | | |
| 结果公开率 | | 10 | 100% | | 100% | 10 |  | | |
| 结果利用率 | | 10 | 100% | | 100% | 10 |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 |  | |  |  | |  |  |  | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主任会议通过率100% | | 10 | 100% | | 90% | 9 | 主任会议通过率较高，但组成人员提出了意见建议.下步将进一步完善 | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | |
| …… |  | |  |  | |  |  |  | | |
|  | |  |  | |  | 98分 |  | | |
|  | | | | | | | | | | |