奉节县发展和改革委员会

关于2023年辽宁省对口援助资金项目

（奉节县干部人才培训项目）的

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达绩效目标情况

2023年，根据奉节财农〔2023〕107号，县财政拨付奉节县委党校奉节县干部人才培训项目资金总额共计423.28万元。该项目由奉节县委党校组织实施奉节县干部人才赴辽宁培训（11个班次）和组织辽宁专家学者赴奉节开展培训（2个班次）。

（二）项目资金安排和绩效目标情况

项目资金主要用于2023年奉节县干部人才培训项目，绩效目标如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 |
| 成本指标（0-20）分 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | ≤420元/天/人 | 10 |
| 社会成本指标 |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |
| 产出指标 （40-50）分 | 数量指标 | 培训人数 | ≥535人 | 10 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 20 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 100% | 10 |
|  |  |  |
| 效果指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 安全指标 | 不发生安全事故 | 100% | 10 |
|  |  |  |
| 效益指标 （20-30）分 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 干部业务能力 | 明显提高 | 20 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 可持续发展指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% | 10 |
| 帮扶对象满意度指标 |  |  |  |
| 读者满意度指标 |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |
| 指标总分值合计 | | | | 90 |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023年奉节县委党校奉节县干部人才培训项目资金423.28万元全额到位。

2.项目资金执行情况分析

2023年奉节县委党校奉节县干部人才培训项目资金执行数407.3709万元。

3.项目资金管理情况分析。

2023年度，奉节县委党校严格按照县级标准，对奉节县干部人才培训项目进行了监督和验收，在项目实施过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年，奉节县干部人才培训项目实际培训586人，认基层干部有效提高了政治理论素养和业务能力，正确运用理论指导实践，更好服务群众、更好服务全县经济社会发展。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.成本指标完成情况分析

经济成本，2023年，奉节县干部人才培训项目严格按照年度计划，控制成本，未超标，得分10.

2.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2023年，奉节县干部人才培训项目培训586人，得分20分。

（2）质量指标

2023年，奉节县干部人才培训项目培训合格率为100%，得分20。

（3）时效指标

按期完成全部培训，完成率为100%，得分10。

1. 安全指标

没有发生任何安全事故，完成率为100%，得分10。

3.效益指标完成情况分析

社会效益，2023年，奉节县干部人才培训项目有效提升干部业务能力，得分20。

4.满意度指标完成情况分析

2023年，奉节县干部人才培训，学员满意度为95%，得分10。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

培训人数比计划有偏离，在后续培训中，各负责调训学员的主管部门要严格按照项目计划实施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

奉节县发展和改革委员会

2024年2月1日