## Sheet1
附件
奉节肉兔产业高质量发展建设三年行动方案（2025-2027年）任务分解表
办结时间
序号 | 总体目标 | 具体任务 | 牵头领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027
[6 empty] | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
1 | 到2027年底，建成名副其实的“全国肉兔生产第一县”。 （一）标准化养殖规模全国领先。肉兔养殖单元达到350个，标准化兔舍普及率达到95%，“六统一”技术规范覆盖率达到80%，培育生态农场2个，商品兔年出栏量稳定在1000万只以上。 （二）品种品质品牌成全国标杆。培育自主知识产权“渝州肉兔”配套系品种1个，选育高繁殖率配套系品种1个，料肉比达到3.4：1，优质肉兔出栏率达到96%，创成“奉节肉兔”国家地理标志产品，品牌价值达到6亿元。 （三）全产业链条深度融合。新增兔粪有机肥企业2家、肉兔加工企业10家、兔肉冷库20000立方米，每年新开发兔肉产品5种，兔肉年加工量达到5000吨，建成饲料生产+种兔供给+标准养殖+屠宰加工+种养循环“五位一体”的全产业链，年综合产值达到18.5亿元。 （四）产业人才基础更加坚实。新培育兔产业社会化服务组织20家，带动培养“养兔能手”300名、“兔经理”200名、“兔专家”100名、“兔厨师”100名，专技人才年输出能力达到50人，形成“一支队伍+四类人才”的兔产业人才体系。 （五）肉兔文化氛围更加浓厚。改造兔主题口袋公园2个，发展兔主题餐厅10家以上，开发肉兔文创产品10种以上，打造集种、养、加、吃、游一体的兔产业线路，举办兔业主体节会活动，形成具有奉节特色的肉兔文化氛围。 （六）工作体系支撑更加有力。建成“主管部门+行业协会+龙头企业+科研单位+金融机构”的多元化工作体系，“产业大脑”全面升级，形成可复制、可推广的政策支持体系、生产经营模式和联农带农机制。 | 优化养殖产能结构。建立完善养殖准入和退出机制，清退、整合年出栏小于1万只的低效单元，家庭农场、养殖单元分别达到160家、350个，确保每个养殖单元年出栏能力不低于1.35万只。推广“村集体经济组织建场+专业主体经营”体系，发展村集体经济组织兔场30个，村集体年均经营性收入稳定在5万元以上。坚持现代牧场养殖方向，培育生态农场2个，打造年出栏100万只肉兔特色小镇3个、年出栏50万只肉兔重点乡镇10个、年出栏20万只肉兔牧场10个。 | 昌世华 | 县农业农村委 | 县委组织部、县财政局、县规划自然资源局、县生态环境局、县市场监管局、县林业局、县政府金融服务中心、各乡镇（街道），县兔业协会，相关企业 | 家庭农场15个，20万只肉兔牧场1个 | 家庭农场15个、村集体经济兔场2个，50万只肉兔重点乡镇1个，20万只肉兔场1个 | 家庭农场15个、村集体经济兔场3个，100万只肉兔特色小镇1个、50万只肉兔重点乡镇1个 | 村集体经济兔场5个，50万只肉重点乡镇1个，20万只肉兔场1个 | 村集体经济兔场5个，50万只肉重点乡镇2个，20万只肉兔场2个 | 村集体经济兔场5个，50万只肉重点乡镇2个，20万只肉兔场2个 | 村集体经济兔场5个，100万只肉兔特色小镇1个、50万只肉兔重点乡镇1个 | 村集体经济兔场5个，20万只肉兔场2个。 | 50万只肉重点乡镇2个，20万只肉兔场1个，培育生态农场1个 | 100万只肉兔特色小镇1个 | 培育生态农场1个
2 |  | 推广健康养殖标准。制定肉兔生态养殖标准，严控养殖场选址与环境承载力匹配度，编制《奉节县肉兔标准化生产技术规程》《奉节县肉兔疫病防控与用药规范实用手册》《肉兔养殖常见问题速查手册》，通过农技随访、示范带动、以会代训等多媒介、多途径推广精准营养调控、自动化环境控制、程序化免疫、中兽药保健等绿色健康养殖技术模式，标准化规程家庭农场的应用普及率达到100%，提升养殖效率与兔肉品质。 | 昌世华 | 县农业农村委 | 县科技局、县生态环境局、县市场监管局、县林业局，各（乡镇）街道，县兔业协会，相关企业 | 制定肉兔生态养殖标准 | 编制肉兔疫病防控与用药规范实用手册 | 编制《奉节县肉兔标准化生产技术规程》 | 标准化规程家庭农场的应用率达80% | 编制肉兔养殖常见问题速查手册 | 标准化规程家庭农场的应用率达100% | 绿色健康养殖技术覆盖率50% | 绿色健康养殖技术覆盖率60% | 绿色健康养殖技术覆盖率70% | 绿色健康养殖技术覆盖率80% | 绿色健康养殖技术覆盖率90%
3 |  | 强化良种创新供保。设立肉兔产业技术创新中心，联合高校院所攻关良种本土化选育，培育适应西南地区高温高湿气候条件具有自主知识产权的“渝州肉兔”配套系品种1个，选育高繁殖率肉兔配套系品种1个，构建高效的良种扩繁和推广体系。建立“产学研用”战略合作，升级种兔繁育体系，提升现有祖代场和父母代场繁殖效率，配套建设曾祖代核心育种基地，同步构建种质资源库和技术服务站，形成“曾祖代—祖代—父母代”三级标准化示范育种场。 | 昌世华 | 县农业农村委 | 县科技局、县财政局、县市场监管局，各（乡镇）街道，相关高校、相关企业 | 联合高校启动高繁殖率肉兔配套系品种选育 | 联合市畜牧总站推动“渝州肉兔”配套系品种培育 | 与西南大学签订产学研合作协议，构建高效的良种扩繁和推广体系 | 成立肉兔产业技术创新中心，明确技术攻关方向 | 构建种质资源库和技术服务站 | 建成“曾祖代-祖代-父母代”标准化示范育种场 | 高繁殖率肉兔配套系完成专利申请 | 高繁殖率肉兔配套系提交国家审定申请 | 参与“渝州肉兔”国家审定 | 高繁殖率肉兔配套系通过国家审定，启动县域试点推广 | “渝州肉兔”通过国家审定，进行县域试点推广
4 |  | 加速养殖环节智能化改造。实施智能化专项行动，重点推进智能控制箱（集成温度、湿度、氨气传感模块）与环控设备联动系统全覆盖，确保每个养殖单元配置智能通风机组（1套/100 m2）、高清视频监控摄像头（2个/单元）并100%接入奉节肉兔产业大脑平台，实现生产过程精准管理。 | 昌世华 | 县农业农村委 | 县科技局、县财政局、县治理中心，各（乡镇）街道，相关企业 | 安装智能探头300个、环控系统300台，产业大脑接入率80% | 安装智能探头200个、环控系统200台，产业大脑接入率90% | 安装智能探头200个、环控系统200台，产业大脑接入率100% | 安装智能探头10个、环控系统10台 | 安装智能探头10个、环控系统10台 | 安装智能探头10个、环控系统10台 | 安装智能探头10个、环控系统10台 | 安装智能探头10个、环控系统10台 | 安装智能探头10个、环控系统10台
5 |  | 打造“智慧未来牧场”样板。聚焦龙头企业和核心示范场，构建“产业大脑+未来牧场”新模式，集成可全流程追溯的智能繁育管理系统（AI自动识别繁殖）、可动态配比的精准饲喂调控（全自动喂料）、可实时预警的疫病智能监测（AI自动识别疫病）、RFID芯片识别（生产到销售全流程追溯）打造可复制、可推广的标准化智慧典型场景的智慧未来牧场3—5个，配置5台AI诊断机器人，实现常见疫病识别准确率达95%以上。示范牧场关键指标优于全县平均水平5%以上。 | 昌世华 | 县农业农村委 | 县科技局、县经济信息委、县财政局、县治理中心，各（乡镇）街道，相关企业 | 制定“产业大脑+未来牧场”集成方案 | 制定“产业大脑+未来牧场”集成方案 | 建成1个智慧未来牧场，配置1台AI诊断机器人 | 料肉比优于全县平均水平2%以上 | 建成1个智慧未来牧场，配置1台AI诊断机器人，常见疫病识别率95%以上 | 料肉比达到3.5:1 | 建成1个智慧未来牧场，配置1台AI诊断机器人 | 料肉比优于全县平均水平4%以上 | 料肉比优于全县平均水平5%以上 | 料肉比达到3.4:1。出栏肉兔优质率达到96% | 建成2个智慧未来牧场，配置2台AI诊断机器人
6 |  | 迭代升级肉兔产业大脑。创建肉兔产业大数据中心，申报肉兔产业大脑为国家级产业大脑。深化全产业链数据采集、分析、建模和推广应用，整合养殖、屠宰、加工、销售、粪污处理等至少5大环节数据，全面构建养殖环境监测、精准饲喂、疫病预警、交易流通、智能AI分析等功能于一体的智能化管控平台，实现业务全闭环、主体全上线、地图全覆盖、数据全贯通、服务全集成。构建肉兔产业化运行实景监测、市场经营预测反馈分析、科技团队精准服务三大智慧模块，接入DeepseekAPI，为家庭农场及智慧未来牧场提供全方位智能决策支持，实现“一地创新、全市复用”。 | 昌世华 | 县农业农村委 | 县科技局、县经济信息委、县财政局、县治理中心，各（乡镇）街道，相关企业 | 开发肉兔实景监测、收入保险、保险贷款等模块 | 产业大脑使用率达90% | 产业大脑使用率达100% | 谋划Deepseek模型接入产业大脑 | 开发Deepseek模型，将模型进行实战演练 | 高清视频监控摄像头推广应用10个家庭农场，Deepseek模型覆盖家庭农场率达50% | Deepseek模型覆盖家庭农场率达70% | Deepseek模型覆盖家庭农场率达100% | 申报肉兔产业大脑为国家级产业大脑 | 申请建设肉兔产业大数据中心 | 创建肉兔产业大数据中心
7 |  | 健全疫病防控体系。完善县、乡、场三级动物防疫网络，强化重大疫病和常见病的监测预警、强制免疫、净化根除和应急处置能力。建立健全疫情报告制度，加强日常巡查与采样检测，严格执行免疫和调运程序，推广应用生物安全隔离措施，建立快速反应机制，将肉兔无害化处置纳入生猪无害化处理收储范围，确保规模养殖场（单元）主要疫病强制免疫率达100%、病死兔无害化处理达100%、突发疫情应急处置响应时间不超过2小时，降低疫病风险，保障生产安全。 | 昌世华 | 县农业农村委 | 县财政局、县生态环境局、县交通运输委、县卫健委，各（乡镇）街道，相关企业 | 建设防疫制度，明确县、乡、场三级职责 | 完成无害化收储体系对接，病死兔无害化处理达到100%。 | 制定强制免疫程序，规模场免疫档案覆盖率达到90%，规模场强制免疫率100% | 规模场免疫档案覆盖达到95%；生物安全隔离使用率达90% | 完善疫情应急方案；规模场免疫档案覆盖达到98%；生物安全隔离使用率达95% | 规模场强制免疫率100%；规模场免疫档案覆盖达到100%；生物安全隔离使用率达100% | 制定《突发疫病应急预案》，明确2小时响应流程 | 推广生物安全隔离措施
8 |  | 优化饲料资源利用。支持饲料企业研发应用低蛋白日粮、精准营养配方技术，提高饲料转化效率，使配合饲料的蛋白水平降低1—2个百分点，饲料转化效率提高3%。鼓励规模养殖场自建优质饲草基地，探索利用本地非常规饲料资源，开发利用本地饲草资源2—3种，降低饲料成本，单只商品兔饲料成本降低0.3—0.5元，保障饲料供给安全。 | 昌世华 | 县农业农村委 | 县经济信息委、县财政局、县科技局、县规划自然资源局、县生态环境局、县林业局、县政府金融服务中心、各（乡镇）街道，县兔业协会，相关高校相关企业 | 20万吨饲料厂投产 | 组建低蛋白日粮应用研发团队，开发利用本地饲草资源2-3种 | 筛选试点企业；规划种植100亩饲草 | 启动试点；增加种植饲草100亩 | 种植饲草100亩；单只商品兔饲料成本降低0.1元 | 推广企业10家；饲料转化率提高1.5% | 单只商品兔饲料成本降低0.1元 | 推广企业15家；种植饲草200亩；单只商品兔成本降低0.1元 | 种植饲草500亩，饲料转化率提高1.5% | 饲料转化率提高3% | 单兔成本降低0.2元
9 |  | 深化粪污转化利用。全面推广“兔—沼—肥/果/菜”等生态循环农业模式。根据养殖规模和需求，规划建设适度规模的有机肥加工厂2家。推广节水型自动饮水器、发酵床养殖等技术，实施“绿色牧场”计划，开展“碳中和养殖场”认证试点。支持建设标准化粪污处理设施和有机肥生产线，新建粪污收集池3个，粪污资源化利用率≥90%，促进兔粪就地就近资源化利用，实现种养结合、农牧循环。 | 昌世华 | 县农业农村委 | 县发展改革委、县财政局、县生态环境局、县规划自然资源局、县商务委、县林业局，各（乡镇）街道，相关企业 | 选址规划有机肥加工厂 | 推广“兔-沼-肥/果/菜”等生态循环农业模式20家，推广发酵床养殖技术20家 | 推广节水型自动饮水器、试点发酵床养殖技术30家，推广“兔-沼-肥/果/菜”等生态循环农业模式20家 | 有机肥加工厂产能达5万吨，推广“兔-沼-肥/果/菜”等生态循环农业模式20家 | 推广发酵床养殖技术50家，推广“兔-沼-肥/果/菜”等生态循环农业模式20家 | 推广有机肥还田面积≥1000亩，推广“兔-沼-肥/果/菜”等生态循环农业模式20家 | 建设标准化粪污收集池3个，引进第2家有机肥加工厂，推广“兔-沼-肥/果/菜”等生态循环农业模式20家 | 开展“碳中和养殖场”认证试点3家，推广“兔-沼-肥/果/菜”等生态循环农业模式20家 | 推广种养结合、农牧循环家庭农场5家，推广“兔-沼-肥/果/菜”等生态循环农业模式20家 | 申报“国家生态循环农业示范区”，推广发酵床养殖技术60家 | 粪污资源化利用率≥90%
10 |  | 提升初加工能力。支持屠宰加工企业实施自动化、智能化升级改造，引进自动化屠宰分割生产线1条，使单条线屠宰效率提升30%，提高屠宰效率、标准化水平和副产品综合利用率，肉兔屠宰量提升50%，达到年屠宰能力300万只以上。建立健全冷链物流体系，新增或改造冷库库容20000立方米，配置冷链运输车辆30辆，完善肉兔运输及生鲜产品品质安全。 | 昌世华 | 县农业农村委 | 县财政局、县生态环境局、县规划自然资源局、县商务委、县交通运输委、县林业局、县生态工业园区，各（乡镇）街道，相关企业 | 年产200万只肉兔屠宰场投产 | 启动1万立方米冷库土建 | 配置10辆冷链车；年加工量达到2000吨 | 完成1万立方米冷库建设 | 引进自动化屠宰分割生产线1条，屠宰能力达300万只 | 引入内脏等副产品分拣设备；冷链运输覆盖率80% | 启动第二个1万立方米冷库建设；年加工量达到3000吨 | 配置20辆冷链车 | 第二个1万立方米冷库建成并调试 | 冷链运输覆盖率90% | 年加工量 5000吨
11 |  | 大力发展精深加工。加大招引力度，引进肉兔加工企业10家以上，形成集群优势。引导加工企业围绕市场需求，重点开发兔肉预制菜、休闲零食、调理制品、功能性产品（如低脂高蛋白营养餐）等高附加值产品，每年新开发兔肉精深加工产品不少于5种，精深加工产品产值占肉兔总产值比重提高到30%以上。加强产学研合作，突破关键加工技术瓶颈。 | 昌世华 | 县农业农村委 | 县科技局、县财政局、县规划自然资源局、县商务委、县生态工业园区、县投资促进中心，各（乡镇）街道，相关企业 | 制定企业引进计划 | 引进加工企业1家，研发兔肉产品5种 | 引进加工企业1家，年加工产值达到2亿元 | 引进加工企业1家 | 引进加工企业1家 | 引进加工企业1家，研发兔肉产品5种 | 引进加工企业1家，年加工产值达到3亿元 | 引进加工企业1家 | 引进加工企业1家 | 引进加工企业1家，研发兔肉产品5种 | 引进加工企业1家， 年产值达到5亿元；年产值占总产值比例达到30%
12 |  | 探索兔业融合发展。大力开展招商引资，发展兔毛兔绒加工产业。深度挖掘特色兔文化，开发一批兔文创、伴手礼，谋划“领养一只兔”“喂养一次兔”等体验项目，成立兔文化研究中心，发展兔研学基地7家，建设兔旅游示范基地2个，打造一批休闲、研学、旅行示范基地，建成一批“兔家乐”，培育集“可览、可游、可学”于一体的“兔文旅”新业态。 | 李晓霞 | 县文化旅游委 | 县委宣传部、县科技局、县财政局、县规划自然资源局、县农业农村委、县商务委、县市场监管局，各（乡镇）街道 | 完成“奉节肉兔”品牌故事初稿 | 成立兔文化研究中心 | 启动兔主题口袋公园 | 完成5款兔主题文创设计 | 建设兔旅游示范基地1个 | 发展“兔研学基地”3家 | 发展“兔研学基地”2家 | 建设兔旅游示范基地2个 | 发展“兔研学基地”2家 | 建成第二个主题口袋公园 | 打造一条兔文化旅游线路
13 |  | 打造知名品牌。实施品牌培育行动，创作传播品牌故事，提升品牌文化价值，做大做强“奉节肉兔”区域公用品牌、企业品牌、产品品牌，大力推动优质产品列入“奉上好品”。积极推进“奉节肉兔”国家地理标志申报与认证工作，授权企业使用统一设计的防伪包装。强化质量溯源管理，保障“奉节肉兔”质量安全。 | 黎源 | 县委宣传部 | 县财政局、县农业农村委、县文化旅游委、县市场监管局、县融媒体中心，相关企业 | 制定奉节肉兔”品牌培育方案 | 制作品牌故事短视频1条，播放量达30万人次 | 制作品牌故事短视频1条，播放量达50万人次 | 启动“奉节肉兔”短视频矩阵 | 启动国家地理标志申报筹备 | 设计“奉节肉兔”卡通形象 | 完成1版防伪包装设计稿，生产包装2000套 | 宣传10家加工及养殖企业，形成品牌集群效应 | 创作2个传播品牌故事，提升品牌文化价值 | 通过国家地理标志审核 | 开展“奉节肉兔”品牌价值评估
14 |  | 培育消费市场。积极对接新世纪、盒马鲜生等大型连锁商超，设立“奉节肉兔”展销专区，进入重庆主城及周边主要城市大型连锁商超2家以上。培育肉兔电商主体，开设“奉节肉兔”专卖场。依托融媒体矩阵开设“兔肉美食”专栏，培育兔肉消费文化，支持发展兔肉特色餐饮店，支持餐饮企业开发兔肉特色菜品，每年评选“奉节十大特色兔肉菜品”。探索出口市场。 | 王鹏 | 县商务委 | 县财政局、县交通运输委、县农业农村委、县文化旅游委、县市场监管局、县融媒体中心，相关企业 | 对接大型连锁商超、策划培育肉兔电商主体 | 签约1家重庆主城大型连锁商超，发展兔主题餐厅1家 | 签约1家重庆主城大型连锁商超。开发5种兔肉特色菜品，发展兔主题餐厅1家 | 评选“奉节十大特色兔肉菜品”，发展兔主题餐厅1家 | 完成兔肉产品直播带货1场，发展兔主题餐厅1家 | 完成电商首月销售≥50万元目标，发展兔主题餐厅1家 | 发展兔主题餐厅1家，开发5道兔肉特色菜品 | 在京东、天猫开设“奉节肉兔”专卖场，上架8款核心产品。发展兔主题餐厅1家 | 入驻拼多多、抖音小店，开发5款兔肉特色菜品，发展兔主题餐厅1家 | 举办直播带货场3场次，发展兔主题餐厅2家 | 新增出口国家2个，出口量≥50吨
15 |  | 借力特色节会。积极组织企业和养殖户参加特色农产品、食品加工等优质展会。每年举办“六月六·吃兔肉”兔肉节，组织网络主播开展肉兔打卡、美食探店行动，培养兔肉饮食习惯，促进兔产业发展。精心策划兔肉产品与奉节火锅节、诗歌节、半程马拉松等各类活动联动合作，提升公众认知度。 | 王鹏 | 县商务委 | 县财政局、县文化旅游委、县农业农村委、县融媒体中心、县市场监管局 | 策划六月六兔肉节会1次，组织企业参加优质展会1次 | 与诗歌节联动，增设“兔文化诗词朗诵会” | 组织企业参加“中国兔业发展大会”，签订2家以上合作协议 | 参加食品展会一次，完成奉节兔肉产品展示 | 筹备六月六兔肉节会1次，新增“兔肉烹饪大赛”环节，吸引10家餐饮企业参赛，评选3道年度创新菜品 | 与火锅协会合作，开展“火锅+兔肉”主题直播（联合火锅企业，销售额目标≥20万元） | 在“双11”期间推出“奉节兔肉”电商促销（目标销售额≥100万元） | 在奉节半程马拉松期间设置“兔肉补给站”，发放兔肉能量棒≥5000份 | 筹备设计“奉节肉兔”节会吉祥物，应用于六月六兔肉节、组织美食爱好者进行探店活动 | 组织企业和养殖户参加优质展会1次 | 与游戏平台合作推出“奉节兔”联名皮肤
16 |  | 壮大经营主体。聚焦种兔繁育、饲料加工、屠宰分割、冷链物流、精深加工、品牌营销等产业链关键环节、缺失环节、高附加值环节，制定肉兔全产业链招商图谱和重点招引企业目录，支持禾丰股份在奉设立区域总部。支持发展肉兔专业合作社、家庭农场等新型经营主体，新增社会化服务组织20家。聚焦产前、产中、产后各环节，积极培育农机作业、劳务作业、技术服务等生产性服务主体。 | 昌世华 | 县农业农村委 | 县民政局、县财政局、县商务委、县生态工业园区、县投资促进中心，各（乡镇）街道 | 制定全产业链招商图谱和重点招引企业目录 | 社会化服务组织2家 | 新增肉兔品牌营销企业1家、社会化服务组织2家 | 禾丰股份在奉设立区域总部。新增社会化服务组织2家 | 引进种兔繁育企业1家。新增社会化服务组织2家 | 社会化服务组织2家 | 社会化服务组织2家 | 引进冷链物流企业1家。新增社会化服务组织2家 | 新增兔产品企业1家、社会化服务组织2家 | 引进屠宰分割企业1家。新增社会化服务组织2家 | 社会化服务组织2家
17 |  | 培育职业兔匠。联合中国畜牧业协会、市畜牧总站、西南大学等机构，实施“新农人”培养计划，系统培养“养兔能手”300名、“兔经理”200名、“兔专家”100名、“兔厨师”100名，获得相关职业技能证书比例达到70%以上，培养一批懂技术、善经营、会管理的肉兔产业专业人才队伍，逐步向县外输出兔产业专项人才。 | 王鹏 | 县人力社保局 | 县教委、县财政局、县农业农村委、各（乡镇）街道，相关企业、相关高校 | 制定培训方案 | 培训养兔能手100名，综合考核通过率≥70% | 培训兔经理100人、综合考核通过率≥70% | 培训兔厨师50名，综合考核通过率≥70% | 培育兔专家50人、综合考核通过率≥70% | 培训养兔能手100名，综合考核通过率≥70% | 培训兔经理50人、综合考核通过率≥70%，向外输出人才≥50人 | 培训兔厨师50名，综合考核通过率≥70% | 培育兔专家50人、综合考核通过率≥70% | 培训养兔能手100名，综合考核通过率≥70% | 培训兔经理50人、综合考核通过率≥70%，向外输出人才≥50人
18 |  | 完善利益分配。加快构建以龙头企业为核心、农民专业合作社为纽带、家庭农场和大户为基础的产业化联合体，探索“村集体经济组织建场+强村公司运营+专业公司技术指导”等发展模式，引导企业、合作社与农户建立订单、合同等契约，明确权责关系和利益分配关系，促使各经营主体从松散经营走向紧密联合，创新“保底收益+按股分红”“订单养殖+二次返利”等机制，巩固提升联农带农效果。 | 昌世华 | 县农业农村委 | 县财政局、县商务委、县政府金融服务中心，各（乡镇）街道，相关企业 | 出台奉节县肉兔养殖收入保险方案，农、企合作养殖户≥50户，指导签订合作协议 | 养殖收入保险覆盖率80%、肉兔订单量达到100万只，建立完善农业产业化联合体利益分配机制 | 开展“集体经济组织建厂”试点并持股比例20%，探索建立完善集体经济组织参与产业发展的利益根本机制 | 养殖收入保险覆盖率100%、村集体经济均收入5万元 | 农、企合作养殖户≥120户、肉兔订单量达到300万只 | 实现“肉兔产业大脑”订单、收购、分红全流程线上化 | 农、企合作养殖户≥140户、肉兔订单量达到400万只 | 村集体经济均收入提高至10万元 | 农、企合作养殖户≥150户、肉兔订单量达到500万只 | 农、企合作养殖户≥160户、肉兔订单量达到600万只