附件1

2020年1-3月主要经济指标统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 2019年完成值 | 2020年完成值 | 增速 | 排名情况 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值 | 万元、% | 575410 | 573288 | -6.4% | 全市19、渝东北5 | 县发展改革委 |
| 2 | 固定资产投资额 | 万元、% | —— | —— | -20.8% | 全市35、渝东北10 | 县发展改革委 |
| 3 | 一产业增加值 | 万元、% | 53399 | 70530 | 1.0% | 全市并列8、渝东北并列6 | 县农业农村委 |
| 4 | 二产业增加值 | 万元、% | 205087 | 194794 | -8.7% | 全市18、渝东北4 | 县经济信息委 |
| 5 | 规上工业总产值 | 万元、% | 128682 | 113598 | -11.7% | —— | 县经济信息委 |
| 6 | 规上工业增加值 | 万元、% | —— | —— | -13.7% | 全市25、渝东北5 | 县经济信息委 |
| 7 | 注册地建筑总产值 | 万元、% | 887761 | 911563 | 2.7% | 全市11、渝东北4 | 县住房城乡建委 |
| 8 | 建筑业增加值 | 万元、% | 149707 | 146673 | -6.7% | 全市11、渝东北4 | 县住房城乡建委 |
| 9 | 三产业增加值 | 万元、% | 316924 | 307964 | -6.1% | 全市27、渝东北8 | —— |
| 10 | 客货周转量 | 万吨公里、% | 458418 | 479717 | 4.6% | —— | 县交通局 |
| 11 | 批发商品销售总额 | 万元、% | 405320 | 387081 | -4.5% | 全市14、渝东北8 | 县商务委 |
| 12 | 零售商品销售总额 | 万元、% | 150822 | 123523 | -18.1% | 全市21、渝东北6 | 县商务委 |
| 13 | 住宿业营业额 | 万元、% | 6581 | 4745 | -27.9% | 全市16、渝东北7 | 县商务委 |
| 14 | 餐饮业营业额 | 万元、% | 41494 | 32738 | -21.1% | 全市11、渝东北6 | 县商务委 |
| 15 | 金融机构存贷余额（2月） | 万元、% | 6020217 | 6148105 | 2.1% | —— | 人民银行 |
| 16 | 金融机构贷款余额（2月） | 万元、% | 2650145 | 2679914 | 1.1% | —— | 人民银行 |
| 17 | 房地产销售面积 | 万平方米、% | 38.1 | 20.5 | -46.1% | 全市28、渝东北8 | 县住房城乡建委 |
| 18 | 社会消费品零售总额 | 万元、% | 248959 | 181740 | -27.0% | 全市32、渝东北9 | 县商务委 |
| 19 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 元、% | 8590.0 | 8607.0 | 0.2% | 全市并列35、渝东北10 | 县人力社保局 |
| 20 | 农村常住居民人均可支配收入 | 元、% | 3838.0 | 3923.0 | 2.2% | 全市并列6、渝东北并列5 | 县农业农村委 |

附件2

30个重点关注项目建设情况统计表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目法人 | 责任单位 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 2020年工作目标 | 项目推进情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否 开工 | 自复（开）工以来完成投资 | 完成形象进度 |  |
| 1 | 奉节县工业园区配套交通仓储服务设施建设工程 | 县工业公司 | 移民生态产业园区管委会 | 续建 | 新建物流仓储中心。 | 完成外墙装饰及附属工程，工程竣工验收。 | 是 | 3800 | 主体、二次结构、屋面工程等完成，水电及消防安装完成30%，外墙保温完成70%，正在施工抹灰、乳胶漆、玻璃幕墙、室外附属等。 |  |
| 2 | 奉节物流园夔门港码头一期工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 续建 | 夔门园区占地178亩，建设内容陆域形成及场坪回填等。 | 持续推进。 | 是 | 1000 | 已完成箱涵162米，水下抛石及碎石土回填61万立方，土方挖运88万立方，六棱块铺装3000平方，强夯4000平方，挡土墙500立方。 |  |
| 3 | 新县城库岸综合整治工程（长江大桥-六号桥段） | 县路桥公司 | 县交通局 | 续建 | 整治库岸长1.033km，治理消落区面积107940㎡，改建滨江道路2.117km，双向6车道，路宽28.5m。 | 路面及附属完工并验收。 | 是 | 1500 | 路基、雨污管网已完成，长江大桥至殡仪馆段已完成第一层油化。 |  |
| 4 | 新县城库岸综合整治工程（六号桥-老县城段） | 县路桥公司 | 县交通局 | 续建 | 改建滨江道路3.22km，双向6车道，路幅宽28.5m。 | 桥梁、路面、管网等，完成工程的75%。 | 是 | 2500 | 路基除桥梁外已基本完成，雨污管网完成30%。 |  |
| 5 | 奉节县物流园夔门港码头对外交通工程（三号桥隧道） | 县路桥公司 | 县交通局 | 续建 | 全长2.28km，其中隧道1.77km，二级公路标准。 | 完工。 | 是 | 1200 | 隧道已贯通，现正在进行机电等附属工程施工，连接道完成50%。 |  |
| 6 | 奉节县宝塔坪隧道及接线工程 | 县路桥公司 | 县交通局 | 续建 | 隧道全长3.65km，桥梁三座390m。二级公路标准，路宽10m。 | 完工。 | 是 | 1500 | 共完成隧道掘进及支护2100米，桥梁路基完成20%，完成总工程量的65%。 |  |
| 7 | 奉节县县城安全出口通道工程(夔州东路-六号桥段改扩建工程) | 县路桥公司 | 县交通局 | 续建 | 道路3段全长3421.54m，其中桥梁4座327.9m。 | 完工。 | 是 | 200 | 目前荫里坪段已竣工，住院部至六号桥段完成100%，熊家包至长江大桥段经请示取消施工，正在调整施工图。 |  |
| 8 | 奉节县宝塔坪游客换乘中心及停车场建设工程 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 续建 | 建设地下停车库建筑面积60000㎡，地上建筑面积5000㎡，包括建筑、结构、给排水、电气、采暖通风与空调、消防等设施工程。建设4000㎡游客服务中心（其中设备用房1000㎡），包括建筑、结构、给排水、电气、采暖通风与空调、消防等基础设施。 | 码头建设。 | 是 | 80 | 宝塔坪游客服务中心广场已进场施工，换乘中心及停车场已完成初步设计，正在进行施工图设计。 |  |
| 9 | 奉节县人民医院扩建工程主体项目（土建及室内装修、消毒供应中心净化工程、医院气体） | 县人民医院 | 县卫生健康委 | 续建 | 土建及室内装修包括：项目占地50亩，建筑面积7.3万方，设置病床600张；消毒供应中心项目包括：设备设施采购、安装及室内装修；医用气体项目包括：中心供氧、中心负压吸引、压缩空气、呼叫和照明系统。 | 工程竣工，完成总进度的100%。 | 是 | 1200 | 1.已完成：玻璃幕墙安装、塔楼地砖铺设、1—14层排水、10—14层给水、室内吊顶8—14层、门诊大厅墙面石材干挂，现施工：强弱电桥架、室内吊顶、一层石材干挂、门安装。2.医用气体已完成1—14开槽、布管、穿线，走廊主管道安装，正在施工：安装设备带和床头呼叫分机。 |  |
| 10 | 重庆市三峡卫生学校扩建工程（一期） | 县工业公司 | 县卫生健康委 | 续建 | 占地37亩，新建教学大楼及业务用房30218㎡。 | 一期项目完工。 | 是 | 300 | 进入主体工程施工阶段。 |  |
| 11 | 中国长江柑橘博物馆 | 县生态旅游公司 | 县脐橙产业中心 | 新建 | 长江柑橘博物馆主体建筑及配套设施等。 | 完成主体工程。 | 否 |  | 完成项目立项批复、可研、初步设计批复，目前施工图正在进行图审，同步进行施工图预算编制。并报县政府常务会议请示送审财评；5月15日前完成招标挂网。 |  |
| 12 | 奉节县高铁站换乘中心工程 | 县城市建设公司 | 县规划自然资源局 | 新建 | 总用地面积22931㎡，总建筑面积52352㎡，其中广场小商业建筑面积1440㎡，地下一层建筑面积21378㎡，包括集散中心、配套商业、换乘大厅、公交车场、停车车场等，地下二层建筑面积21378㎡，包括换乘大厅，出租车场、社会车停车场等、配套商业、设备用房等，地下三层建筑面积8156㎡，含社会车辆停车场等。 | 完成工程的40%。 | 是 | 900 | 已于2020年3月29日开工，正在进行土石方开挖和护臂式挡墙。 |  |
| 13 | 奉节县体育场、游泳馆建设项目 | 县城市建设公司 | 县文化旅游委 | 新建 | 项目总用地面积约5.5万㎡，其中体育场用地面积约4.5万㎡，建筑面积5.8万㎡，地上面积5532.75平米，地下商业及停车库3.6万平米，设置1万个座位；游泳馆用地面积约1万㎡，商业建筑面积4326平米设置1120个座位；总停车位723个，其中室外49个车位，室内674个车位。 | 完成施工任务的100%，并完成主体工程施工任务的10%。 | 否 |  | 已完成项目前期手续，并同步申报了2020年新增中央预算内投资项目。 |  |
| 14 | 中国诗词大会永久性会址 | 县诗词研究中心 | 县文化旅游委 | 新建 | 诗词大会外景拍摄基地主体建筑、室内外装饰、专业灯光布置及转播设备采购，配套诗歌文化广场、诗词研学基地、诗词对外展示研学大厅等。 | 完成主体工程的20%。 | 否 |  | 已完成方案设计，4月28日在夔州旅游文化新区管委会进行方案初评，正在修改完善。 |  |
| 15 | 奉节县人力资源服务产业园 | 县工业公司 | 县人力社保局 | 新建 | 人力资源服务产业园主要包括公共服务、产业服务两大功能，建筑面积16529.9㎡，其中：公共服务约7000㎡，产业服务9529.9㎡。 | 完成主体工程的30%。 | 否 |  | 施工招标文件于2020年4月27日在重庆市公共资源交易网挂网。 |  |
| 16 | 奉节县“三峡第一村”（白龙村）田园综合体基础设施建设项目 | 重庆赤甲集团 | 县文化旅游委 | 新建 | 本项目建设规模2451亩，包括生态绿化工程、农田整治工程、果园改造工程、交通工程及配套工程。主要建设内容为荒山、石漠化治理、道路景观绿化等，绿化面积294316㎡，农田整治43178㎡，新修田间道18700m，果园改造（种植土换填3250㎡、原有果树移栽324150㎡、新栽果树287530㎡、原有果树更换品种36150㎡），新建车行道35000m、步行道7500m、人行索桥80m、生态停车场12777㎡，相关配套设施设备等。 | 完成工程土建施工的30%。 | 否 |  | 1-5标段由永乐镇实施，6、7、11、13、15标段已完成预算，正在进行财政评审；8、10标段方案已完成，下步启动政府采购，9、12标段施工图设计已完成，正在进行预算编制，14标段正在进行施工图设计。 |  |
| 17 | 奉节草堂5万千瓦风电场项目 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 县发展改革委 | 新建 | 总装机容量50MW，初选安装20台2.5MW风力发电机组，配备20台35kV箱式变压器及附属设备，并建设一座111kV升压站。 | 开工建设。 | 否 |  | 正在进行风电场设计优化工作。 |  |
| 18 | 重庆华电奉节杉树包风电项目 | 中国华电集团有限公司重庆分公司 | 县发展改革委 | 新建 | 总装机容量60MW，初选安装24台2.5MW风力发电机组，配备24台35kV箱式变压器及附属设备，并建设一座110kV升压站。 | 开工建设。 | 否 |  | 正在进行自然保护地调整。 |  |
| 19 | 奉节县天赐湖水库工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 新建 | 新建1757万m³的中型水库1座及其配套输水设施，装机容量4.2万KW。 | 主体工程浇筑至1712m高程处。 | 否 |  | 项目正在完善环评手续阶段。 |  |
| 20 | 奉节县高铁生态城（棚户区）路网及配套设施项目横一路东段工程 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 新建 | 本项目起于纵三路交叉口东侧，向东延伸，以路基形式下穿郑万高铁朱衣河双线大桥后，继续向东，在站前广场处连续下穿纵一路、纵十七路、纵十九路、纵二十一路，终点处与胡家社区朱衣路相接，道路等级为主干路，设计速度60km/h，双向6车道，标准路幅宽40m，道路全长2849.301m。主要建设内容有：路基土石方工程、路面工程、人行道及附属设施、桥梁工程、照明和综合管网等内容。 | 开工建设。 | 是 | 1500 | 已于2020年1月19日开标确定施工单位，正在进行清表和基础施工。 |  |
| 21 | 奉节县高铁生态城（棚户区）路网及配套设施项目纵一路工程 | 县城市建设公司 | 县住房城乡建委 | 新建 | 道路等级为主干路，宽40m，长1.07km，含桥梁一座，含管廊。 | 完成主体工程的40%。 | 否 |  | 正在进行方案设计。 |  |
| 22 | 奉节县夔州阴沉木“非遗村”建设项目 | 县工业公司 | 县经济信息委 | 新建 | 总用地面积约49572㎡，项目用地分三个地块，分别用地面积为5561㎡、23923㎡和20088㎡。由1-20栋楼以及共用的地下车库组成。地上部分每栋楼均为多层公共建筑，使用性质为商业建筑、厂房及办公建筑。地下车库部分包括车库设备用房。 | 一期工程完工。 | 否 |  | 前期手续已完成，正在进行预算编制。 |  |
| 23 | 奉节县三江初级中学迁建工程 | 县工业公司 | 县教委 | 新建 | 占地面积140亩，建筑面积40000㎡及附属工程；迁建成48个班2400人规模。 | 完成挡墙施工，进行房屋基础施工。 | 是 | 300 | 挡墙及场平施工。 |  |
| 24 | 奉节县中医院扩建工程门诊住院综合楼（边坡支护工程） | 中医院 | 县卫生健康委 | 新建 | 建筑面积40366.08㎡，主要建设内容包括场地平整、土建工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、综合布线及环境保护、边坡支护工程。 | 主体施工，完成总进度的50%。 | 是 | 142 | 完成地下车库土石方开挖，正在进行边坡治理。 |  |
| 25 | 奉节县国家储备林建设项目 | 重庆林业投资开发公司 | 县林业局 | 新建 | 改培及抚育建设国家储备林5万亩。 | 完成改培及抚育5万亩。 | 是 | 6000 | 已开工，完成改培及抚育3.0万亩。 |  |
| 26 | "绿满夔州·花漾奉节"2020年国土绿化提升行动建设项目 | 县生态旅游公司 | 县林业局 | 新建 | 完成国土绿化提升行动目标任务30.8万亩，其中森林数量提升10.1万亩，森林质量提升20.7万亩。 | 完成森林数量提升10.1万亩，森林质量提升20.7亩。 | 是 | 3000 | 已开工，完成营造林15.66万亩。 |  |
| 27 | 奉节县规模化生物天然气工程试点项目 | 县工业公司 | 县发展改革委 | 新建 | 总规模500吨，一期150吨/天（60吨餐厨垃圾+70吨污泥+20吨粪便）；二期规模350吨（分类后的厨余垃圾、污泥、粪便等有机垃圾）。 | 开工建设。 | 否 |  | 方案设计已完成，正在提请审批。 |  |
| 28 | 奉节县环保能源发电厂项目 | 招商业主 | 县城管局 | 新建 | 建设一座日处理1200吨的垃圾焚烧发电厂及配套设施（渗沥液处理系统、烟气处理系统等）。 | 完成总体形象进度的24%。 | 否 | 30 | 已完成选址，正在征地。 |  |
| 29 | 奉节县生活垃圾应急填埋场建设工程 | 县环卫所 | 县城管局 | 新建 | 建设生活垃圾应急填埋场一座，日处理规模为400t/d。 | 完成主体工程的60%。 | 是 | 3700 | 已开工，完成主体工程的5%。 |  |
| 30 | 奉节县生活污水厂网河一体化及乡镇基础设施项目 | 相关乡镇 | 县住房城乡建委 | 新建 | 2020年完成乡镇二三级污水管网建设改造20km。 | 全面完成建设。 | 是 | 1000 | 现已完工11公里。 |  |

附件3

2020年重点民生实事进度统计表

单位：万元

| 序号 | 项目基本情况 |  |  | 年度计划投资 | 项目进展情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 牵头 部门 | 项目名称 | 建设内容及规模 |  | 形象进度 | 本月完成投资 | 累计完成投资 | 完成率% | 拨付资金 | 拨付率% |  |
| 合计13件 |  |  |  | 47323 |  | 2292 | 2926 | 6 | 2472 | 84 |  |
| 一、市级10件 |  |  |  | 26436 |  | 2055 | 2436 | 9 | 2272 | 93 |  |
| 1 | 县教委 | 发展普惠性学前教育 | 全县学前三年毛入园率达到90%以上，普惠性幼儿园覆盖率保持在80%以上。 | —— | 我县2019年毛入园率达90.2%，普惠性幼儿园覆盖率达98.64%，继续巩固。 | —— | —— | —— | —— | —— | 已达到市上要求。 |
| 2 | 县教委 | 推进中小学课后服务 | 在有条件的中小学推行课后服务工作，探索形成服务工作机制。 | —— | 正在对经费缺口调研摸底。 | —— | —— | 40% | —— | —— |  |
| 3 | 县教委 | 实施国家级贫困区县农村学前教育儿童营养改善计划 | 全县农村公办幼儿园（含附设幼儿园、班）和取得办园许可的农村民办普惠性幼儿园营养改善计划全覆盖。 | 1266 | 幼儿园目前目前未开学，待开学后正常推进。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 县教委 | 实施重庆籍建档立卡贫困家庭大学生资助 | 对全县6200名建档立卡大学生就读普通全日制专本科实施学费资助。标准：按实际学费标准资助，最高不超过8000元每人。 | 4200 | 已在政策宣传发动，筹备会议。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 县文化旅游委 | 推进景区公共厕所建设 | 新、改建18个乡镇旅游厕所。 | 750 | 已开工建设11座，完成白帝城悬棺厅厕所、平安乡川东游击队小镇接待中心厕所、永安街道太白公园厕所、永安街道乔木苑厕所和鱼复街道辽宁小学厕所建设并投入使用。 | 50 | 390 | 52 | 272 | 70 |  |
| 6 | 县卫生健康委 | 建立医改便民长效机制 | 持续推进医改便民12项，在县人民医院、县中医院、县妇幼保健院推进“电子健康卡”普及应用。 | 200 | 持续开展社工、志愿者服务、环境整治、预约服务、自助服务。 | 5 | 17 | 9 |  |  |  |
| 7 | 县民 政局 | 老年人照护服务计划 | 对竹园镇、吐祥镇、兴隆镇养老院热水供应系统及老人房间标准化、公共洗浴室适老化升级改造。 | 30 | 已将任务下达给社区，正在开展设计工作。 | 0 | 3 | 10 |  |  |  |
| 8 | 县民政局 县残联 | 失能特困人员集中照护工程 | 修订完善服务管理办法，增强养老文化建设；2、建设残疾人康复托养设施，建筑面积8000㎡，其中：成人康复中心3000㎡，儿童康复中心5000㎡（听力、言语、肢体、智力、孤独症各1000㎡）。 | 1600 | 1.县民政局已启动调研工作，并起草失能供养办法修订稿； 2.县残联已办理完成残疾人康复设施建设项目用地预审、选址和可研审批，正在开展设计工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 县交 通局 | 实施“四好农村路”建设 | 建设通达通畅工程共230公里。安装200公里安全防护栏。 | 18000 | 1.通达通畅工程230公里已开工建设，正在进行路基整治；2.安装200公里安全防护栏已开工建设，已完成安装30公里。 | 2000 | 2000 | 11 | 2000 | 100 | 人大、政协票选 |
| 10 | 县民 政局 | 推进社区养老服务“千百工程” | 新建36个社区养老服务站（所）、10个乡镇街道养老服务中心（含一个市级养老服务中心）。 | 390 | 完成2020年社区养老服务站点规划选址，正提请政府清理闲置资产，划拨给社区改造成养老服务中心。 | 0 | 26 | 7 |  |  | 人大、政协票选 |
| 二、县级3件 |  |  |  | 20887 |  | 237 | 490 | 2 | 200 | 41 |  |
| 11 | 县城管局 县规划自然资源局 | 城市停车场建设 | 启动乌龟包小区、邵家包小区、王家坪蔬菜批发市场、辽宁小学片区、实验中学南侧、三峡卫校、电信局东侧7个停车场项目前期工作，率先启动乌龟包小区、邵家包小区、辽宁小学片区3个停车场项目建设。 | 14612 | 邵家包小区、清河水岸东侧、茶店小区、后山校场东侧和诗城路小学等5个公共停车场建设项目正在开展方案设计。 |  |  |  |  |  | 人大、政协票选 |
| 12 | 县教委 | 城区幼儿园建设 | 新建冒峰社区幼儿园、扩建永安幼儿园，在旧城区改建4个公办幼儿园。 | 5200 | 冒峰幼儿园已开工建设，目前进行场坪土石方施工；永安幼儿园进入方案评审；旧城区改建白马幼儿园完成规划方案设计(其中完成白马小学公办幼儿园的规划方案)。 | 100 | 300 | 6 | 200 | 67 | 人大、政协票选 |
| 13 | 县水 利局 | 乡镇水质提升工程 | 对10处集中居住区现状饮水安全工程增设（改造）水处理设备。 | 1075 | 1.石岗乡羊市集镇水厂管网改造工程项目、平安乡集镇供水工程管网改造工程和青莲镇老场镇管网改造联网工程等3个项目管网工程已开工建设； 2、新民镇九树村供水标准化改造工程、太和云雾乡集镇供水标准化改造工程、永乐镇长凼村供水标准化改造工程项目、永乐镇铁甲集镇供水工程供水标准化改造工程等4个水质提升项目已开工建设； 3、青龙镇集镇水厂改造工程项目、龙桥长安乡水厂基础设施提升工程和五马镇场镇水厂整修工程等3个水厂建设项目已开工建设。 | 137 | 190 | 18 |  |  | 人大、政协票选 |

附件4

2020年县政府工作报告确定目标任务完成情况统计表

（部分重点任务）

| 序号 | 牵头领导 | 牵头单位 | 具体任务 | 1-4月完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐守渊、 张迁、 李品雄 | 县财政局、县扶贫办、县交通局、县农业农村委、县脐橙产业中心、县水利局、县林业局、县商务委、县发展改革委、县文化旅游委、县投资促进中心 | 统筹整合资金8亿元，1.8亿元用于建设“四好农村路”，2.3亿元用于农业、林业、水利、电商等产业发展，1.7亿元用于改善农村人居环境、打造特色小镇、推进农业“接二连三”、建设高标准农田，2.2亿元用于深化东西部扶贫协作和定点扶贫工作。 | ①2020年统筹安排扶贫资金8.46亿元，其中纳入财政涉农整合的资金6.07亿元，分别用于农村基础设施项目191个3.29亿元；农业生产发展项目336个2.78亿元。②截至4月22日，东西扶贫协作已到位资金4984万元，下达项目28个，未动工19个，已动工9个，动工率32%。③长江三峡集团公司定点扶贫奉节帮扶资金9500万元，计划实施项目12个，截至4月22日，已下达项目计划12个，未动工4个，已动工项目8个，动工率66.66%。 |  |
| 2 | 张迁 | 县农业农村委 | 打造“亿元”产值村40个、“千万元”产值村150个。 | 目前，县农业农村委正在牵头打造现代农业产业园，计划5月中下旬组织乡镇按要求申报亿元村、千万元村，然后进行审核，确定对象后开始打造。 |  |
| 3 | 张迁、 赵从刚 | 县林业局、县规划自然资源局 | 深入推动“绿满夔州・花漾奉节”，完成营造林30.8万亩，实施退耕还林5万亩、石漠化治理55.4平方公里、复垦复绿矿山1100亩。 | ①截至5月8日，我县完成营造林15.66万亩，其中退耕还林2万亩，石漠化治理市级任务还未下达，下达后开展。②完成废弃矿山复垦复绿369亩，并已启动剩余700余亩前期工作，目前已完成测绘，正在开展规划设计。 |  |
| 4 | 唐守渊 | 县交通局 | 建成“玉带双珠”，启动安张铁路、郑万高铁奉巫支线、万州至巫山南线高速公路、巫奉利高速公路等前期工作，吸引陕南、鄂西等周边区市县利用长江黄金水道。 | 玉带双珠工程：长江大桥至六号桥段路基已完成，雨污管网已完成80%，长江大桥至殡仪馆段已完成第一层油化，预计9月底全部完工。六号桥至老县城段：路基除桥梁外已全部完成，正在进行雨污管网施工，预计8月底完成，沥青路面年底全部完工。 夔门港码头一期：已完成箱涵162m，水下抛石及碎石土回填61万m3，土方挖运88万m3，预制护坡六棱块1.6万m2，累计完成投资4000万元，预计年底完工。三号桥隧道：隧道已贯通，现正在进行附属工程施工，预计9月底建成通车。宝塔坪隧道及接线：宝塔坪隧道及白帝镇隧道共完成掘进及支护2100米，完成总工程量的60%，预计年内完工。安张铁路：正在进行线路研究，需委托铁路设计院同步开展线路研究县城规划区和恩施方向南线接线方案。郑万高铁奉巫支线：预可研已通过国铁集团审批，接轨工程年内开工。万州至巫山南线高速公路：已委托渝勘院开展前期论证。巫奉利高速公路：已委托渝勘院完成初步路线方案，已形成汇报资料，即将专题汇报。 |  |
| 5 | 唐守渊 | 县交通局 | 启动实施梅溪河大桥至康乐两河口段、龙王淌至草堂大桥段、莲花塘至高桥段、大木坝至吐祥新华槽段、甲高至小治段等重要国省干线公路升级改造工程。 | 梅溪河大桥至康乐两河口段、龙王淌至草堂大桥段、大木坝至吐祥新华槽段已完成招投标，5月施工方已进场，启动施工前期准备工作；莲花塘至高桥段、甲高至小治正在进行勘察设计。 |  |
| 6 | 唐守渊 | 县交通局 | 实施黄井至康坪、汾河至岩湾、林口至龙门坝、高桥至桃源河等重要县乡道和旅游、产业公路。 | 黄井至康坪已完成招标，启动施工前期准备工作；汾河至岩湾已完成设计，5月初开展财评；林口至龙门坝正在加快建设进度；高桥至桃源河一期高桥至小寨电站已完工，二期大石包至庙湾至桃源河已完成设计，5月底开展财评。 |  |
| 7 | 唐守渊 | 县交通局 | 实施通组通畅工程230公里，安装护栏200公里，拓宽行政村主干道窄路面400公里，实现村民小组通达率100%、通畅率80%。 | ①230公里通组通畅工程已完成设计和财评工作，计划5月初挂网招标；②护栏200公里正在进行设计，预计5月底完成；③拓宽行政村主干道窄路面400公里正在进行设计，预计5月中旬完成。 |  |
| 8 | 唐守渊 | 县交通局 | 新建2个乡镇客运站、200个农村客运招呼站，新增优化农村客运线路12条，全面提升交通互联互通能力。 | ①已启动安坪、竹园、五马等乡镇客运车站建设前期工作，相关乡镇正在开展；②200个农村客运招呼站正在进行重新设计，计划5月中旬开展财评；③正在全面排查辖区农村公路建设情况及农客线路路网覆盖情况。7月至12月，将对新增线路进行评审，逐步完成农村客运线路投放或优化12条。 |  |
| 9 | 张迁 | 县水利局 | 启动《奉节县水利设施空间规划》。 | 正式启动水利设施空间规划，已完成内业资料收集、外业勘察工作，5月上旬开展空间规划报告编制。 |  |
| 10 | 张迁 | 县水利局 | 积极推进晓阳、曹家、招峰、红椿坝4座小型水库前期工作。 | 晓阳水库正在编制可研报告并筹备调整基本农田；招峰水库已完成设计招标，目前正在编制初设方案，预计5月底完成；红椿坝水库已完成设计招标，目前正在编制初设方案，预计11月完成；曹家水库已完成项目建议书的编写，正在办理立项手续，预计4月30日办理完成。 |  |
| 11 | 张迁 | 县水利局 | 开工建设野茶、天赐湖、蓼叶溪等7座中小型水库。 | 水竹槽水库：完成施工招标，招标结果已完成公示，正在与施工单位洽谈合同；西牛冲水库、蓼叶溪水库：施工招标已挂网；林政水库：已完成财政评审，准备施工招标已挂网；野茶水库：已完成可研审批的前置条件，正在市发改委审批；百岛湖水库：已完成方案审查，完成实物指标调查，正在调整基本农村；天赐湖水库：正在办理环评手续。 |  |
| 12 | 张迁 | 县水利局 | 加快草坪河中型水库建设，尖山、湾口、三蹬坡3座小型水库下闸蓄水。 | 草坪河水库：枢纽工程完工，正在加快推进隧洞工程建设，计划10月下旬水库下闸蓄水；尖山水库：主体工程已全面完工，正在积极准备工程验收，计划8月下闸蓄水；湾口水库：正在进行大坝浇筑，进度完成约45%，预计8月底完成主体工程；三瞪坡水库：正在进行大坝基础开挖，进度完成35%，预计9月底完成主体工程。 |  |
| 13 | 张迁 | 县水利局、县生态环境局 | 统筹推进城乡供水一体化，完成16个饮用水源地规范化建设，确保“千吨万人”饮用水源地全面达标。 | ①城乡供水一体化中已完成21个集镇水厂经营权回购，余下7个集镇正在回购推进中，计划9月底完成此项工作。②已完成16个水源地规范化建设实施方案编制，正在开展10个水源地规范化建设财评，同时正对“万人千吨”水源地开展监测，水质达标率为100%。 |  |
| 14 | 唐守渊 | 县行政服务中心 | 全面实施“三集中三到位”，26个单位722个事项全部入驻新行政服务中心。 | ①新服务中心于4月1日正式对外开放办公。首批26个单位729个行政审批、公共服务事项集中进厅办理，实现了“一站式办公”。②20个单位通过授权，将251个事项委托给“一窗通办”综合窗口实行无差别受理，受权事项占进驻事项总数的26%，窗口数量压缩了近3/5。 |  |
| 15 | 赵从刚 | 县住房城乡建委、县规划自然资源局 | 完成朱衣棚改，开建朱衣山体公园，启动高铁新城路网、管廊建设，攻坚站房、站前广场等一批瓶颈性项目建设进度，路、站、场形成雏形。 | ①截至5月8日，朱衣征迁共涉及5697户，已签5569户，签约率97.75%；已交房5013户，交房率87.99%；已拆房4830户，拆房率84.78%，打款50.236亿元，正在进行人、地、房、坟清零工作。②朱衣山体公园总体概念性规划已完成，目前县规划自然资源局正在联系设计单位做详细规划。存在的问题：设计单位是北京的公司，由于疫情管控，暂无法来奉沟通研究。高铁新城路网、管廊建设、攻坚站房、站前广场等项目规划设计已完成，已于3月29日开工，正在加快建设，预计明年6月完工。 |  |
| 16 | 唐守渊、 李品雄 | 县交通局、县文化旅游委 | 联合周边区县启动天坑地缝（吐祥、羊市）至云阳龙缸、巫山“双神”景区和城区至巫溪红池坝、城口黄安坝等旅游大环线前期工作。 | ①目前，道路规划设计方案已修改完成，但项目建议书编制要分2部分开展，我县境内的报县发改委审批，云阳县内的县发改委已函告云阳县发改委立项。②万州至巫山南线高速已委托渝勘院正在开展前期论证。③城区至巫溪红池坝与巫奉利高速合并开展项目前期工作。 |  |
| 17 | 李品雄 | 县文化旅游委 | 全力创建白帝城·瞿塘峡5A级景区，申创三峡之巅、平安乡川东游击队小镇、“三峡第一村”白龙村3个4A级景区，创成7个3A级、10个2A级景区。 | ①白帝城,翟塘峡中创5A级景区已成立工作领导小组，下设各组对工作任务进行了梳理、安排、部署，建立工作机制、确定时间节点、细化落实责任。并邀请北京辅导团队专家现场进行指导创建工作并做讲座。②申创3个4A级景区,创成7个3A级、10个2A级最区：3月4日组织全县意向创建单位召开了A级景区推进会，完成4A级以下景区创建规划，组建景评委；4月份初已向市文旅委报送2020年A级景区创建工作计划；同时已完成三峡之巅、大窝景区、云顶苑、恒唐山庄、茅草坝滑雪场、吐祥荷博园《旅游景区质量等级申请评定报告书》的编制，正在收集佐证资料。 |  |
| 18 | 张迁 | 县气象局 | 建设三峡国家气象公园。 | ①已初步确定投资计划5000万元。②成立了建设领导小组，3月30日，张迁副县长带队到璧山区、铜梁区考察学习。③4月7日，县发改委召集相关单位召开项目推进会，明确了资金来源、使用流程、项目申报流程及建设年限，由路桥公司统一招标，综合设计、建设，设计公司已到达奉节开展工作。 |  |
| 19 | 李品雄 | 夔州旅游文化新区、县文化旅游委 | 推进“六大旅游目的地”建设，开发“水陆空”游三峡，推出6条多日游精品旅游线路，打造20个网红气质景点。 | ①六大旅游目的地各责任单位根据2020年第1次文化旅游领导小组会议安排，正有序推进各项任务。②三峡之巅景区，已于5月1日开园迎客。“两峡一峰”旅游产品已成型，并已全面启动线上、线下宣传造势，已于5月1日正式向社会推出，实现水上游三峡。③现已推出5条精品旅游线路 ，另一条待实地调研后推广；拟推出三峡日出、三峡之巅、白帝城瞿塘峡、李白登舟等20个网红点，部分网红点已成型。 |  |
| 20 | 李品雄、 于潜 | 重庆赤甲集团、县教委、县文化旅游委 | 扩大白帝城影响力，优化升级《归来三峡》节目内容，新增100家合作高校，实现艺术性、市场性完美结合。 | ①归来三峡：据传送带检修完成情况，导演组已于4月23日入场，上浮台开始10天的全要素排练和5天的合成排练，5月8日完成彩排合成，5月9日完成县内节目审查，5月10日开演。②高校合作：已与重庆大学生联盟对接，目前高校未开学，为市场复苏，大学生联盟拟于4月底联合各景区在校园开展野生动物保护公益活动，已提报方案。高校开学后另行拟定诗词进校园活动方案。 |  |
| 21 | 李品雄 | 县文化旅游委 | 全年接待游客2250万人次，过夜游客128万人次，购票人数160万人次，旅游总收入达到120亿元，游客人均消费突破850元。 | 1-3月全县共接待海内外游客累计149.6万人次，同比减少46.61%；过夜游客累计17.22万人次，同比减少50.52%；景点累计购票人数10.7万人次，同比减少67.51%；旅游总收入累计5.7亿元，同比减少40.49%。（4月数据未出） |  |
| 22 | 李品雄 | 县文化旅游委 | 建设竹枝词主题公园、中华第一诗词碑林、杜公祠等项目。 | ①竹枝词主题公园方案设计、施工图已完成，正在明确资金来源。②中华第一诗词碑林已完成策划方案，下步工作正在研究。③杜公祠正在研究选址。 |  |
| 23 | 唐守渊 、 李品雄、 于潜 | 县商务委、县市场监管局、县交通局 | 落实刺激餐饮升级、酒店提档、产品开发的政策，建设个性化、特色化城市公交站台10个 | ①拟定2020年住餐扶持政策六条措施（消防促进活动一起），待审核后下达。②“云厨”明厨亮灶项目目前正在进行安装设备及摄像头的招投标前期准备工作；③拟创建10家市级示范店（食堂），已经完成相关餐饮单位的申请，并召开了示范创建培训会，正进入具体实施步骤。④已完成渝东医院、泰悦广场、体育馆、亿丰商贸城、杨家屋场、五星级酒店等6处公交站台建设，剩余建设计划正在研究，待批准后实施。 |  |
| 24 | 李品雄 | 县商务委 | 引进一批诗词、脐橙、田园等主题酒店和精品民宿，新增品牌酒店、星级农家乐100家，全县床位达到2.5万张、餐位达到4万个，新升级包装推广特色菜品15道，做大“后备箱经济”，提升吃住行游购娱大环境档次。 | ①县商务委已拟定主题酒店、精品民宿、星级农家乐等奖补政策，待审核完善后下达。②目前，全县总床位数达20863个，城区餐饮店新增到592家，餐位数36115个。③特色菜品目前仍在研发，年底能完成15道的升级包装任务。 |  |
| 25 | 唐守渊 | 县发展改革委 | 加快实施区域功能性、产业支撑性、公共基础性、民生保障性、生态保护性“五大类”项目建设，计划实施重点项目220个，完成投资170亿元。 | ①截至目前，全县重点项目完成投资17.05亿元，占一季度计划完成投资27.11亿元的62.9%，占全年计划170亿元的10.3%。其中，社会投资项目完成12.04亿元，占一季度计划投资18.1亿元的66.5%；政府投资项目完成5.01亿元，占一季度计划9.01亿元的55.6%。 ②72个续建项目64个顺利复工，复工率88.9%；完成投资9.88亿元，占一季度计划13.7亿元的72.1%。一季度计划66个新开工项目，已顺利开工43个，开工率65.1%；完成投资7.17亿元,占一季度计划13.4亿元的53.5%。 |  |
| 26 | 张迁 | 县水利局 | 争取三峡后续工作专项资金4亿元以上，批复项目开工率达到90%以上。 | ①已争取第一批三峡后续项目28个，到位资金3.58亿；28个批复项目已完建5个，在建3个，20个待建项目计划在6月底前全部开工；②目前正在积极策划第二批三峡后续项目，预计11月下达。 |  |
| 27 | 唐守渊、 李品雄 | 县交通局、县商务委 | 提速夔门港白马作业区物流园、渝东北再生资源回收中心建设，启动过渡性快递物流集散中心建设。 | ①夔门港白马物流园项目：县路桥公司牵头，场坪已完工60%，计划年底全面完工；②渝东再生资源回收市场：县商务委已启动评估，中介公司已入场，评估报告预计5月初完成，完成后开展建设工作。③过渡性快递物流集散中心建设：县商务委已先后3次开展选址工作，仍未确定选址。 |  |
| 28 | 唐守渊、 张迁、 赵从刚 | 县发展改革委、县规划自然资源局、县交通局、县水利局 | 持续推进公黄隧道、半岛隧道、长江二桥、朱衣调节坝、南滨路等项目前期工作。 | ①公黄隧道、半岛隧道、长江二桥、南滨路目前正在优化设计方案，朱衣调节坝已完成规划，正在优化实施方案。②南滨路设计方案2018年县规委会已通过，将尽快启动前期工作。3.公黄隧道、半岛隧道、长江二桥与巫奉利高速合并开展项目前期工作。④初步完成《奉节县朱衣河流域规划》《奉节县朱衣河流域治理实施方案》，设计单位正在根据讨论意见进行修改。 |  |
| 29 | 赵从刚、 李品雄 | 县住房城乡建委、县商务委 | 加快爱琴海购物中心、天佑中央公园商业综合体建设，提升消费供给能力和市场能级。 | ①爱琴海商业体建筑面积83071.24㎡，项目于2019年11月开工，目前，有4栋住宅楼完成50%主体建设；爱琴海商业体第三方还在优化调整主体设计方案。②天佑中央公园商业综合体二期已完成基础施工，由于公司资金问题已停工，预计5月复工。 |  |
| 30 | 唐守渊 | 县投资促进中心 | 聚焦重点领域和产业敲门招商、以商招商，签约项目40个、协议总投资100亿元，开工建设到位资金30亿元。 | ①2020年3月10日，已印发《奉节县 2020年招商引资工作实施方案》（奉节委办〔2020〕8号），分解2020年全县招商引资工作目标任务；②4月3日，组织2020年一季度招商引资项目集中签约活动，签约项目16个，协议金额24.48亿元。 |  |
| 31 | 唐守渊、 张迁、 赵从刚、 李品雄、 于潜 | 县市场监管局、县经济信息委、县商务委、县住房城乡建委、县农业农村委、县文化旅游委、县卫生健康委、县交通局、移民生态产业园区 | 培育市场主体5000户，新增“四上企业”100家，有序推进“僵尸企业”处置。 | ①截至5月8日，已完成主体培育1888户。②“四上企业”：通过前期摸排，已确定42家培育对象，其中潮汐眼镜、视健眼健康、视品光学、雅庭眼镜等4家眼镜企业于今年2月完成升规入库，同时已新增房地产“四上企业”2家。③针对发展过程中不符合要求的企业，正在按照要求清理。 |  |
| 32 | 张迁 | 县脐橙产业中心 | 加强72-1品种保护，建设有机脐橙5000亩，创成奉节脐橙绿色食品原料基地，脐橙面积达到37万亩。 | 1.品种保护：已完成《72-1脐橙品种保护项目实施方案》的编写上报，项目已下达。2.有机基地已完成选点，建设在鹤峰乡和白帝镇片区，已联合中柑所制定了奉节有机脐橙生产技术规程。3.新发展脐橙面积1.5万亩，方案已审定通过，已协调落实项目资金，正在建设。 |  |
| 33 | 张迁 | 县农业农村委 | 创建1个国家级、2个市级、100个县级现代农业产业园。 | ①今年，全国现代农业产业园已于4月公布名单，共31个，我县国家级现代农业产业园已入围，现正在研究创建工作，预计创建工作将于2022年完成。②市级产业园、县级现代产业园正在创建。 |  |
| 34 | 张迁 | 县农业农村委 | 创建“三园两场”示范项目10个，新认证“三品一标”农产品50个，创建重庆名牌农产品20个。 | ①三品一标”目标任务已分解给乡镇，业主正在进行申报，其中4个绿色食品已报农业农村部农产品质量安全中心审核，已筛选有资格的19家企业80个产品拟申报重庆名牌农产品。②“三园两场”（菜园、茶园、脐橙园、渔场、猪场）项目已下达平安、新民等乡镇，正在创建，预计7月底完成。 |  |
| 35 | 唐守渊 | 移民生态产业园区 | 园区招商企业25家以上，入驻企业达50家以上。 | 1月30日，与东莞市美迪电声有限公司签订电声器件制造投资协议；4月3日，集中签约签订丹阳可达光学口罩项目、重庆华健伟业魔芋精深加工项目、山东七河生物食用菌项目等3个招商协议；广东奔立尔服装、重庆夔州纸业等2个项目投资协议已拟定初稿，预计本周报送县政府审批。正在积极跟踪对接东莞佳琪光电、东莞智鑫电子、深圳铭阳光显等目标企业。 |  |
| 36 | 唐守渊 | 县工业公司 | 建成7.6万平方米三期标准厂房，完成仓储物流中心、后勤服务中心建设，建设智慧园区、数字化车间。 | ①后勤服务中心已完成主体、装饰装修、水电安装和部分附属工程。仓储物流中心已完成主体工程，正在进行装饰装修工程施工，计划10月底交付使用。②三期标准厂房2#-4#楼已完成主体工程，装饰装修工程、水电安装、消防等正在加紧施工，1#楼已完成基础工程，一层已基本完成，5#楼已完成桩基工程，基础梁正在加紧施工。 |  |
| 37 | 唐守渊 | 移民生态产业园区 | 眼镜企业达到30家，生产眼镜6000万副、产值达到8亿元，打通上下游形成全产业链发展集群。 | ①现园区眼镜企业共16家，丹阳萧氏眼镜、台州明远模具已拟定协议初稿，目前在电话谈判，电话联系台州陈公清模具、浙江金亮胶板、温州黎东眼镜等目标企业，预计5月赴浙江实地考察谈判。②截至目前，生产眼镜870万副，产值2.6亿。 |  |
| 38 | 唐守渊 | 移民生态产业园区 | 建成投产600万方陶瓷泡沫砖、金刚石砂轮等12个社会投资项目。 | ①600万方陶瓷泡沫砖项目：河堤施工已完成，护坡工程已完成30%，现正优化、调整设计方案，预计5月底完成，7月低进场施工。②金刚石砂轮综合楼主体已封顶，其中一栋厂房主体骨架已完成，预计8月底建成。 |  |
| 39 | 唐守渊 | 移民生态产业园区 | 加工玻璃160万平方米 | 截至目前，累计加工玻璃40万平方米。 |  |
| 40 | 唐守渊 | 县经济信息委 | 大火电发电超37亿度 | 华电奉节电厂一季度发电量10.73亿度。（4月数据未出） |  |
| 41 | 唐守渊 | 县发展改革委 | 风电上网发电超2.3亿度。 | 今年1-4月累计发电量7072.80万千瓦时。 |  |
| 42 | 唐守渊 | 重庆百盐集团 | 百盐集团以城市综合运营为主业，实现市场化经营收入8亿元。 | 2020年1-3月集团总部实现收入5883万元，其中大宗物资贸易收入3560万元、房产出租收1638万元、建筑部收入473万元，车辆租车收入105万元、资产部收入107万元。下属子公司共计收入4469万元，兴农担保公司346万元、水电公司203万元、人力资源公司3500万元、基金公司收入420万元。（4月数据未出） |  |
| 43 | 唐守渊 | 重庆赤甲集团 | 赤甲集团以旅游开发运营为发展方向，实现经营收入5亿元。 | 1-4月季度累计收入1.12亿元，其中景区综合收入2792万元，脐橙及纸箱收入1598万元，代建收入6812万元。 |  |
| 44 | 张迁 | 县农业农村委 | 10%的行政村开展农村“三变”改革试点。 | 《2020年全县农村“三变”改革工作方案》已于4月11日印发，明确了试点村及时间节点，5月将召开业务培训会，预计整改工作10月底完成。 |  |
| 45 | 张迁 | 县农业农村委 | 376个村集体经济100%实现盈利，平均年经营收入5万元以上。 | 今年主要通过盘活资产增加收入：①对前两年投入的项目进行了督查梳理，发挥增收效益；②进行业务指导，拓展收入来源。③进行《农业项目股权化改革》，增加集体经济收入。 |  |
| 46 | 张迁 | 县农业农村委 | 推动土地整村流转，土地流转适度规模经营率达到38%以上。 | 通过“两促两进”改革推进土地流转整村规模集中，今年已定平安文昌村、青龙大窝社区、云雾红村等7个村进行试点，文件已下达，预计5月开展业务培训推进此项工作。 |  |
| 47 | 唐守渊 | 县经济信息委 | 新增5G基站38个。 | 市通讯管理局下达我县建设任务367个，截至目前，今年已完成5G基站建设116个。 |  |
| 48 | 赵从刚 | 县住房城乡建委 | 深度研究老旧小区改造政策，启动老旧小区改造，突出临江老旧立面改造升级，让临江小区焕发生机与活力。 | 目前，已向市发改委申报了2批6个项目，分别是永安街道下王家坪老旧小区、鱼复街道诗城广场老旧小区、城区两个公廉租房小区、上王家坪老旧小区基础设施改造、步云街老旧小区基础设施改造，市发改委还未回复。其中，已启动永安街道下王家坪老旧小区、鱼复街道诗城广场老旧小区、城区两个公廉租房小区综合改造方案设计工作，预计5月中旬完成。 |  |
| 49 | 赵从刚、 李品雄 | 县城管局、县林业局 | 完成坡坎崖立体绿化、花化1.5万平方米。 | ①完成坡坎崖立体绿化、花化49.2亩，启动朱衣河，狮子包创面招标工作，5月底可基本完成苗木栽植。②完成幸福中学大门对面景观绿化1000平方米。 |  |
| 50 | 赵从刚 | 县城管局 | 提档升级鲜花大道、诗歌街区、广告路景。 | ①海成路鲜花一条路正在提档升级，现已栽植花圃600平方米。②滨湖上院招牌示范一条街方案已通过审核。 |  |
| 51 | 吴康轩、 张永、 赵从刚、 李品雄、 于潜 | 县商务委、县城管局、县市场监管局、县新时代文明实践办、县公安局 | 加大对农贸市场、夜市摊点不文明行为整治力度。 | ①朝阳农贸市场已完工；②渝跃祥华、五金公司、辽宁、三台等城区农贸市场设计已完成，5月将进行财政评审，然后开展下步工作；③市场周边的秩序整治，清理流动商贩900余人次，骑门摊15余处；拆除市场周边违规设置广告牌16块。对辖区内的夜市进行巡查规范，共规范夜市145处。 |  |
| 52 | 张迁 | 县农业农村委 | 以产业兴旺为重点，推动乡镇因地制宜做大做强“一村一品”，打造国家级示范村2个、市级示范村8个、县级示范村150个。 | ①1月已完成申报市级“一村一品”10个；②国家级2个“一村一品”大坝村、砚瓦村已创建成功；③150个县级示范村将于5月开始，6月底全面完成。 |  |
| 53 | 张迁、 赵从刚、 李品雄 | 县农业农村委、县住房城乡建委、县脐橙产业中心、县林业局、县文化旅游委 | 推进白帝（山东）脐橙小镇、甲高油橄榄小镇、新民冯坪蚕桑小镇、五马油茶小镇、草堂白茶小镇、汾河黄桃小镇、石岗花椒小镇、竹园脆李小镇等20个特色产业小镇初见成效。 | ①2020年县级统筹资金1.3526亿元，用于20个特色产业小镇项目，项目文件已下达，乡镇正在按要求组织实施。②县农业农村委负责的7个特色小镇，其中大树镇已拨款50%，其余6个4月底拨付；县住房城乡建委负责的甲高油橄榄小镇项目计划已下达，项目方案设计已4月10日完成，即将送县政府审定；县脐橙产业中心牵头的6个特色小镇，项目计划已下达5个（白帝镇未下），均在做设计，预计5月底完成，近日部分项目将开工建设；县林业局牵头的4个特色小镇项目计划已下达，正在开展设计，预计4月底完成，项目已全部开工建设；县文化旅游委牵头的平安乡川东游击队小镇项目正在持续推进中，按照要求，目前已完成对景区后期运营及管理方式进行梳理，计划报下次县政府常务会审议；夔州旅游文化新区负责的兴隆鲜花小镇计划7月1日开园，目前，所有租用土地已完成除草95%、翻地95%，已完成550颗桃树、李树梳理移栽，拨付土地租金、附着物358万。③诗歌小镇：现生态公司正在牵头对方案进行优化设计，预计4月底完成，再报请审议。 |  |
| 54 | 于潜 | 县教委 | 加快三江初中、辽宁小学西部新区分校、万胜小学、朱衣小学等项目建设，新改建幼儿园7所，着力化解“大班额”“入园难”问题。 | ①三江初中迁建已完成招投标，4月中旬已进场施工，正在开展场坪；②辽宁小学西部新区分校建设项目已挂网招标，4月上旬已进场施工，正在开展场坪；③万胜小学征迁还未完成，已完成地勘工作，正在进行深化设计；④朱衣小学扩建已复工，主体已完工，正在建设运动场，预计8月完工；⑤冒峰幼儿园新建已复工，正进行场坪土石方施工；香山小学附属幼儿园已完成方案设计，下次规委会评审；改建幼儿园已完成实地踏勘，正在进行方案设计，预计6月底完成。 |  |
| 55 | 于潜 | 县卫生健康委 | 建设美丽医院4所，支持重庆渝东医院创二甲。 | ①市卫生健康委指标限制，目前我县只能申报3所（朱衣、兴隆、吐祥卫生院）基层医疗机构美丽医院，现已报市卫生健康委，由于疫情原因，市卫生健康委来我县现场复核时间未定；②已按照《重庆市卫生健康委员会关于印发重庆市医疗机构评审工作实施细则的通知》要求，将重庆渝东医院纳入等级医院评审申报计划，并上报市卫生健康委，市卫生健康委正在研究，县卫生健康委正在沟通。 |  |

抄报：树海书记。

抄送：县委督查办。

奉节县人民政府办公室                  2020年5月14日印发