## 附件1
附件1
奉节县2025年续建项目建设计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目法人 | 责任单位 | 部门责任人 | 建设地址 | 建设性质 | 投资性质 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 | 2025年计划投资 | 2025年工作目标 | 1月计划完成情况 |  | 2月计划完成情况 |  | 3月计划完成情况 |  | 4月计划完成情况 |  | 5月计划完成情况 |  | 6月计划完成情况 |  | 7月计划完成情况 |  | 8月计划完成情况 |  | 9月计划完成情况 |  | 10月计划完成情况 |  | 11月计划完成情况 |  | 12月计划完成情况 |  | 2025年计划投资资金来源 | [6 empty] | 备注 | 备注
[37 empty] | 政府 |  |  |  |  | 社会
[13 empty] | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 拟争取中央资金 | 拟争取市级部门专项资金 | 融资资金 | 其他来源 | 已落实资金 | 融资资金 | 企业自有资金
续建项目79个，总投资335.4亿元，年度计划投资89亿元。其中政府投资项目53个，总投资93.7亿元，年度计划投资25.4亿元（已落实19.1亿元，拟争取中央资金5.2亿元，拟争取市级部门资金0.2亿元，拟融资0.8亿元，拟争取其他资金0.1亿元）；社会投资项目26个，总投资241.7亿元，年度计划投资63.6亿元。 | [9 empty] | 3353959.88 | 889746.46 |  |  | 82540.0333 |  | 152794 |  | 235316 |  | 332047 |  | 427255 |  | 510098.4 |  | 584586 |  | 652813 |  | 723464 |  | 784026 |  | 836242 |  | 889746 | 52000 | 2375 | 7800 | 600 | 190518 | 55190 | 581263
一、县水利局（15个） | [9 empty] | 298763.27 | 52468 |  |  | 4873 |  | 9316 |  | 13980 |  | 18971 |  | 24056 |  | 29168 |  | 32868 |  | 36368 |  | 39768 |  | 43068 |  | 45768 |  | 52468 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 12468 | 0 | 0
1 | 奉节县百岛湖水库工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 红土乡 | 续建 | 政府 | 建设1座总库容为1092万m³的中型水库。 | 2023-2029 | 127965 | 20000 | 完成进度26% | 完成工程量11% | 1000 | 完成工程量12.5% | 2000 | 完成工程量14% | 3200 | 完成工程量15% | 5100 | 完成工程量16.5% | 7200 | 完成工程量18% | 9800 | 完成工程量20% | 11800 | 完成工程量21% | 13800 | 完成工程量22.5% | 15800 | 完成工程量24% | 17400 | 完成工程量25% | 18600 | 完成工程量26% | 20000 | 20000 | [6 empty] | 拟争取中央预算内资金
2 | 重庆市奉节县野茶水库工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 甲高镇 安坪镇 | 续建 | 政府 | 建设1座Ⅲ等中型水库，水库总库容1038.4万m³。 | 2022-2027 | 103742 | 20000 | 主体工程施工 | 完成年度计划10%，大坝坝基开挖；溢洪道陡槽段开挖；取水塔砼浇筑；借水隧洞及柏树淌隧洞开挖支护 | 1850 | 完成年度计划14%，大坝坝基开挖；溢洪道陡槽段及消力池段开挖；取水塔砼浇筑；借水隧洞及柏树淌隧洞开挖支护 | 2750 | 完成年度计划19%，大坝坝基开挖完成；溢洪道陡槽段砼浇筑；取水塔砼浇筑；借水隧洞及柏树淌隧洞开挖支护 | 3800 | 完成年度计划25%，大坝趾板砼浇筑、帷幕固结灌浆；溢洪道陡槽段砼浇筑；取水塔砼浇筑完成；借水隧洞及柏树淌隧洞开挖支护 | 5100 | 完成年度计划34%，大坝堆石体填筑、帷幕固结灌浆；溢洪道陡槽段砼浇筑、固结灌浆；取水塔交通桥施工；借水隧洞及柏树淌隧洞开挖支护 | 6800 | 完成年度计划42%，大坝堆石体填筑、帷幕固结灌浆；溢洪道陡槽段砼浇筑、固结灌浆；取水塔交通桥施工；借水隧洞及柏树淌隧洞开挖支护 | 8400 | 完成年度计划50%，大坝堆石体填筑、帷幕固结灌浆；溢洪道消力池砼浇筑、固结灌浆；取水塔交通桥施工；借水隧洞及柏树淌隧洞开挖支护 | 9900 | 完成年度计划57%，大坝堆石体填筑、帷幕固结灌浆；溢洪道消力池砼浇筑、固结灌浆；取水塔启闭机房施工；借水隧洞及柏树淌隧洞开挖支护 | 11200 | 完成年度计划64%，大坝完成年度计划50%，堆石体填筑、帷幕固结灌浆；溢洪道消力池砼浇筑、固结灌浆；取水塔启闭机房施工；借水隧洞开挖支护；柏树淌隧洞二衬 | 12400 | 完成年度计划69%，大坝堆石体填筑；溢洪道消力池砼浇筑、固结灌浆；取水塔启闭机房施工；借水隧洞开挖支护；柏树淌隧洞二衬 | 13800 | 完成年度计划75%，大坝堆石体填筑；取水塔、溢洪道金结设备安装；借水隧洞开挖支护；柏树淌隧洞二衬 | 15000 | 完成年度计划100%，大坝堆石体填筑；取水塔、溢洪道金结设备安装；借水隧洞开挖支护完成；柏树淌隧洞二衬、复建路。 | 20000 | 20000 | [6 empty] | 拟争取中央预算内资金
3 | 奉节县招峰水库工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 鹤峰乡 | 续建 | 政府 | 建设1座小（2）型水库，水库总库容58.01万m³。 | 2022-2025 | 7503 | 500 | 完工 | 进行项目扫尾工作 | 150 | 进行项目扫尾工作 | 400 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  | 已落实三峡后续资金
4 | 奉节县草坪河水库工程 | 奉节县草坪河水利水电开发有限责任公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 竹园镇 | 续建 | 政府 | 水库库容1113万m3，输水隧洞长8464m。 | 2017-2025 | 38762 | 2800 | 完工 | 开展输水水隧洞掘进 | 200 | 开展输水水隧洞掘进 | 500 | 开展输水水隧洞掘进 | 700 | 开展输水水隧洞掘进 | 900 | 开展输水水隧洞掘进 | 1100 | 开展输水水隧洞掘进 | 1300 | 开展输水水隧洞掘进 | 1500 | 开展输水水隧洞掘进 | 1700 | 开展输水水隧洞掘进 | 1900 | 开展输水水隧洞掘进 | 2200 | 开展输水水隧洞掘进 | 2500 | 完工 | 2800 |  |  |  |  | 2800 |  |  | 已落实市级专项补助
5 | 奉节县新民河、长滩河流域综合治理工程（长滩河段） | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 羊市镇 | 续建 | 政府 | 综合治理河道长度11.5公里。 | 2024-2025 | 3885 | 2878 | 完工 | 完成年度计划10% | 300 | 完成年度计划28% | 800 | 完成年度计划47% | 1350 | 完成年度计划64% | 1850 | 完成年度计划83% | 2400 | 完工 | 2878 | 完工 | 2878 | 完工 | 2878 | 完工 | 2878 | 完工 | 2878 | 完工 | 2878 | 完工 | 2878 |  |  |  |  | 2878 |  |  | 已落实水利发展资金
6 | 奉节县新民河、长滩河流域综合治理工程（甲高河段） | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 甲高镇 | 续建 | 政府 | 综合治理河道长度3.78公里。 | 2024-2025 | 2969 | 602 | 完工 | 完成年度计划13% | 80 | 完成年度计划33% | 200 | 完成年度计划50% | 301 | 完成年度计划66% | 400 | 完成年度计划83% | 502 | 完工 | 602 | 完工 | 602 | 完工 | 602 | 完工 | 602 | 完工 | 602 | 完工 | 602 | 完工 | 602 |  |  |  |  | 602 |  |  | 已落实水利发展资金
7 | 奉节县康乐镇铁佛村和河水村人居环境改善 | 康乐镇政府 | 县水利局 | 唐承伟 | 康乐镇 | 续建 | 政府 | 安装管道9600m；新建水池3座，产业路改造2160m，人行道改造26490m,人居环境配套改善。 | 2024-2025 | 1273 | 500 | 完工 | 完成工程量68% | 100 | 完成工程量76% | 200 | 完成工程量84% | 300 | 完成工程量92% | 400 | 完成工程量100% | 500 | 完成工程量100% | 500 | 完成工程量100% | 500 | 完成工程量100% | 500 | 完成工程量100% | 500 | 完成工程量100% | 500 | 完成工程量100% | 500 | 完成工程量100% | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  | 已落实水利发展资金
8 | 奉节县康坪乡光辉村大架村移民安置区人居环境改善工程 | 康坪乡人民政府 | 县水利局 | 唐承伟 | 康坪乡 | 续建 | 政府 | 建设灌溉池5口，取水坝5座，沉沙池3口，配套PE管网940m，整治进水渠堰1900m,硬化产业路4.97km，新建产业路2.7km。 | 2024-2025 | 985 | 400 | 完工 | 完成工程量70% | 100 | 完成工程量80% | 200 | 完成工程量90% | 300 | 完成工程量100% | 400 | 完成工程量100% | 400 | 完成工程量100% | 400 | 完成工程量100% | 400 | 完成工程量100% | 400 | 完成工程量100% | 400 | 完成工程量100% | 400 | 完成工程量100% | 400 | 完成工程量100% | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  | 已落实三峡后续资金
9 | 奉节县夔门街道宝塔坪社区居住环境改善 | 夔门街道办事处 | 县水利局 | 唐承伟 | 夔门街道 | 续建 | 政府 | 更换小区破损路灯52盏、破损路面透水砖2500m²、破损污水管道350m；下林家湾改扩建休闲广场2处900m²，设置停车位46个，配套公共服务设施，建筑面积3000m²。 | 2024-2025 | 1500 | 800 | 完工 | 完成工程量55% | 133 | 完成工程量64% | 266 | 完成工程量73% | 399 | 完成工程量82% | 533 | 完成工程量91% | 666 | 完成工程量100% | 800 | 完成工程量100% | 800 | 完成工程量100% | 800 | 完成工程量100% | 800 | 完成工程量100% | 800 | 完成工程量100% | 800 | 完成工程量100% | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  | 已落实三峡后续资金
10 | 白帝镇八阵村美丽家园建设市级示范项目 | 白帝镇人民政府 | 县水利局 | 唐承伟 | 白帝镇 | 续建 | 政府 | 对八阵村重点村落的村容村貌进行改造，实施雨污分流，提高生活污水处理能力，改善人居环境。 | 2024-2025 | 2000 | 600 | 完工 | 完成工程量80% | 200 | 完成工程量90% | 400 | 完工 | 600 | 完工 | 600 | 完工 | 600 | 完工 | 600 | 完工 | 600 | 完工 | 600 | 完工 | 600 | 完工 | 600 | 完工 | 600 | 完工 | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  | 已落实大中型水库移民后扶资金
11 | 夔州街道口前村美丽家园建设市级示范项目 | 夔州街道办事处 | 县水利局 | 唐承伟 | 夔州街道 | 续建 | 政府 | 完善村域内饮水、道路等基础设施，改善人居环境。 | 2024-2025 | 1000 | 300 | 完工 | 完成工程量80% | 100 | 完成工程量90% | 200 | 完工 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  | 已落实大中型水库移民后扶资金
12 | 鹤峰乡柳池片区产业转型升级市级示范项目 | 鹤峰乡人民政府 | 县水利局 | 唐承伟 | 鹤峰乡 | 续建 | 政府 | 围绕现代农业观光、休闲、度假、体验为重点，提升青岗村、柳池村的整体形象，改善人居环境，配套完善村内基础设施。 | 2024-2025 | 1000 | 300 | 完工 | 完成工程量80% | 100 | 完成工程量90% | 200 | 完工 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 300 | 完工 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  | 已落实大中型水库移民后扶资金
13 | 重庆市奉节县库区和移民安置区脐橙产业转型升级项目 | 县脐橙产业发展中心 | 县水利局 | 唐承伟 | 草堂镇 永乐镇 安坪镇 鹤峰乡 | 续建 | 政府 | 建设现代脐橙产业园2500亩等。 | 2024-2025 | 2500 | 1300 | 完工 | 完成工程量60% | 300 | 完成工程量70% | 600 | 完成工程量80% | 900 | 完成工程量90% | 1100 | 完成工程量100% | 1300 | 完成工程量100% | 1300 | 完成工程量100% | 1300 | 完成工程量100% | 1300 | 完成工程量100% | 1300 | 完成工程量100% | 1300 | 完成工程量100% | 1300 | 完成工程量100% | 1300 |  |  |  |  | 1300 |  |  | 已落实三峡后续资金
14 | 奉节县草堂镇、安坪镇等移民安置区水旱灾害防御及水生态管理能力提升工程 | 县河道水库管理中心 | 县水利局 | 唐承伟 | 相关乡镇 | 续建 | 政府 | 整合145处已建视频监控，补充建设15处水文测报系统、1套应急巡测中心、51处河道监控系统；升级会商调度中心；整合41项奉节县涉水数据资源，整合已建的4个系统。 | 2024-2025 | 2800 | 688 | 完工 | 完成整体工程量70% | 60 | 完成整体工程量80% | 200 | 完成整体工程量90% | 430 | 完成整体工程量100% | 688 | 完成整体工程量100% | 688 | 完成整体工程量100% | 688 | 完成整体工程量100% | 688 | 完成整体工程量100% | 688 | 完成整体工程量100% | 688 | 完成整体工程量100% | 688 | 完成整体工程量100% | 688 | 完成整体工程量100% | 688 |  |  |  |  | 688 |  |  | 已落实三峡后续资金
15 | 奉节县康乐、永乐等移民乡镇农村供水设施完善及管理提升工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 相关乡镇 | 续建 | 政府 | 对11处集中式供水工程进行自动化改造，包括净化、消毒设施，水质实验室实时监测能力建设，流量监测和视频监控等；建设一套农村智慧供水应用系统。 | 2024-2025 | 879.27 | 800 | 完工 | 完成年度计划25% | 200 | 完成年度计划50% | 400 | 完成年度计划75% | 600 | 完成年度计划100% | 800 | 完成年度计划100% | 800 | 完成年度计划100% | 800 | 完成年度计划100% | 800 | 完成年度计划100% | 800 | 完成年度计划100% | 800 | 完成年度计划100% | 800 | 完成年度计划100% | 800 | 完成年度计划100% | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  | 已落实三峡后续资金
二、县教委（1个） | [9 empty] | 8000 | 4000 |  |  | 333.3333 |  | 666 |  | 1000 |  | 1333 |  | 1666 |  | 2000 |  | 2333 |  | 2666 |  | 3000 |  | 3333 |  | 3666 |  | 4000 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 0
16 | 奉节县万胜小学扩建工程 | 县工业公司 | 县教委 | 付勇 | 夔州街道 | 续建 | 政府 | 建设教学楼及其他用房15562.48平方米。以及管网、道路、挡墙、围墙、绿化等附属工程。 | 2023-2025 | 8000 | 4000 | 主体完工 | 完成教学楼主体施工 | 333.3333 | 完成综合楼主体施工 | 666 | 完成车库及地下室主体施工 | 1000 | 完成教学楼砌体施工 | 1333 | 完成综合楼砌体施工 | 1666 | 完成车库及地下室砌体施工 | 2000 | 完成教学楼室内装修施工 | 2333 | 完成综合楼室内装修施工 | 2666 | 完成车库及地下室装修施工 | 3000 | 完成运动场基础施工 | 3333 | 完成运动场面层及附属工程施工。 | 3666 | 完工 | 4000 |  | 2375 |  |  | 1625 |  |  | 已落实三峡后续资金，拟争取市级教育配套资金
三、县商务委（3个） | [9 empty] | 98000 | 37170 |  |  | 5950 |  | 11100 |  | 15180 |  | 19260 |  | 23340 |  | 27420 |  | 29500 |  | 31620 |  | 33810 |  | 34930 |  | 36050 |  | 37170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37170
17 | 奉节万达广场 | 奉节县犇扬房地产开发有限公司 | 县商务委 | 黄浩 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 总建筑面积8.55万平米，打造集吃、喝、游、玩、购于一体的一站式综合商业服务中心。 | 2023-2025 | 75000 | 22570 | 完工投产 | 幕墙施工完成70%，消防安装完成60% | 4500 | 幕墙施工完成90%，消防安装完成80% | 7500 | 完成幕墙、消防安装 | 10500 | 主体1层装修完成 | 13500 | 主体2层装修完成 | 16500 | 主体3层装修完成 | 19500 | 主体4层装修完成 | 20500 | 完成车库层其他装修 | 21500 | 项目完工投产 | 22570 | 项目完工投产 | 22570 | 项目完工投产 | 22570 | 项目完工投产 | 22570 | [6 empty] | 22570
18 | 奉节县邮政分拨中心 | 中国邮政集团有限公司重庆市奉节县分公司 | 县商务委 | 黄浩 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 占地约15亩，配套物流设施设备。 | 2023-2026 | 8000 | 5600 | 完成工程量的80% | 完成邮件处理及仓储中心建设项目总工程量10% | 450 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目总工程量16% | 900 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目总工程量22% | 1350 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目总工程量28% | 1800 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目总工程量34% | 2250 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目总工程量40% | 2700 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目总工程量46% | 3150 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目总工程量52% | 3640 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目总工程量58% | 4130 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目总工程量64% | 4620 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目总工程量70% | 5110 | 完成邮件处理及仓储中心建设项目总工程量80% | 5600 | [6 empty] | 5600
19 | 奉节县农产品加工产业园项目 | 陕西金康源实业有限公司 | 县商务委工业园区 | 黄浩 李博 | 草堂镇 | 续建 | 社会 | 购地37.43亩，总建筑面积30000平方米。 | 2024-2025 | 15000 | 9000 | 完成二期建设 | 完成二期项目工程量的5% | 1000 | 完成二期项目工程量的10% | 2700 | 完成二期项目工程量的20% | 3330 | 完成二期项目工程量的30% | 3960 | 完成二期项目工程量的40% | 4590 | 完成二期项目工程量的50% | 5220 | 完成二期项目工程量的58% | 5850 | 完成二期项目工程量的64% | 6480 | 完成二期项目工程量的75% | 7110 | 完成二期项目工程量的80% | 7740 | 完成二期项目工程量的90% | 8370 | 完工投产 | 9000 | [6 empty] | 9000
四、县文化旅游委（10个） | [9 empty] | 156906.62 | 32990 |  |  | 1880 |  | 3486 |  | 6010 |  | 8620 |  | 11780 |  | 14770 |  | 17920 |  | 21120 |  | 24220 |  | 26310 |  | 28610 |  | 32990 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 17000 | 2190 | 6000
20 | 奉节县中国诗词大会服务中心建设工程 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 夔州街道 | 续建 | 政府 | 建筑面积39878.01平方米，建设房屋两栋及其配套基础设施。 | 2022-2025 | 30000 | 5000 | 主体完工 | 开工建设 | 100 | 累积完成工程量的10% | 500 | 累积完成工程量的20% | 1000 | 累积完成工程量的30% | 1500 | 累积完成工程量的40% | 2000 | 累积完成工程量的50% | 2500 | 累积完成工程量的60% | 3000 | 累积完成工程量的70% | 3500 | 累积完成工程量的80% | 4000 | 累积完成工程量的85% | 4500 | 累积完成工程量的95% | 4800 | 累积完成工程量的100% | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  | 已落实融资资金
21 | 奉节县西部新区体育场及游泳馆建设项目（体育场） | 县城市建设有限公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 夔州街道 | 续建 | 政府 | 用地面积约4.5万㎡，场馆建筑面积5.8万㎡，设置1万个座位。 | 2022-2026 | 21858 | 5000 | 完成进度51% | 完成总工程量的30.6% | 420 | 完成总工程量的32.6% | 840 | 完成总工程量的34.5% | 1260 | 完成总工程量的36.4% | 1680 | 完成总工程量的38.2% | 2100 | 完成总工程量的40.1% | 2520 | 完成总工程量的42% | 2940 | 完成总工程量的43.9% | 3360 | 完成总工程量的45.8% | 3780 | 完成总工程量的47.7% | 4200 | 完成总工程量的49.8% | 4620 | 完成总工程量的51% | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 拟争取融资资金
22 | 奉节县草堂湖岸线及消落区综合治理工程 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 夔门街道 白帝镇 | 续建 | 政府 | 岸线治理总长为23.0km。主要内容包括岸线整治、消落区治理、滑坡治理、桥涵及附属工程等。 | 2023-2025 | 56413 | 10000 | 完成总工程量的85% | 开工建设 | 1000 | 累积完成工程量的10% | 1000 | 累积完成工程量的15% | 1500 | 累积完成工程量的20% | 2000 | 累积完成工程量的31% | 3100 | 累积完成工程量的40% | 4000 | 累积完成工程量的50% | 5000 | 累积完成工程量的60% | 6000 | 累积完成工程量的70% | 7000 | 累积完成工程量的75% | 7500 | 累积完成工程量的80% | 8000 | 累积完成工程量的85% | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 已落实三峡后续资金
23 | 奉节县夔州博物馆改扩建（子阳城古建筑群提升及配套设施工程） | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 夔门街道 | 续建 | 政府 | 新建文物修复中心、标本库房、专题展馆、临时展馆10000平方米；完成新建展馆布展装饰；提升夔州古城园区环境。 | 2022-2025 | 8000 | 2800 | 完工 | 开工建设 | 50 | 累积完成工程量的10% | 280 | 累积完成工程量的20% | 560 | 累积完成工程量的30% | 840 | 累积完成工程量的40% | 1120 | 累积完成工程量的50% | 1400 | 累积完成工程量的60% | 1680 | 累积完成工程量的70% | 1960 | 累积完成工程量的80% | 2240 | 累积完成工程量的85% | 2380 | 累积完成工程量的95% | 2660 | 累积完成工程量的100% | 2800 |  |  | 2800 |  |  |  |  | 拟争取融资资金
24 | 奉节县白帝城考古遗址公园（重庆市奉节县白帝城大遗址保护与利用项目） | 县文物保护管理中心 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 夔门街道 白帝镇 | 续建 | 政府 | 修缮、复原原有城墙、城市格局；遗址数字化采集与测绘、考古调查1.5万公里、考古勘探10万平方米、考古发掘1.5万平方米等；新建考古体验研究中心及考古工作站、杜甫草堂等。 | 2024-2025 | 18000 | 2000 | 完工 | 开工建设 | 20 | 累积完成工程量的4% | 80 | 累积完成工程量的8% | 160 | 累积完成工程量的12% | 240 | 累积完成工程量的16% | 320 | 累积完成工程量的20% | 400 | 累积完成工程量的24% | 480 | 累积完成工程量的28% | 560 | 累积完成工程量的32% | 640 | 累积完成工程量的36% | 720 | 累积完成工程量的38% | 760 | 累积完成工程量的40% | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 已落实三峡后续资金
25 | 奉节县兴隆历史自然民俗博物馆 | 重庆市时代春声文化传媒有限公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 兴隆镇 | 续建 | 社会 | 建设面积15000平方米，其中包括博物馆标准展厅等。 | 2024-2025 | 15000 | 3000 | 完工 | 开工建设 | 50 | 累积完成工程量的10% | 300 | 累积完成工程量的20% | 600 | 累积完成工程量的30% | 900 | 累积完成工程量的40% | 1200 | 累积完成工程量的50% | 1500 | 累积完成工程量的60% | 1800 | 累积完成工程量的70% | 2100 | 累积完成工程量的80% | 2400 | 累积完成工程量的85% | 2550 | 累积完成工程量的95% | 2850 | 累积完成工程量的100% | 3000 | [6 empty] | 3000
26 | 奉节县三峡之巅景区提升 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 白帝镇 | 续建 | 社会 | 主要包括景区入口集散区优化、揽胜山巅点改造、飞龙寺配套设施改造、诗仙台景点优化等。 | 2024-2026 | 1735.62 | 1000 | 完成总工程量的60% | 开工建设 | 50 | 累积完成工程量的5% | 86 | 累积完成工程量的10% | 170 | 累积完成工程量的15% | 260 | 累积完成工程量的20% | 350 | 累积完成工程量的25% | 450 | 累积完成工程量的30% | 520 | 累积完成工程量的40% | 700 | 累积完成工程量的45% | 780 | 累积完成工程量的50% | 860 | 累积完成工程量的55% | 950 | 累积完成工程量的60% | 1000 | [5 empty] | 1000
27 | 三峡之巅危石鸟道扩容项目 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 白帝镇 | 续建 | 社会 | 主要包括供电及供水工程、强弱电及配套设施等。 | 2024-2025 | 800 | 680 | 完成总工程量的85% | 开工建设 | 80 | 累积完成工程量的10% | 60 | 累积完成工程量的15% | 90 | 累积完成工程量的20% | 160 | 累积完成工程量的30% | 240 | 累积完成工程量的40% | 320 | 累积完成工程量的50% | 400 | 累积完成工程量的60% | 480 | 累积完成工程量的70% | 560 | 累积完成工程量的75% | 600 | 累积完成工程量的80% | 640 | 累积完成工程量的85% | 680 | [5 empty] | 680
28 | 奉节县飞龙寺提升项目 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 白帝镇 | 续建 | 社会 | 占地15亩，整修A字门至飞龙寺电瓶车道、飞龙寺修建观景台等。 | 2023-2025 | 600 | 510 | 完成总工程量的85% | 开工建设 | 60 | 累积完成工程量的20% | 40 | 累积完成工程量的15% | 70 | 累积完成工程量的20% | 140 | 累积完成工程量的30% | 150 | 累积完成工程量的40% | 180 | 累积完成工程量的50% | 300 | 累积完成工程量的60% | 360 | 累积完成工程量的70% | 420 | 累积完成工程量的75% | 450 | 累积完成工程量的80% | 480 | 累积完成工程量的85% | 510 | [5 empty] | 510
29 | 奉节县大峡谷漂流项目 | 河南海川旅游资源开发有限公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 五马镇 | 续建 | 社会 | 新建游客接待中心，完善漂流配套设施、安全标识等。 | 2024-2025 | 4500 | 3000 | 完工 | 开工建设 | 50 | 累积完成工程量的10% | 300 | 累积完成工程量的20% | 600 | 累积完成工程量的30% | 900 | 累积完成工程量的40% | 1200 | 累积完成工程量的50% | 1500 | 累积完成工程量的60% | 1800 | 累积完成工程量的70% | 2100 | 累积完成工程量的80% | 2400 | 累积完成工程量的85% | 2550 | 累积完成工程量的95% | 2850 | 累积完成工程量的100% | 3000 | [6 empty] | 3000
五、县交通运输委（9个） | [9 empty] | 822520 | 205800 |  |  | 15500 |  | 31000 |  | 46500 |  | 72000 |  | 97500 |  | 113000 |  | 128500 |  | 144000 |  | 159500 |  | 175000 |  | 190400 |  | 205800 | 12000 | 0 | 0 | 600 | 48400 | 0 | 144800
30 | 奉节县移民安置区南北安全通道工程（夔州长江大桥及半岛隧道） | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 夔州街道 朱衣镇 永乐镇 | 续建 | 政府 | 半岛隧道采用一级公路兼城市道路功能标准，设计速度60km/h；夔州长江大桥采用一级公路兼城市道路功能标准设计速度60km/h。 | 2023-2026 | 95000 | 24000 | 完成总工程量25% | 完成总工程量3% | 2000 | 完成总工程量5% | 4000 | 完成总工程量7% | 6000 | 完成总工程量9% | 8000 | 完成总工程量11% | 10000 | 完成总工程量13% | 12000 | 完成总工程量15% | 14000 | 完成总工程量17% | 16000 | 完成总工程量19% | 18000 | 完成总工程量21% | 20000 | 完成总工程量23% | 22000 | 完成总工程量25% | 24000 |  |  |  |  | 24000 |  |  | 已落实三峡后续资金
31 | 奉节县G242莲花塘养护站至高桥段公路改建工程（白龙寺2号隧道） | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 冯坪乡 | 续建 | 政府 | 全长3.245Km，其中隧道长2.992Km，二级公路技术标准，设计速度40Km/h，路宽8.5m。 | 2021-2026 | 21400 | 6000 | 完成总工程量36% | 完成总工程量14% | 500 | 完成总工程量16% | 1000 | 完成总工程量18% | 1500 | 完成总工程量20% | 2000 | 完成总工程量22% | 2500 | 完成总工程量24% | 3000 | 完成总工程量26% | 3500 | 完成总工程量28% | 4000 | 完成总工程量30% | 4500 | 完成总工程量32% | 5000 | 完成总工程量34% | 5500 | 完成总工程量36% | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 已落实中央车购税
32 | 奉节县G242坛子口至泉坪段公路改建工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 汾河镇 | 续建 | 政府 | 全长22.3Km，二级公路，设计速度40Km/h，路宽8.5m，沥青混凝土路面。 | 2024-2026 | 44000 | 12000 | 完成总工程量36% | 完成总工程量3% | 1000 | 完成总工程量6% | 2000 | 完成总工程量9% | 3000 | 完成总工程量12% | 4000 | 完成总工程量15% | 5000 | 完成总工程量18% | 6000 | 完成总工程量21% | 7000 | 完成总工程量24% | 8000 | 完成总工程量27% | 9000 | 完成总工程量30% | 10000 | 完成总工程量33% | 11000 | 完成总工程量36% | 12000 | 12000 | [6 empty] | 拟争取中央车购税
33 | 奉节县公平至青莲公路改造工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 公平镇 青莲镇 | 续建 | 政府 | 全长24Km，按三级公路技术标准改造，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2024-2026 | 16000 | 6000 | 完成总工程量48% | 完成总工程量4% | 500 | 完成总工程量8% | 1000 | 完成总工程量12% | 1500 | 完成总工程量16% | 2000 | 完成总工程量20% | 2500 | 完成总工程量24% | 3000 | 完成总工程量28% | 3500 | 完成总工程量32% | 4000 | 完成总工程量36% | 4500 | 完成总工程量40% | 5000 | 完成总工程量44% | 5500 | 完成总工程量48% | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 已落实中央车购税
34 | 奉节县岩湾乡、汾河镇安全出行通道提升工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 草堂镇 汾河镇 岩湾乡 | 续建 | 政府 | 全长26.622公里，三级公路标准，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面。 | 2024-2026 | 20000 | 6000 | 完成总工程量48% | 完成总工程量4% | 500 | 完成总工程量8% | 1000 | 完成总工程量12% | 1500 | 完成总工程量16% | 2000 | 完成总工程量20% | 2500 | 完成总工程量24% | 3000 | 完成总工程量28% | 3500 | 完成总工程量32% | 4000 | 完成总工程量36% | 4500 | 完成总工程量40% | 5000 | 完成总工程量44% | 5500 | 完成总工程量48% | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 已落实中央车购税
35 | 重庆港奉节港区安坪集镇码头改造工程（港口工程） | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 安坪镇 | 续建 | 政府 | 改造1个3000吨级通用泊位，设计通过能力290万吨/年。 | 2024-2026 | 15000 | 6000 | 完成总工程量48% | 完成总工程量4% | 500 | 完成总工程量8% | 1000 | 完成总工程量12% | 1500 | 完成总工程量16% | 2000 | 完成总工程量20% | 2500 | 完成总工程量24% | 3000 | 完成总工程量28% | 3500 | 完成总工程量32% | 4000 | 完成总工程量36% | 4500 | 完成总工程量40% | 5000 | 完成总工程量44% | 5500 | 完成总工程量48% | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 已落实融资资金
36 | 永乐镇酒溜村群众安全出行改造工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 永乐镇 | 续建 | 政府 | 新建夔门长江大桥至九流子大桥人行步道，全线总长约 1.1km。 | 2024-2025 | 1120 | 1000 | 完工投用 | 完成总工程量10% | 100 | 完成总工程量20% | 200 | 完成总工程量30% | 300 | 完成总工程量40% | 400 | 完成总工程量50% | 500 | 完成总工程量60% | 600 | 完成总工程量70% | 700 | 完成总工程量80% | 800 | 完成总工程量90% | 900 | 完成总工程量100% | 1000 | 完成总工程量100% | 1000 | 完成总工程量100% | 1000 |  |  |  | 600 | 400 |  |  | 拟争取其他资金和已落实三峡后续资金
37 | 奉建高速公路 | 重庆奉建高速公路有限公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 夔门街道 永乐镇 长安乡 兴隆镇 | 续建 | 社会 | 境内主线长19Km，双向四车道，路宽25.5米，长安连接线长14.263Km，双向二车道，路宽10m。 | 2019-2026 | 595000 | 140000 | 完成总工程量95% | 完成总工程量82% | 10000 | 完成总工程量83% | 20000 | 完成总工程量84% | 30000 | 完成总工程量86% | 50000 | 完成总工程量88% | 70000 | 完成总工程量89% | 80000 | 完成总工程量90% | 90000 | 完成总工程量91% | 100000 | 完成总工程量92% | 110000 | 完成总工程量93% | 120000 | 完成总工程量94% | 130000 | 完成总工程量95% | 140000 | [6 empty] | 140000
38 | 奉节县冯坪乡龙坝村至兴隆镇龙门村公路工程 | 奉节县菜籽坝抽蓄清洁能源有限公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 冯坪乡 | 续建 | 社会 | 全长8.2Km，其中双龙大桥长302m，三级公路，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2023-2026 | 15000 | 4800 | 完成总工程量40% | 完成总工程量18% | 400 | 完成总工程量20% | 800 | 完成总工程量22% | 1200 | 完成总工程量24% | 1600 | 完成总工程量26% | 2000 | 完成总工程量28% | 2400 | 完成总工程量30% | 2800 | 完成总工程量32% | 3200 | 完成总工程量34% | 3600 | 完成总工程量36% | 4000 | 完成总工程量38% | 4400 | 完成总工程量40% | 4800 | [6 empty] | 4800
六、生态工业园区（3个） | [9 empty] | 129947.53 | 11800 |  |  | 2900 |  | 5250 |  | 7050 |  | 8650 |  | 9950 |  | 10750 |  | 11450 |  | 11750 |  | 11800 |  | 11800 |  | 11800 |  | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0
39 | 奉节县生态工业园区中药材科研试验基地建设工程 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 李博 | 草堂镇 | 续建 | 政府 | 项目用地总面积72247.24平方米，总建筑面积195000.00平方米。 | 2023-2025 | 65000 | 7000 | 完工 | 4#、5#、9#、13#楼室内装饰装修和外墙工程，10#、11#楼屋面及二次结构，6#楼主体及二次结构 | 2000 | 9#、12#、14#楼外墙及室内装饰装修，6#、1#楼二次结构，4#楼室内装饰装修 | 3500 | 13#楼室内装饰装修，10#楼外墙和室内装饰装修，8#楼室内装饰装修，6#楼外墙和室内装饰装修 | 4500 | 13#收尾，6#楼外墙和室内装饰装修，室外工程 | 5500 | 10#、11#楼楼收尾，6#楼外墙和装饰装修，室外工程 | 6500 | 6#楼室内装饰装修，室外工程 | 7000 | 竣工验收 | 7000 | 竣工验收 | 7000 | 竣工验收 | 7000 | 竣工验收 | 7000 | 竣工验收 | 7000 | 竣工验收 | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  |  | 已落实融资资金
40 | 奉节县生态工业园区中药材科研成果转换及配套改造提升工程 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 李博 | 草堂镇 | 续建 | 政府 | 新建建筑面积85044.53m²，包括新建标准厂房73421.93m²、配套用房11622.60m²。 | 2023-2025 | 43347.53 | 1800 | 完工 | 2#楼收尾，1#楼和3#楼外墙工程和室内装饰装修 | 800 | 1#楼和3#楼外墙工程和室内装饰装修，室外工程 | 1200 | 1#楼和3#楼外墙工程和室内装饰装修，室外工程 | 1600 | 1#楼外墙工程和室内装饰装修，室外工程 | 1800 | 竣工验收 | 1800 | 竣工验收 | 1800 | 竣工验收 | 1800 | 竣工验收 | 1800 | 竣工验收 | 1800 | 竣工验收 | 1800 | 竣工验收 | 1800 | 竣工验收 | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |  | 已落实融资资金
41 | 奉节县生态工业园眼镜镜架表面处理车间及工业污水处理厂建设项目（一期）设备部分 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 李博 | 草堂镇 | 续建 | 政府 | 电镀设备购置及污水处理部分建设。 | 2023-2025 | 21600 | 3000 | 完工 | 设备房基础施工 | 100 | 设备房主体完成80%；污水处理池完成30% | 550 | 设备房主体完工；进行室内装修；污水处理池完成80%；排污管网完成30% | 950 | 污水处理池完成100%；排污管网完成60% | 1350 | 排污管网完成80%。 | 1650 | 排污管网完成100%。 | 1950 | 设备采购；设备基础施工 | 2650 | 设备基础施工完成 | 2950 | 设备安装及调试 | 3000 | 项目竣工验收 | 3000 | 项目竣工验收 | 3000 | 项目竣工验收 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 已落实融资资金
七、县经济信息委（4个） | [9 empty] | 66693.1 | 37461 |  |  | 2957.3 |  | 5059 |  | 10465 |  | 15843 |  | 21136 |  | 25078.4 |  | 28523 |  | 31706 |  | 35000 |  | 36836 |  | 37057 |  | 37461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34526 |  | 2935
42 | 奉节县绿色综合能源站建设工程（一期一标段） | 重庆夔门生态产业发展有限公司 | 县经济信息委 | 李俊 | 县城内 | 续建 | 政府 | 拟建配建式充电站72处，安装充电桩358个，其中快充桩199个、慢充桩159个。 | 2024-2025 | 10000 | 7000 | 完工 | 完成总工程量的40% | 1000 | 完成总工程量的50% | 2000 | 完成总工程量的60% | 3000 | 完成总工程量的70% | 4000 | 完成总工程量的90% | 6000 | 完工 | 7000 | 完工 | 7000 | 完工 | 7000 | 完工 | 7000 | 完工 | 7000 | 完工 | 7000 | 完工 | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  |  | 已落实融资资金
43 | 奉节县甘溪沟小微企业园及配套设施建设项目 | 县工业公司 | 县经济信息委 | 李俊 | 夔州街道 | 续建 | 政府 | 总建筑面积92243.23平方米，包含主体工程、安装工程及室外总图工程等。 | 2024-2025 | 44058.1 | 27526 | 完工 | 基础及地下室结构完成，道路施工完成40% | 1700 | 地上主体结构开始施工 | 2700 | 主体结构完成70%，机电安装随主体结构同步进行 | 6850 | 主体结构施工，二次结构、完成30%、 | 11000 | 二次结构施工完成，抹灰工程完成40%，安装消防施工 | 14000 | 内墙抹灰施工完成，室内腻子涂料完成40%，防水工程施工完成40% | 16800 | 地坪工程施工完成、涂料工程、门窗工程施工完成 | 19800 | 安装消防、精装修工程、室外管网及附属工程 | 22800 | 安装消防、精装修工程、室外管网及附属工程 | 25800 | 安装消防、室外管网及附属工程、景观绿化工程 | 27526 | 完工 | 27526 | 完工 | 27526 |  |  |  |  | 27526 |  |  | 已落实融资资金
44 | 国网重庆奉节供电公司生产运检综合用房 | 国网奉节供电公司 | 县经济信息委 | 李俊 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 建设规模12499.14平方米，地上9层地下1层，框架结构。 | 2022-2025 | 11111 | 2211 | 完工 | 完成工程量的10% | 221.1 | 完成工程量的13% | 287 | 完成工程量的18% | 398 | 完成工程量的25% | 553 | 完成工程量的35% | 774 | 完成工程量的40% | 844.4 | 完成工程量的55% | 1216 | 完成工程量的60% | 1327 | 完成工程量的70% | 1548 | 完成工程量的75% | 1658 | 完成工程量的85% | 1879 | 完工 | 2211 | [6 empty] | 2211
45 | 重庆奉节金凤山风电场扩建（望天坪）110kV送出工程 | 国网奉节供电公司 | 县经济信息委 | 李俊 | 相关乡镇 | 续建 | 社会 | 铁甲220kV变电站110kV扩建工程，望天坪升压站-铁甲110kV线路工程。 | 2024-2025 | 1524 | 724 | 完工 | 完成工程量的5% | 36.2 | 完成工程量的10% | 72 | 完成工程量的30% | 217 | 完成工程量的40% | 290 | 完成工程量的50% | 362 | 完成工程量的60% | 434 | 完成工程量的70% | 507 | 完成工程量的80% | 579 | 完成工程量的90% | 652 | 完成工程量的90% | 652 | 完成工程量的90% | 652 | 完工 | 724 | [6 empty] | 724
八、县住房城乡建委（23个） | [9 empty] | 479920 | 168524 |  |  | 18684.4 |  | 28167 |  | 43663 |  | 60352 |  | 75271 |  | 88106 |  | 103838 |  | 114456 |  | 127173 |  | 139341 |  | 152408 |  | 168524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30524 | 53000 | 85000
46 | 奉节县2024年度高切坡维护项目（奉节县城诗城广场高挡墙应急抢险加固维修工程） | 县城市市政设施管理所 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 鱼复街道 | 续建 | 政府 | 主要包括挡墙加固、道路整治、管网铺设、框格梁修复、岩壁网喷封闭等。 | 2024-2025 | 2432 | 1600 | 完成档墙部分施工 | 完成边坡部分 | 1300 | 完成档墙栏杆 | 1400 | 完成道路开挖及管道埋设 | 1500 | 完工 | 1600 | 完工 | 1600 | 完工 | 1600 | 完工 | 1600 | 完工 | 1600 | 完工 | 1600 | 完工 | 1600 | 完工 | 1600 | 完工 | 1600 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 已落实三峡后续资金
47 | 奉节县长江大保护PPP项目 | 中交一公局重庆奉节有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 相关乡镇（街道） | 续建 | 社会 | 完成奉节县朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段）等9个子项、共44个小项目。 | 2023-2026 | 202071 | 80000 | 完成工程总量90% | 完成总进度65% | 10000 | 完成总进度66% | 12000 | 完成总进度73% | 20000 | 完成总进度75% | 28000 | 完成总进度77% | 35000 | 完成总进度79% | 40000 | 完成总进度81% | 48000 | 完成总进度83% | 52000 | 完成总进度85% | 58000 | 完成总进度87% | 63000 | 完成总进度88% | 70000 | 完成总进度90% | 80000 | [6 empty] | 80000
48 | 奉节县夔州街道清水片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 夔州街道 | 续建 | 政府 | 主要包括管网改造、车行道改造、人行道改造、院坝平整等。 | 2024-2025 | 1515 | 1200 | 完工投用 | 完成总进度40% | 200 | 完成总进度50% | 400 | 完成总进度60% | 600 | 完成总进度70% | 800 | 完成总进度80% | 1000 | 完成总进度90% | 1100 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 已落实中央预算内资金
49 | 奉节县永安街道大梯道片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 永安街道 | 续建 | 政府 | 主要包括管网改造、车行道改造、人行道改造、院坝平整等。 | 2024-2025 | 1555 | 500 | 完工投用 | 完成总进度70% | 150 | 完成总进度80% | 300 | 完成总进度90% | 450 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  | 已落实中央预算内资金
50 | 奉节县永安街道江陵片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 永安街道 | 续建 | 政府 | 主要包括管网改造、车行道改造、人行道改造、院坝平整等。 | 2024-2025 | 1387 | 1000 | 完工投用 | 完成总进度40% | 150 | 完成总进度50% | 300 | 完成总进度60% | 450 | 完成总进度70% | 600 | 完成总进度80% | 750 | 完成总进度90% | 900 | 完工 | 1000 | 完工 | 1000 | 完工 | 1000 | 完工 | 1000 | 完工 | 1000 | 完工 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 已落实中央预算内资金
51 | 奉节县永安街道明月、人和片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 永安街道 | 续建 | 政府 | 主要包括管网改造、车行道改造、人行道改造、院坝平整等。 | 2024-2025 | 1581 | 1200 | 完工投用 | 完成总进度30% | 150 | 完成总进度40% | 300 | 完成总进度50% | 450 | 完成总进度60% | 600 | 完成总进度70% | 750 | 完成总进度80% | 900 | 完成总进度90% | 1050 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 已落实中央预算内资金
52 | 奉节县永安街道香山、羽声、滨河、诗城路片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 永安街道 | 续建 | 政府 | 主要包括管网改造、车行道改造、人行道改造、院坝平整等。 | 2024-2025 | 1506 | 1200 | 完工投用 | 完成总进度30% | 150 | 完成总进度40% | 300 | 完成总进度50% | 450 | 完成总进度60% | 600 | 完成总进度70% | 750 | 完成总进度80% | 900 | 完成总进度90% | 1050 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 已落实中央预算内资金
53 | 奉节县永安街道竹枝、朝阳片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 永安街道 | 续建 | 政府 | 主要包括管网改造、车行道改造、人行道改造、院坝平整等。 | 2024-2025 | 1502 | 800 | 完工投用 | 完成总进度70% | 200 | 完成总进度80% | 400 | 完成总进度90% | 600 | 完工 | 800 | 完工 | 800 | 完工 | 800 | 完工 | 800 | 完工 | 800 | 完工 | 800 | 完工 | 800 | 完工 | 800 | 完工 | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  | 已落实中央预算内资金
54 | 奉节县鱼复街道步云片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 鱼复街道 | 续建 | 政府 | 主要包括管网改造、车行道改造、人行道改造、院坝平整等。 | 2024-2025 | 1540 | 1200 | 完工投用 | 完成总进度30% | 150 | 完成总进度40% | 300 | 完成总进度50% | 450 | 完成总进度60% | 600 | 完成总进度70% | 750 | 完成总进度80% | 900 | 完成总进度90% | 1050 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 已落实中央预算内资金
55 | 奉节县鱼复街道城东沿江片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 鱼复街道 | 续建 | 政府 | 主要包括管网改造、车行道改造、人行道改造、院坝平整等。 | 2024-2025 | 1461 | 1100 | 完工投用 | 完成总进度30% | 150 | 完成总进度40% | 300 | 完成总进度50% | 450 | 完成总进度60% | 600 | 完成总进度70% | 750 | 完成总进度80% | 900 | 完成总进度90% | 1000 | 完工 | 1100 | 完工 | 1100 | 完工 | 1100 | 完工 | 1100 | 完工 | 1100 |  |  |  |  | 1100 |  |  | 已落实中央预算内资金
56 | 奉节县鱼复街道明良片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 鱼复街道 | 续建 | 政府 | 主要包括管网改造、车行道改造、人行道改造、院坝平整等。 | 2024-2025 | 1543 | 700 | 完工投用 | 完成总进度70% | 200 | 完成总进度80% | 400 | 完成总进度90% | 600 | 完工 | 700 | 完工 | 700 | 完工 | 700 | 完工 | 700 | 完工 | 700 | 完工 | 700 | 完工 | 700 | 完工 | 700 | 完工 | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  | 已落实中央预算内资金
57 | 奉节县夔门街道宝塔坪片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 夔门街道 | 续建 | 政府 | 主要包括管网改造、车行道改造、人行道改造、院坝平整等。 | 2024-2025 | 1512 | 1200 | 完工投用 | 完成总进度30% | 150 | 完成总进度40% | 300 | 完成总进度50% | 450 | 完成总进度60% | 600 | 完成总进度70% | 750 | 完成总进度80% | 900 | 完成总进度90% | 1050 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 | 完工 | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 已落实中央预算内资金
58 | 奉节县鱼复街道城市排水防涝设施建设项目 | 奉节县城镇排水管理事务中心 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 鱼复街道 | 续建 | 政府 | 建设雨水管网10000m。 | 2024-2025 | 2830 | 900 | 完工投用 | 完成总进度70% | 250 | 完成总进度80% | 500 | 完成总进度90% | 750 | 完工 | 900 | 完工 | 900 | 完工 | 900 | 完工 | 900 | 完工 | 900 | 完工 | 900 | 完工 | 900 | 完工 | 900 | 完工 | 900 |  |  |  |  | 900 |  |  | 已落实增发国债资金
59 | 奉节县夔门街道城市排水防涝设施建设项目 | 奉节县城镇排水管理事务中心 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 夔门街道 | 续建 | 政府 | 建设雨水管网5300m、2.0×2.6m的箱涵198m、2.5×3.0m的箱涵168m、1.5×2.0m的箱涵137m等。 | 2024-2025 | 1802 | 600 | 完工投用 | 完成总进度70% | 150 | 完成总进度80% | 300 | 完成总进度90% | 450 | 完工 | 600 | 完工 | 600 | 完工 | 600 | 完工 | 600 | 完工 | 600 | 完工 | 600 | 完工 | 600 | 完工 | 600 | 完工 | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  | 已落实增发国债资金
60 | 奉节县永乐镇幺店片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 县城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 永乐镇 | 续建 | 政府 | 包括改造道路、排水、供水、供电、绿化、照明、消防、垃圾收储等基础设施，安防设施、无障碍停车场、便民、文化体育等公共服务设施。 | 2024-2025 | 2920 | 2800 | 完工投用 | 完成总投资的10% | 300 | 完成总投资的20% | 600 | 完成总投资的30% | 900 | 完成总投资的40% | 1200 | 完成总投资的50% | 1500 | 完成总投资的60% | 1800 | 完成总投资的70% | 2100 | 完成总投资的75% | 2250 | 完成总投资的80% | 2450 | 完成总投资的85% | 2600 | 完成总投资的90% | 2750 | 完工 | 2800 |  |  |  |  | 2800 |  |  | 已落实中央预算内资金
61 | 奉节县永乐镇酒溜片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 县城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 永乐镇 | 续建 | 政府 | 包括改造道路、排水、供水、供电、绿化、照明、消防、垃圾收储等基础设施，安防设施、无障碍停车场、便民、文化体育等公共服务设施。 | 2024-2025 | 2994 | 2894 | 完工投用 | 完成总投资的10% | 299.4 | 完成总投资的20% | 598 | 完成总投资的30% | 898 | 完成总投资的40% | 1197 | 完成总投资的50% | 1497 | 完成总投资的60% | 1797 | 完成总投资的70% | 2095 | 完成总投资的75% | 2245 | 完成总投资的80% | 2395 | 完成总投资的85% | 2545 | 完成总投资的90% | 2694 | 完工 | 2894 |  |  |  |  | 2894 |  |  | 已落实中央预算内资金
62 | 奉节县夔州街道真武片区老旧小区配套基础设施改造项 | 县城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 夔州街道 | 续建 | 政府 | 涉及4个老旧小区、36栋、总建筑面积15.552万m，配套基础设施改造。 | 2024-2025 | 2733 | 2600 | 完工投用 | 完成总投资的10% | 273 | 完成总投资的20% | 546 | 完成总投资的30% | 819 | 完成总投资的40% | 1093 | 完成总投资的50% | 1367 | 完成总投资的60% | 1640 | 完成总投资的70% | 1913 | 完成总投资的75% | 2050 | 完成总投资的80% | 2186 | 完成总投资的85% | 2323 | 完成总投资的90% | 2460 | 完工 | 2600 |  |  |  |  | 2600 |  |  | 已落实中央预算内资金
63 | 奉节县夔门街道瞿塘峡片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 县城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 夔门街道 | 续建 | 政府 | 涉及6个老旧小区、101栋、总建筑面积21.816万n，配套基础设施改造。 | 2024-2025 | 2955 | 2770 | 完工投用 | 完成总投资的10% | 296 | 完成总投资的20% | 591 | 完成总投资的30% | 898 | 完成总投资的40% | 1198 | 完成总投资的50% | 1477 | 完成总投资的60% | 1773 | 完成总投资的70% | 2068 | 完成总投资的75% | 2216 | 完成总投资的80% | 2364 | 完成总投资的85% | 2512 | 完成总投资的90% | 2560 | 完工 | 2770 |  |  |  |  | 2770 |  |  | 已落实中央预算内资金
64 | 奉节县城东片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 县城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 鱼复街道 永安街道 | 续建 | 政府 | 更换庭院燃气管网56565.2米，更换天然气泄漏报警装置、自闭阀智能表、燃气软管11744户。 | 2024-2025 | 3660 | 3460 | 完工投用 | 完成总投资的10% | 366 | 完成总投资的20% | 732 | 完成总投资的30% | 1098 | 完成总投资的40% | 1464 | 完成总投资的50% | 1830 | 完成总投资的60% | 2196 | 完成总投资的70% | 2562 | 完成总投资的75% | 2745 | 完成总投资的80% | 2928 | 完成总投资的85% | 3111 | 完成总投资的90% | 3294 | 完工 | 3460 |  |  |  |  | 3460 |  |  | 已落实中央预算内资金
65 | 奉节县老旧小区消防专项整治项目 | 县城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 鱼复街道 永安街道 夔州街道 | 续建 | 政府 | 完成老城片区约342栋建筑774个单元的消防整改。 | 2024-2025 | 3000 | 2800 | 完工投用 | 完成总投资的10% | 300 | 完成总投资的20% | 600 | 完成总投资的30% | 900 | 完成总投资的40% | 1200 | 完成总投资的50% | 1500 | 完成总投资的60% | 1800 | 完成总投资的70% | 2100 | 完成总投资的75% | 2250 | 完成总投资的80% | 2400 | 完成总投资的85% | 2550 | 完成总投资的90% | 2700 | 完工 | 2800 |  |  |  |  | 2800 |  |  | 已落实中央财政补助
66 | 阅云台房地产开发项目 | 奉节县开诚房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 建设8栋住宅、4栋商业，总建筑面积为12万平方米小区。 | 2023-2026 | 67000 | 15000 | 完成项目1、2、5、6、7号楼及4栋商业竣工交付 | 完成年度工程量的5% | 1250 | 完成年度工程量的10% | 2500 | 完成年度工程量的15% | 3750 | 完成年度工程量的20% | 5000 | 完成年度工程量的30% | 6250 | 完成年度工程量的40% | 7500 | 完成年度工程量的50% | 8750 | 完成年度工程量的60% | 10000 | 完成年度工程量的70% | 11250 | 完成年度工程量的80% | 12500 | 完成年度工程量的90% | 13750 | 完成年度工程量的100% | 15000 | [5 empty] | 12000 | 3000
67 | 高铁时代城3-7街区房地产开发项目 | 重庆亘珏实业有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 住宅建设面积54501.28平方米，商业建设面积19773.37平方米。 | 2024-2027 | 98421 | 23000 | 完成建设进度30% | 完成项目前期工作 | 1000 | 完成项目前期工作 | 2000 | 完成项目前期工作 | 3000 | 完成年度工程量的2% | 5500 | 完成年度工程量的5% | 8000 | 完成年度工程量的7% | 10500 | 完成年度工程量的10% | 13000 | 完成年度工程量的15% | 15500 | 完成年度工程量20% | 17500 | 完成年度工程量25% | 20000 | 完成年度工程量27% | 21500 | 完成年度工程量3.0% | 23000 | [5 empty] | 21000 | 2000
68 | 天澜府房地产开发项目 | 重庆生命之树置业有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 夔州街道 | 续建 | 社会 | 总建筑面积约11.05万平方米，共计16栋。 | 2023-2026 | 72000 | 20000 | 完成项目1#、2#、3#、4#、5#、6#楼主体封顶 | 完成年度工程量的5% | 1250 | 完成年度工程量的10% | 2500 | 完成年度工程量的15% | 3750 | 完成年度工程量的20% | 5000 | 完成年度工程量的30% | 6250 | 完成年度工程量的40% | 7500 | 完成年度工程量的50% | 8750 | 完成年度工程量的60% | 10000 | 完成年度工程量的70% | 12500 | 完成年度工程量的80% | 15000 | 完成年度工程量的90% | 17500 | 完成年度工程量的100% | 20000 | [5 empty] | 20000
九、县脐橙产业中心（1个） | [9 empty] | 150000 | 70000 |  | 0 | 6000 | 0 | 12000 | 0 | 18000 | 0 | 24000 | 0 | 30000 | 0 | 36000 | 0 | 42000 | 0 | 48000 | 0 | 54000 | 0 | 60000 | 0 | 65000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000
69 | 奉节县果蔬生鲜加工产业园项目 | 重庆汇源惠农农业发展有限公司 | 奉节县脐橙产业发展中心 | 冯树林 | 县城西新兴产业集聚区 | 续建 | 社会 | 包括水果加工基地、果蔬生鲜交易市场等。 | 2024-2025 | 150000 | 70000 | 完成水果加工基地建设 | 完成工程总量的10% | 6000 | 完成工程总量的20% | 12000 | 完成工程总量的30% | 18000 | 完成工程总量的40% | 24000 | 完成工程总量的50% | 30000 | 完成工程总量的60% | 36000 | 完成工程总量的70% | 42000 | 完成工程总量的80% | 48000 | 完成工程总量的90% | 54000 | 完成工程总量的100% | 60000 | 完成工程总量的100% | 65000 | 完成工程总量的100% | 70000 | [6 empty] | 70000
十、县发展改革委（9个） | [9 empty] | 1140209.36 | 268033.46 |  |  | 23312 |  | 46450 |  | 73018 |  | 102418 |  | 131806 |  | 162931 |  | 186654 |  | 210002 |  | 233943 |  | 252033 |  | 264033 |  | 268033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34175 | 0 | 233858
70 | 陕煤入渝 | 华电奉节电厂 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 康乐镇 | 续建 | 政府 | 建设静态储煤基地及其配套设施。 | 2024-2025 | 59201 | 34175 | 完成进度100% | 桩机施工 | 8712 | 煤场桩基承台 | 14550 | 完成煤场桩基承台 | 17118 | 立柱及挡煤墙施工 | 20218 | 钢结构安装施工 | 22006 | 钢结构安装施工 | 23473 | 室外给排水及消防 | 24396 | 单体调试 | 25544 | 整体调试 | 32185 | 建成投运 | 34175 | 建成投运 | 34175 | 建成投运 | 34175 |  |  |  |  | 34175 |  |  | 已落实中央预算内资金
71 | 奉节新民永乐光伏发电项目（一期） | 重庆绿动智慧能源有限公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 新民镇、永乐镇 | 续建 | 社会 | 建设一座升压站以及5万千瓦集中式光伏发电项目。 | 2024-2025 | 25000 | 15000 | 并网投产 | 施工建设 | 1500 | 施工建设 | 3000 | 施工建设 | 4500 | 施工建设 | 6000 | 施工建设 | 7800 | 施工建设 | 9600 | 施工建设 | 11400 | 施工建设 | 12600 | 施工建设 | 13400 | 施工建设 | 14000 | 施工建设 | 14500 | 并网投产 | 15000 | [6 empty] | 15000
72 | 奉节县石岗公平复合光伏发电项目 | 奉节县夔州三峡清洁能源有限公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 石岗乡 公平镇 | 续建 | 社会 | 装机规模10万千瓦光伏项目。 | 2024-2025 | 46103.19 | 9647.27 | 并网投产 | 施工建设 | 1800 | 施工建设 | 3600 | 施工建设 | 5400 | 施工建设 | 7200 | 施工建设 | 9000 | 并网发电 | 9647 | 并网发电 | 9647 | 并网发电 | 9647 | 并网发电 | 9647 | 并网发电 | 9647 | 并网发电 | 9647 | 并网发电 | 9647 | [6 empty] | 9647
73 | 奉节县青莲复合光伏发电项目 | 奉节县夔州三峡清洁能源有限公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 青莲镇 | 续建 | 社会 | 装机规模8万千瓦光伏项目。 | 2024-2025 | 39626.13 | 26668.14 | 并网投产 | 施工建设 | 3500 | 施工建设 | 7500 | 施工建设 | 12000 | 施工建设 | 17000 | 施工建设 | 21500 | 并网发电 | 26668 | 并网发电 | 26668 | 并网发电 | 26668 | 并网发电 | 26668 | 并网发电 | 26668 | 并网发电 | 26668 | 并网发电 | 26668 | [6 empty] | 26668
74 | 奉节县红土复合光伏发电项目 | 奉节县夔州三峡清洁能源有限公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 红土乡 | 续建 | 社会 | 装机规模5万千瓦光伏项目。 | 2024-2025 | 27479.04 | 19043.05 | 并网投产 | 施工建设 | 2500 | 施工建设 | 5500 | 施工建设 | 10000 | 施工建设 | 14500 | 施工建设 | 18000 | 并网发电 | 19043 | 并网发电 | 19043 | 并网发电 | 19043 | 并网发电 | 19043 | 并网发电 | 19043 | 并网发电 | 19043 | 并网发电 | 19043 | [6 empty] | 19043
75 | 重庆华电奉节高桥风电项目 | 华电重庆新能源有限公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 吐祥镇 | 续建 | 社会 | 装机规模10万千瓦风力发电项目。 | 2024-2025 | 66000 | 54500 | 并网投产 | 施工建设 | 1500 | 施工建设 | 3500 | 施工建设 | 7000 | 施工建设 | 11500 | 施工建设 | 16500 | 施工建设 | 23000 | 施工建设 | 29500 | 施工建设 | 36000 | 施工建设 | 42500 | 施工建设 | 48500 | 并网投产 | 54500 | 并网投产 | 54500 | [6 empty] | 54500
76 | 重庆华电奉节杉树包三期风电项目 | 华电重庆新能源有限公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 甲高镇 安坪镇 | 续建 | 社会 | 装机规模3.22万千瓦风力发电项目。 | 2024-2025 | 19000 | 18000 | 并网投产 | 施工建设 | 800 | 施工建设 | 1800 | 施工建设 | 3000 | 施工建设 | 4500 | 施工建设 | 7000 | 施工建设 | 10500 | 施工建设 | 14000 | 施工建设 | 17500 | 并网投产 | 18000 | 并网投产 | 18000 | 并网投产 | 18000 | 并网投产 | 18000 | [6 empty] | 18000
77 | 甲高光伏项目 | 重庆能投公司开发建设 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 甲高镇 | 续建 | 社会 | 装机规模9.8万千瓦光伏项目。 | 2024-2025 | 36000 | 32000 | 并网投产 | 施工建设 | 1500 | 施工建设 | 3000 | 施工建设 | 5500 | 施工建设 | 8000 | 施工建设 | 11000 | 施工建设 | 15500 | 施工建设 | 20000 | 施工建设 | 24500 | 施工建设 | 27500 | 施工建设 | 30500 | 施工建设 | 31500 | 并网投产 | 32000 | [6 empty] | 32000
78 | 重庆市奉节菜籽坝抽水蓄能电站项目 | 奉节菜籽坝抽蓄清洁能源有限公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 兴隆镇 冯坪乡 | 续建 | 社会 | 装机规模120万千瓦抽水蓄能电站一座。 | 2023-2030 | 821800 | 59000 | 完成总工程量的8% | 施工建设 | 1500 | 施工建设 | 4000 | 施工建设 | 8500 | 施工建设 | 13500 | 施工建设 | 19000 | 施工建设 | 25500 | 施工建设 | 32000 | 施工建设 | 38500 | 施工建设 | 45000 | 施工建设 | 51500 | 施工建设 | 56000 | 施工建设 | 59000 | [6 empty] | 59000
十一、县农业农村委（1个） | [9 empty] | 3000 | 1500 |  | 0 | 150 | 0 | 300 | 0 | 450 | 0 | 600 | 0 | 750 | 0 | 875 | 0 | 1000 | 0 | 1125 | 0 | 1250 | 0 | 1375 | 0 | 1450 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
79 | 奉节县吐祥镇羊肚菌、西瓜轮种项目 | 重庆市莫辞耕农业发展有限公司 | 县农业农村委 | 刘方令 | 吐祥镇 | 续建 | 社会 | 包括流转土地500余亩、整理土地、新建大棚1200个、新建500亩的遮阳设施等。 | 2024-2025 | 3000 | 1500 | 完工投用 | 完成总投资的10% | 150 | 完成总投资的20% | 300 | 完成总投资的30% | 450 | 完成总投资的40% | 600 | 完成总投资的50% | 750 | 完成总投资的60% | 875 | 完成总投资的70% | 1000 | 完成总投资的75% | 1125 | 完成总投资的80% | 1250 | 完成总投资的85% | 1375 | 完成总投资的90% | 1450 | 完工 | 1500 | [6 empty] | 1500

## 附件2
附件2
奉节县2025年新建项目建设计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目法人 | 责任单位 | 部门责任人 | 建设地址 | 建设性质 | 投资性质 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 | 2025年计划投资 | 2025年工作目标 | 1月计划完成情况 |  | 2月计划完成情况 |  | 3月计划完成情况 |  | 4月计划完成情况 |  | 5月计划完成情况 |  | 6月计划完成情况 |  | 7月计划完成情况 |  | 8月计划完成情况 |  | 9月计划完成情况 |  | 10月计划完成情况 |  | 11月计划完成情况 |  | 12月计划完成情况 |  | 2025年计划投资资金来源 | [8 empty] | 备注 | 备注
[37 empty] | 政府 | [6 empty] | 社会
[13 empty] | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 形象进度 | 投资进度 | 拟争取中央资金 | 拟争取市级部门专项资金 | 拟争取债券资金 | 融资资金 | 其他来源 | 已落实资金 | 无来源资金缺口 | 融资资金 | 企业自有资金
新建项目61个，总投资235.5亿元，年度计划投资38.1亿元。其中政府投资项目36个，总投资57.5亿元，年度计划投资13.2亿元（存在资金缺口0.2亿元，已落实7.1亿元，拟争取中央资金1.7亿元，拟争取市级部门资金1.5亿元，拟争取债券资金0.7亿元，拟融资0.7亿元，拟争取其他资金1.3亿元）；社会投资项目25个，总投资178亿元，年度计划投资24.9亿元。 | [9 empty] | 2355496.62 | 380834.5 |  |  | 30649.0833 |  | 49867 |  | 74039 |  | 111786 |  | 137103 |  | 169535 |  | 203513 |  | 235862 |  | 268001 |  | 301193 |  | 337704 |  | 380835 | 17395 | 15225 | 7250 | 7150 | 13200 | 70480 | 1940 | 5455 | 242740
一、县公安局（1个） | [9 empty] | 1300 | 700 |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 250 |  | 350 |  | 450 |  | 550 |  | 650 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 奉节县公安局公平派出所业务技术用房建设工程 | 县公安局 | 县公安局 | 郑锐 | 公平镇 | 新建 | 政府 | 建设派出所业务技术用房1座（4层），建筑面积2477.44㎡。 | 2025-2026 | 1300 | 700 | 开工建设 | 进行公开招投标工作 | 0 | 进行公开招投标工作 | 0 | 原有建筑拆除及场地平整 | 20 | 进行房屋基础施工 | 50 | 进行房屋基础施工 | 100 | 进行房屋基础施工 | 150 | 房屋主体施工 | 250 | 房屋主体施工 | 350 | 房屋主体施工 | 450 | 房屋主体施工 | 550 | 房屋主体施工 | 650 | 房屋主体施工 | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 拟争取其他资金
二、县卫生健康委（1个） | [9 empty] | 1000 | 536 |  |  | 45 |  | 90 |  | 135 |  | 180 |  | 225 |  | 270 |  | 315 |  | 360 |  | 405 |  | 450 |  | 495 |  | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0
2 | 奉节县羊市镇中心卫生院迁建工程 | 羊市镇中心卫生院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 羊市镇 | 新建 | 政府 | 新建5层框架结构综合大楼1栋，总建筑面积2684.14平方米。 | 2025-2026 | 1000 | 536 | 完成工程量50% | 完成基础工程20% | 45 | 完成基础工程30% | 90 | 完成基础工程40% | 135 | 完成基础工程50% | 180 | 完成基础工程60% | 225 | 完成基础工程70% | 270 | 完成基础工程80% | 315 | 完成基础工程90% | 360 | 完成基础工程 | 405 | 完成主体建设10% | 450 | 完成主体建设20% | 495 | 完成主体建设30% | 536 | [5 empty] | 536 |  |  |  | 已落实公立医院改革资金
三、县生态环境局（4个） | [9 empty] | 301752.69 | 26233 |  |  | 2923 |  | 4800 |  | 6640 |  | 8520 |  | 10520 |  | 12633 |  | 14583 |  | 16433 |  | 18283 |  | 20283 |  | 23733 |  | 26233 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5553 | 0 | 0 | 20000
3 | 奉节县安坪镇安坪河流域生态修复工程 | 县生态环境监测站 | 县生态环境局 | 操钢林 | 安坪镇 | 新建 | 政府 | 新建20m3/d污水处理站1座，技改100m3/d污水处理站1座，新建30m3污水处理生化池1座等。 | 2025-2027 | 2887 | 2000 | 完成进度70% | 完成预算编制 | 70 | 开展招投标 | 80 | 完成招投标并开工 | 120 | 工程进度7% | 200 | 工程进度14% | 400 | 工程进度21% | 600 | 工程进度30% | 850 | 工程进度35% | 1000 | 工程进度40% | 1150 | 工程进度50% | 1450 | 工程进度60% | 1700 | 工程进度70% | 2000 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 已落实中央水污染防治资金
4 | 奉节县新民河流域五马镇水环境综合整治工程 | 五马镇人民政府 | 县生态环境局 | 操钢林 | 五马镇 | 新建 | 政府 | 包括水源地规范化建设、排水管网工程、污水处理站工程、生态修复工程、生态环境综合治理平台等。 | 2025-2027 | 3300 | 2520 | 完成进度76% | 完成招投标并开工 | 320 | 工程进度7% | 520 | 工程进度14% | 720 | 工程进度21% | 920 | 工程进度28% | 1120 | 工程进度35% | 1320 | 工程进度42% | 1520 | 工程进度49% | 1720 | 工程进度56% | 1920 | 工程进度63% | 2120 | 工程进度70% | 2320 | 工程进度76% | 2520 | [5 empty] | 2520 |  |  |  | 已落实中央水污染防治资金
5 | 奉节县三磺厂矿区历史遗留固体废物（A区）污染治理项目 | 县生态环境监测站 | 县生态环境局 | 操钢林 | 青龙镇 | 新建 | 政府 | 目标矿渣清挖换填、管控区表面覆土复绿18324 m2等。 | 2025 | 1712.55 | 1713 | 完工 | 工程进度30% | 1033 | 工程进度50% | 1200 | 工程进度70% | 1300 | 工程进度80% | 1400 | 工程进度90% | 1500 | 工程进度100% | 1713 | 工程进度100% | 1713 | 工程进度100% | 1713 | 工程进度100% | 1713 | 工程进度100% | 1713 | 工程进度100% | 1713 | 工程进度100% | 1713 | 680 |  |  |  |  | 1033 |  |  |  | 已落实中央土污染防治资金
6 | 长江（奉节段）朱衣河流域生态环境综合治理与产业开发EOD项目 | 重庆百盐乡村建设有限公司 | 县生态环境局 | 操钢林 | 夔州街道 朱衣镇 | 新建 | 社会 | 主要实施长江（奉节段）朱衣河流域环境质量提升工程、生态修复工程等。 | 2025-2028 | 293853.14 | 20000 | 完成进度的6.8% | 工程进度的0.5% | 1500 | 工程进度的1% | 3000 | 工程进度的1.5% | 4500 | 工程进度的2% | 6000 | 工程进度的2.5% | 7500 | 工程进度的3% | 9000 | 工程进度的3.5% | 10500 | 工程进度的4% | 12000 | 工程进度的4.5% | 13500 | 工程进度的5% | 15000 | 工程进度的6% | 18000 | 工程进度的6.8% | 20000 | [8 empty] | 20000
四、农业农村委员会（6个） | [9 empty] | 29000 | 27000 |  |  | 1400 |  | 2700 |  | 4100 |  | 5400 |  | 7500 |  | 9700 |  | 11500 |  | 14300 |  | 17150 |  | 19900 |  | 23400 |  | 27000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000
7 | 奉节县2025高标准农田改造提升示范项目 | 县农田建设项目中心 | 县农业农村委 | 刘方令 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 力争达到4.5万亩。建设内容：土地整治，土壤改良，水利设施，道路设施。 | 2025-2026 | 5000 | 3000 | 开工建设，并完成总工程量的60% | 项目选址 | 200 | 发改委立项；市级审核图斑 | 200 | 规划设计县级评审 | 200 | 规划设计市级评审 | 200 | 下达项目批复，施工单位、监理单位招标 | 400 | 开工建设 | 800 | 完成总进度10% | 1000 | 完成总进度20% | 1600 | 完成总进度25% | 2100 | 完成总进度35% | 2500 | 完成总进度50% | 2800 | 完成总进度60% | 3000 | 3000 | [8 empty] | 拟争取中央预算内投资
8 | 2025年中药材加工项目 | 招商业主 | 县农业农村委 | 刘方令 | 相关乡镇 | 新建 | 社会 | 建设中药加工厂1200平方，种植中药材2000亩，购买烘烤设备设施。 | 2025 | 2000 | 2000 | 完工 | 策划项目 |  | 编制项目实施方案 |  | 项目开工 | 50 | 厂房建设 | 100 | 厂房建设 | 500 | 加工设备订购 | 800 | 加工设备订购 | 1000 | 种植中药材 | 1500 | 种植中药材 | 1600 | 设备安装 | 1700 | 设备安装 | 1800 | 项目完工 | 2000 | [8 empty] | 2000
9 | 2025年农产品加工项目 | 招商业主 | 县农业农村委 | 刘方令 | 相关乡镇 | 新建 | 社会 | 建设加工厂1000平方，购买烘烤设备设施。 | 2025 | 2000 | 2000 | 完工 | 策划项目 |  | 编制项目实施方案 |  | 项目开工 | 50 | 厂房建设 | 100 | 厂房建设 | 500 | 加工设备订购 | 800 | 加工设备订购 | 1000 | 包装设备订购 | 1500 | 包装设备订购 | 1600 | 设备安装 | 1700 | 设备安装 | 1800 | 项目完工 | 2000 | [8 empty] | 2000
10 | 2025年粮油高产高效建设项目 | 招商业主 | 县农业农村委 | 刘方令 | 相关乡镇 | 新建 | 社会 | 建设绿色高产高效示范片3个。 | 2025 | 1000 | 1000 | 完工 | 土地整治 | 100 | 播种 | 300 | 继续播种及田间管理 | 500 | 播种 | 600 | 田间管理 | 600 | 田间管理维护 | 700 | 田间管理及维护 | 800 | 田间管理及收获 | 900 | 收获 | 950 | 收获加工 | 1000 | 收获加工 | 1000 | 收获加工 | 1000 | [8 empty] | 1000
11 | 奉节县2025年1000万只肉兔产业链续建项目 | 招商业主 | 县农业农村委 | 刘方令 | 相关乡镇 | 新建 | 社会 | 建设1个400万只肉兔屠宰场和1000吨兔肉食品深加工厂，新建100个家庭农场等。 | 2025 | 18000 | 18000 | 完工 | 选址 | 1000 | 办理相关手续 | 2000 | 屠宰场开工，食品厂开工，新开工10个标准化肉兔养殖单元 | 3000 | 屠宰场完成进度20%，食品厂完成进度20%，新开工10个标准化肉兔养殖单元。 | 4000 | 屠宰场完成进度30%，食品厂完成进度30%，新开工10个标准化肉兔养殖单元。 | 5000 | 屠宰场完成进度40%，食品厂完成进度40%，新开工10个标准化肉兔养殖单元。 | 6000 | 屠宰场完成进度50%，食品厂完成进度50%，新开工20个标准化肉兔养殖单元。 | 7000 | 屠宰场完成进度60%，食品厂完成进度60%，新开工30个标准化肉兔养殖单元。 | 8000 | 屠宰场完成进度70%，食品厂完成进度70%，新开工10个标准化肉兔养殖单元。 | 10000 | 屠宰场完成进度80%，食品厂完成进度80%，引进父母代种兔2万只，购买欧式品字形兔笼3万套，新增商品肉兔产能100万只。 | 12000 | 屠宰场完成进度90%，食品厂完成进度90%，引进父母代种兔2万只，购买欧式品字形兔笼3万套，新增商品肉兔产能100万只。 | 15000 | 屠宰场完成进度100%，食品厂完成进度100%，引进父母代种兔2万只，购买欧式品字形兔笼3万套，新增商品肉兔产能100万只。 | 18000 | [8 empty] | 18000
12 | 奉节县2025年生猪养殖项目 | 招商业主 | 县农业农村委 | 刘方令 | 相关乡镇 | 新建 | 社会 | 新建、扩建建设10000平方米圈舍，引种良种母猪1000头，购买商品仔猪5000头，建设粪污处理设施5000立方米。 | 2025 | 1000 | 1000 | 完工 | 选址 | 100 | 开工建设 | 200 | 新建、扩建建设2000平方米圈舍，建设粪污处理设施2000立方米。 | 300 | 新建、扩建建设3000平方米圈舍，建设粪污处理设施3000立方米。 | 400 | 新建、扩建建设5000平方米圈舍，引种良种母猪200头，购买商品仔猪1000头。 | 500 | 引种良种母猪200头，购买商品仔猪1000头。 | 600 | 引种良种母猪200头，购买商品仔猪1000头。 | 700 | 引种良种母猪200头，购买商品仔猪1000头。 | 800 | 引种良种母猪200头，购买商品仔猪1000头。 | 900 | 引种良种母猪200头，购买商品仔猪1000头。 | 1000 | 引种良种母猪200头，购买商品仔猪1000头。 | 1000 | 引种良种母猪200头，购买商品仔猪1000头。 | 1000 | [8 empty] | 1000
五、县林业局（3个） | [9 empty] | 10565 | 10565 |  |  | 40 |  | 90 |  | 160 |  | 300 |  | 420 |  | 480 |  | 1140 |  | 2200 |  | 4000 |  | 5688 |  | 8077 |  | 10565 | 2415 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800
13 | 奉节县2025年渝东北岭谷区生态保护修复项目 | 县林业局 | 县林业局 | 万奎 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 建设规模4.6万亩，其中人工造林1万亩，封山育林1.5万亩，退化林修复2.1万亩。 | 2025 | 2415 | 2415 | 完成人工造林1万亩，封山育林1.5万亩，退化林修复2.1万亩 | 落实用地，向市上申报投资计划 | 10 | 启动设计 | 20 | 设计 | 30 | 完成设计及用的审查 | 50 | 启动预算编制 | 60 | 招标文件编制 | 65 | 招标 | 70 | 开工前期准备 | 100 | 开工，完成20%工程量 | 500 | 完成40%工程量 | 983 | 完成70%工程量 | 1432 | 完工 | 2415 | 2415 | [8 empty] | 拟争取中央预算内投资
14 | 奉节县2025年“两岸青山·千里林带“建设项目 | 县林业局 | 县林业局 | 万奎 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 建设规模4.4万亩。 | 2025 | 2350 | 2350 | 完成4.4万亩营造林任务 | 落实用地，向市上申报投资计划 | 10 | 启动设计 | 20 | 设计 | 30 | 完成设计及用的审查 | 50 | 启动预算编制 | 60 | 招标文件编制 | 65 | 招标 | 70 | 开工前期准备 | 100 | 开工，完成20%工程量 | 500 | 完成40%工程量 | 705 | 完成70%工程量 | 1645 | 完工 | 2350 |  | 2350 | [7 empty] | 拟争取市级财政专项资金
15 | 奉节县2025年国家储备林建设项目 | 重庆三峡之巅林业开发有限责任公司 | 县林业局 | 万奎 | 相关乡镇 | 新建 | 社会 | 完成7.5万亩国家储备林建设任务，其中改培4万亩，森林抚育3万亩，人工造林0.5万亩。 | 2025 | 5800 | 5800 | 完成7.5万亩国家储备林建设任务。 | 落实用地。向市林投申报计划 | 20 | 启动设计 | 50 | 设计 | 100 | 设计 | 200 | 设计 | 300 | 招标 | 350 | 开工前期准备 | 1000 | 开工，完成10%工程量 | 2000 | 完成20工程量 | 3000 | 完成40%工程量 | 4000 | 完成70%工程量 | 5000 | 完工 | 5800 | [8 empty] | 5800
六、县水利局（3个） | [9 empty] | 6750 | 3450 |  |  | 220 |  | 440 |  | 810 |  | 5450 |  | 1500 |  | 1720 |  | 1980 |  | 2290 |  | 2610 |  | 2870 |  | 3190 |  | 3450 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
16 | 奉节县环草堂湖移民安置区规模化供水工程 | 重庆奉节城市运营管理有限公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 草堂镇 | 新建 | 政府 | 铺设各类管网22335m、安装各类闸阀363套等。 | 2025-2026 | 4500 | 1200 | 完成整体进度10% | 完成年度计划10% | 120 | 完成年度计划20% | 240 | 完成年度计划30% | 360 | 完成年度计划40% | 4800 | 完成年度计划50% | 600 | 完成年度计划60% | 720 | 完成年度计划65% | 780 | 完成年度计划70% | 840 | 完成年度计划80% | 960 | 完成年度计划85% | 1020 | 完成年度计划95% | 1140 | 完成年度计划度100% | 1200 | [5 empty] | 1200 |  |  |  | 已落实融资资金
17 | 奉节县兴隆镇石乳村2025年度市级美丽移民村建设项目 | 兴隆镇人民政府 | 县水利局 | 唐承伟 | 兴隆镇 | 新建 | 政府 | 包括人居环境综合整治、产业发展基础设施配套等。 | 2025 | 1000 | 1000 | 完工 | 开展预算编制 | 50 | 施工招标 | 100 | 完成工程量10% | 200 | 完成工程量20% | 300 | 完成工程量30% | 400 | 完成工程量40% | 400 | 完成工程量50% | 500 | 完成工程量60% | 600 | 完成工程量70% | 700 | 完成工程量80% | 800 | 完成工程量90% | 900 | 完成工程量100% | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | 拟争取大中型水库移民后期扶持资金
18 | 奉节县康乐镇河水村片区2025年度市级美丽移民村建设项目 | 康乐镇人民政府 | 县水利局 | 唐承伟 | 康乐镇 | 新建 | 政府 | 包括基础建设工程、人居环境整治工程等。 | 2025 | 1250 | 1250 | 完工 | 开展预算编制 | 50 | 施工招标 | 100 | 完成工程量10% | 250 | 完成工程量20% | 350 | 完成工程量30% | 500 | 完成工程量40% | 600 | 完成工程量50% | 700 | 完成工程量60% | 850 | 完成工程量70% | 950 | 完成工程量80% | 1050 | 完成工程量90% | 1150 | 完成工程量100% | 1250 |  | 1250 | [7 empty] | 拟争取大中型水库移民后期扶持资金
七、县教委（5个） | [9 empty] | 39990 | 19995.5 |  |  | 1030.0833 |  | 2050 |  | 3851 |  | 5652 |  | 7453 |  | 9254 |  | 11055 |  | 12856 |  | 14657 |  | 16458 |  | 18259 |  | 19996 | 0 | 6865 | 1250 | 0 | 7500 | 4381 | 0 | 0 | 0
19 | 重庆市奉节夔门高级中学校学生宿舍建设工程 | 夔门高中 | 县教委 | 付勇 | 夔门街道 | 新建 | 政府 | 建设学生宿舍5000平方米。 | 2025-2026 | 2761 | 1381 | 完成进度50% | 完成场地平整 | 115.0833 | 完成桩基础工程量的20% | 230 | 完成桩基础工程量的40% | 345 | 完成桩基础工程量的60% | 460 | 完成桩基础工程量的80% | 575 | 完成桩基础工程量的100% | 690 | 完成房屋主体工程量的10% | 805 | 完成房屋主体工程量的20% | 920 | 完成房屋主体工程量的30% | 1035 | 完成房屋主体工程量的40% | 1150 | 完成房屋主体工程量的50% | 1265 | 完成房屋主体工程量的60% | 1381 | [5 empty] | 1381 |  |  |  | 已落实超长期特别国债
20 | 奉节县朱衣镇第二完全小学建设工程（重庆市人民小学奉节分校建设工程） | 重庆奉节生态旅游开发有限公司 | 县教委 | 付勇 | 朱衣镇 | 续建 | 政府 | 占地面积57.2亩，建筑面积40000平方米。 | 2024-2026 | 15000 | 7500 | 完成进度50% | 完成场地平整 | 625 | 完成桩基础工程量的20% | 1250 | 完成桩基础工程量的40% | 1875 | 完成桩基础工程量的60% | 2500 | 完成桩基础工程量的80% | 3125 | 完成桩基础工程量的100% | 3750 | 完成房屋主体工程量的10% | 4375 | 完成房屋主体工程量的20% | 5000 | 完成房屋主体工程量的30% | 5625 | 完成房屋主体工程量的40% | 6250 | 完成房屋主体工程量的50% | 6875 | 完成房屋主体工程量的60% | 7500 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  | 拟争取其他资金
21 | 重庆市奉节永安中学校学生宿舍建设工程 | 永安中学 | 县教委 | 付勇 | 永乐镇 | 新建 | 政府 | 建设男生宿舍6000平方米、女生宿舍6000平方米及附属工程。 | 2025-2026 | 6000 | 3000 | 完成进度50% | 完成场地平整 | 250 | 完成桩基础工程量的20% | 500 | 完成桩基础工程量的40% | 750 | 完成桩基础工程量的60% | 1000 | 完成桩基础工程量的80% | 1250 | 完成桩基础工程量的100% | 1500 | 完成房屋主体工程量的10% | 1750 | 完成房屋主体工程量的20% | 2000 | 完成房屋主体工程量的30% | 2250 | 完成房屋主体工程量的40% | 2500 | 完成房屋主体工程量的50% | 2750 | 完成房屋主体工程量的60% | 3000 | [5 empty] | 3000 |  |  |  | 已落实超长期特别国债
22 | 奉节县西部新区第二小学建设工程 | 西部一小 | 县教委 | 付勇 | 夔州街道 | 新建 | 政府 | 建设教学楼及其他用房20519.44平方米，以及管网、道路、挡墙、围墙、绿化等附属工程。 | 2025-2026 | 13729 | 6864.5 | 完成进度50% | 开展预算编制 | 20 | 完成招投标工作 | 40 | 完成桩基础工程量的20% | 726 | 完成桩基础工程量的40% | 1412 | 完成桩基础工程量的60% | 2098 | 完成桩基础工程量的80% | 2784 | 完成桩基础工程量的100% | 3470 | 完成房屋主体工程量的10% | 4156 | 完成房屋主体工程量的20% | 4842 | 完成房屋主体工程量的30% | 5528 | 完成房屋主体工程量的40% | 6214 | 完成房屋主体工程量的50% | 6865 |  | 6865 | [7 empty] | 拟争取市级教育配套资金
23 | 奉节县公平镇第二幼儿园建设工程 | 公平镇中心幼儿园 | 县教委 | 付勇 | 公平镇 | 新建 | 政府 | 占地8亩，新建幼儿综合楼8000平方米，以及园门、挡墙、围墙、道路、管网等附属工程。 | 2025-2026 | 2500 | 1250 | 完成进度50% | 开展预算编制 | 20 | 完成招投标工作 | 30 | 完成桩基础工程量的20% | 155 | 完成桩基础工程量的40% | 280 | 完成桩基础工程量的60% | 405 | 完成桩基础工程量的80% | 530 | 完成桩基础工程量的100% | 655 | 完成房屋主体工程量的10% | 780 | 完成房屋主体工程量的20% | 905 | 完成房屋主体工程量的30% | 1030 | 完成房屋主体工程量的40% | 1155 | 完成房屋主体工程量的50% | 1250 |  |  | 1250 | [6 empty] | 拟争取地方政府专项债
八、县文化旅游委（5个） | [9 empty] | 23910 | 10255 |  |  | 140 |  | 295 |  | 440 |  | 660 |  | 1020 |  | 2202 |  | 3383 |  | 4565 |  | 5747 |  | 6874 |  | 7960 |  | 10255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5455 | 4800
24 | 杜甫草堂项目 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 白帝镇 | 新建 | 社会 | 建筑面积3000平方米。 | 2025-2026 | 4000 | 2000 | 完成进度50% | 开展前期工作 | 50 | 开展前期工作 | 55 | 开展前期工作 | 60 | 开展前期工作 | 100 | 开工建设 | 250 | 累积完成工程量的7% | 495 | 累积完成工程量的14% | 740 | 累积完成工程量的21% | 985 | 累积完成工程量的28% | 1230 | 累积完成工程量的35% | 1475 | 累积完成工程量的42% | 1720 | 累积完成工程量的50% | 2000 | [7 empty] | 2000
25 | 奉节县安置住房及配套商业建设项目 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 夔门街道 | 新建 | 社会 | 新建建筑面积25000㎡，安置住房200套。 | 2025-2026 | 6000 | 3000 | 完成进度50% | 开展前期工作 | 50 | 开展前期工作 | 100 | 开展前期工作 | 120 | 开展前期工作 | 180 | 开工建设 | 200 | 累积完成工程量的7% | 592 | 累积完成工程量的14% | 984 | 累积完成工程量的21% | 1376 | 累积完成工程量的28% | 1768 | 累积完成工程量的35% | 2160 | 累积完成工程量的42% | 2552 | 累积完成工程量的50% | 3000 | [8 empty] | 3000
26 | 重庆市奉节县独立工矿区白帝石庙安置点建设项目 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 白帝镇 | 新建 | 社会 | 新建居民安置楼3栋，总建筑面积7642.77平方米。 | 2025-2026 | 2910 | 1455 | 完成进度50% | 开展前期工作 | 10 | 开展前期工作 | 20 | 开展前期工作 | 40 | 开展前期工作 | 60 | 开工建设 | 100 | 累积完成工程量的7% | 290 | 累积完成工程量的14% | 479 | 累积完成工程量的21% | 669 | 累积完成工程量的28% | 859 | 累积完成工程量的35% | 1049 | 累积完成工程量的42% | 1238 | 累积完成工程量的50% | 1455 | [7 empty] | 1455
27 | 奉节县长龙山旅游景区综合开发项目 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 公平镇 | 新建 | 社会 | 新建建筑面积 17378.00 ㎡，改造建筑面积 780.00 ㎡，并完善景区公共设施工程。 | 2025-2026 | 5000 | 2000 | 完成总工程量的40% | 开工建设 | 10 | 累积完成工程量的4% | 80 | 累积完成工程量的8% | 160 | 累积完成工程量的12% | 240 | 累积完成工程量的16% | 320 | 累积完成工程量的20% | 400 | 累积完成工程量的24% | 480 | 累积完成工程量的28% | 560 | 累积完成工程量的32% | 640 | 累积完成工程量的36% | 720 | 累积完成工程量的38% | 760 | 累积完成工程量的40% | 2000 | [7 empty] | 2000
28 | 奉节县白帝城·瞿塘峡景区创5A提升项目（客运趸船采购） | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 白帝镇 | 新建 | 社会 | 打造105米趸船两艘。 | 2025-2027 | 6000 | 1800 | 完成总工程量的30% | 开展前期工作 | 20 | 开展前期工作 | 40 | 开展前期工作 | 60 | 开展前期工作 | 80 | 开工建设 | 150 | 累计完成工程量的5% | 425 | 累计完成工程量的10% | 700 | 累计完成工程量的15% | 975 | 累计完成工程量的20% | 1250 | 累计完成工程量的24% | 1470 | 累计完成工程量的28% | 1690 | 累计完成工程量的30% | 1800 | [8 empty] | 1800
九、县交通运输委（13个） | [9 empty] | 1537762 | 133000 |  |  | 9180 |  | 18570 |  | 28580 |  | 39740 |  | 50900 |  | 62060 |  | 73220 |  | 83880 |  | 93740 |  | 103600 |  | 113760 |  | 133000 | 11300 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1940 | 0 | 104000
29 | G4223武汉至重庆高速公路重庆巫山（鄂渝界）至万州段 | 招商业主 | 县交通运输委 | 胡军民 | 相关乡镇 | 新建 | 社会 | 奉节境内49Km，设计时速100Km/h，双向四车道，路宽25.5m。 | 2025-2029 | 1100000 | 60000 | 完成招标并开工 | 可研编制 | 5000 | 完成可研审批 | 10000 | 初设编制 | 15000 | 初设编制 | 20000 | 初设编制 | 25000 | 完成初设审批 | 30000 | 施工图编制 | 35000 | 施工图编制 | 40000 | 施工图编制 | 45000 | 完成施工图审批 | 50000 | 完成施工招标 | 55000 | 举性开工仪式 | 60000 | [8 empty] | 60000
30 | 重庆港奉节港区夔门作业区一期工程(奉节物流园夔门港口码头一期工程) | 招商业主 | 县交通运输委 | 胡军民 | 鱼复街道 | 新建 | 社会 | 拟建设2个5000t级件杂货泊位；码头设计年吞吐量110万t，码头设计年通过能力130万t。 | 2025-2027 | 107000 | 10000 | 完成招标并开工 | 完成可研审批 | 20 | 初步设计 | 50 | 初步设计 | 100 | 完成初步设计审批 | 200 | 施工图编制 | 300 | 施工图编制 | 400 | 施工图编制 | 500 | 完成施工图审批 | 600 | 项目招商 | 700 | 完成项目招商 | 800 | 完成招投标 | 900 | 正式开工 | 10000 | [8 empty] | 10000
31 | 奉节县红湾子货运码头一期工程 | 渝夔物流公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 康乐镇 | 新建 | 社会 | 近期建设5000吨级泊位3个，其中通用泊位1个，散货泊位2个，设计年吞吐能力750万吨。 | 2025-2027 | 100000 | 24000 | 完成总工程量36% | 完成施工图设计审批 | 2000 | 完成预算编制 | 4000 | 完成施工招标 | 6000 | 完成总工程量4% | 8000 | 完成总工程量8% | 10000 | 完成总工程量12% | 12000 | 完成总工程量16% | 14000 | 完成总工程量20% | 16000 | 完成总工程量24% | 18000 | 完成总工程量28% | 20000 | 完成总工程量32% | 22000 | 完成总工程量36% | 24000 | [8 empty] | 24000
32 | 长江三峡奉节港区航运服务基地建设工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 鱼复街道 | 新建 | 政府 | 水域建设3座主趸船，并配备12 艘多功能服务船，提供政务、生活、医疗、污染物接收、供水供电（岸电）等服务。 | 2025-2026 | 56162 | 12000 | 完成总工程量36% | 完成施工图设计审批 | 1000 | 完成预算编制 | 2000 | 完成施工招标 | 3000 | 完成总工程量4% | 4000 | 完成总工程量8% | 5000 | 完成总工程量12% | 6000 | 完成总工程量16% | 7000 | 完成总工程量20% | 8000 | 完成总工程量24% | 9000 | 完成总工程量28% | 10000 | 完成总工程量32% | 11000 | 完成总工程量36% | 12000 | [5 empty] | 12000 |  |  |  | 已落实融资资金
33 | 奉节县干溪沟隧道及接线工程（移民安置区城北安全通道暨G348改线工程） | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 夔州街道 康乐镇 | 新建 | 政府 | 全长11.8公里，其中干溪沟隧道长8.38公里。采用二级公路技术标准，路宽8.5米，沥青混凝土路面。 | 2025-2028 | 107400 | 3000 | 完成招标并开工 | 可研编制 | 200 | 可研编制 | 400 | 完成可研审批 | 600 | 初步设计编制 | 800 | 初步设计编制 | 1000 | 完成初步设计审批 | 1200 | 施工图设计 | 1400 | 施工图设计 | 1600 | 完成施工图设计审批 | 1800 | 完成预算编制 | 2000 | 完成施工招标 | 2500 | 正式开工 | 3000 | 3000 | [8 empty] | 拟争取超长期特别国债
34 | 奉节县公平镇安全出行通道提升工程（X002黄井至公平段公路改造工程） | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 朱衣镇 公平镇 | 新建 | 政府 | 全长26公里，三级公路，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2025-2026 | 15000 | 500 | 完成招标并开工 | 可研编制 | 40 | 可研编制 | 80 | 完成可研审批 | 120 | 初步设计编制 | 160 | 初步设计编制 | 200 | 完成初步设计审批 | 240 | 施工图设计 | 280 | 施工图设计 | 320 | 完成施工图设计审批 | 360 | 完成预算编制 | 400 | 完成施工招标 | 440 | 正式开工 | 500 |  | 500 | [7 empty] | 拟争取市级财政专项资金
35 | 奉节县云雾至利川界公路改造工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 云雾土家族乡 | 新建 | 政府 | 全长5.5Km，按三级公路改造，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2025 | 2500 | 500 | 完成招标并开工 | 可研编制 | 40 | 可研编制 | 80 | 完成可研审批 | 120 | 初步设计编制 | 160 | 初步设计编制 | 200 | 完成初步设计审批 | 240 | 施工图设计 | 280 | 施工图设计 | 320 | 完成施工图设计审批 | 360 | 完成预算编制 | 400 | 完成施工招标 | 440 | 正式开工 | 500 | 500 | [8 empty] | 拟争取中央车购税
36 | 奉节县太和乡安全出行通道提升工程（X006兴隆川鄂村至太和金子村升级改造工程） | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 兴隆镇 太和土家族乡 | 新建 | 政府 | 全长9公里，采用三级公路技术标准，路宽7.5米，沥青混凝土路面。 | 2025 | 5500 | 500 | 完成招标并开工 | 可研编制 | 40 | 可研编制 | 80 | 完成可研审批 | 120 | 初步设计编制 | 160 | 初步设计编制 | 200 | 完成初步设计审批 | 240 | 施工图设计 | 280 | 施工图设计 | 320 | 完成施工图设计审批 | 360 | 完成预算编制 | 400 | 完成施工招标 | 440 | 正式开工 | 500 |  | 500 | [7 empty] | 拟争取市级财政专项资金
37 | 奉节县长安乡五坝村安全出行通道提升工程（长安至高炉淌至火烧坝公路工程） | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 长安土家族乡 | 新建 | 政府 | 全长25Km，按三级公路改扩建，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2025 | 15000 | 500 | 完成招标并开工 | 可研编制 | 40 | 可研编制 | 80 | 完成可研审批 | 120 | 初步设计编制 | 160 | 初步设计编制 | 200 | 完成初步设计审批 | 240 | 施工图设计 | 280 | 施工图设计 | 320 | 完成施工图设计审批 | 360 | 完成预算编制 | 400 | 完成施工招标 | 440 | 正式开工 | 500 |  | 500 | [7 empty] | 拟争取市级财政专项资金
38 | 奉节县长安乡安全出行通道提升工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 长安乡 | 新建 | 政府 | 全长15.355公里，三级公路标准，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面。 | 2025-2026 | 12000 | 4800 | 完成总工程量36% | 完成施工图设计审批 | 400 | 完成预算编制 | 800 | 完成施工招标 | 1200 | 完成总工程量4% | 1600 | 完成总工程量8% | 2000 | 完成总工程量12% | 2400 | 完成总工程量16% | 2800 | 完成总工程量20% | 3200 | 完成总工程量24% | 3600 | 完成总工程量28% | 4000 | 完成总工程量32% | 4400 | 完成总工程量36% | 4800 | 4800 | [8 empty] | 拟争取中央车购税
39 | 高铁新区配套汽车客运站 | 万运集团 | 县交通运输委 | 胡军民 | 夔州街道 | 新建 | 社会 | 占地60余亩，建设二级汽车客运站，并配套建设管理用房。 | 2025 | 10000 | 10000 | 完工投用 | 项目招商 | 200 | 完成项目招商并开工 | 500 | 完成总工程量10% | 1000 | 完成总工程量20% | 2000 | 完成总工程量30% | 3000 | 完成总工程量40% | 4000 | 完成总工程量50% | 5000 | 完成总工程量60% | 6000 | 完成总工程量70% | 7000 | 完成总工程量80% | 8000 | 完成总工程量90% | 9000 | 完成总工程量100% | 10000 | [8 empty] | 10000
40 | 奉节县2025年农村公路安全生命防护工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 全长133公里护栏安装。 | 2025 | 2700 | 2700 | 完工投用 | 完成施工图设计审批 | 100 | 完成招标 | 200 | 完成总工程量20% | 700 | 完成总工程量40% | 1200 | 完成总工程量60% | 1700 | 完成总工程量80% | 2200 | 完成总工程量100% | 2700 | 完成总工程量100% | 2700 | 完成总工程量100% | 2700 | 完成总工程量100% | 2700 | 完成总工程量100% | 2700 | 完成总工程量100% | 2700 |  | 2260 |  |  |  |  | 440 |  |  | 拟争取市级财政专项资金
41 | 奉节县2025年乡镇安全出行通道工程（通组公路工程） | 相关乡镇 | 县交通运输委 | 胡军民 | 相关乡镇 | 新建 | 政府 | 全长50公里乡镇安全出行通道工程（通组公路工程）。 | 2025 | 4500 | 4500 | 完工投用 | 完成施工图设计 | 100 | 完成施工图设计审批 | 300 | 完成招标 | 500 | 完成总工程量20% | 1300 | 完成总工程量40% | 2100 | 完成总工程量60% | 2900 | 完成总工程量80% | 3700 | 完成总工程量100% | 4500 | 完成总工程量100% | 4500 | 完成总工程量100% | 4500 | 完成总工程量100% | 4500 | 完成总工程量100% | 4500 | 3000 | [5 empty] | 1500 |  |  | 拟争取中央车购税
十、生态工业园区（5个） | [9 empty] | 187406.8 | 46150 |  |  | 1200 |  | 1580 |  | 1770 |  | 8820 |  | 12320 |  | 15920 |  | 20520 |  | 25020 |  | 28920 |  | 34720 |  | 41350 |  | 46150 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 15000
42 | 奉节县智制孵化园建设工程（原奉节县朱衣创业园建设工程） | 县园区运营公司 | 生态工业园区 | 李博 | 朱衣镇 | 新建 | 政府 | 总建筑面积约95000m2。 | 2025-2026 | 45000 | 3150 | 完成进度15% | 完成施工图设计及预算编制 | 300 | 挂网招标 | 330 | 签订合同 | 350 | 完成场坪施工 | 650 | 基础施工50% | 850 | 基础施工100% | 1150 | 主体施工 | 1450 | 主体施工 | 1750 | 主体施工 | 2250 | 装饰装修 | 2550 | 装饰装修 | 2850 | 装饰装修 | 3150 |  |  |  | 3150 | [5 empty] | 拟争取融资资金
43 | 奉节县生态工业园区农副产品科研试验基地建设工程 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 李博 | 草堂镇 | 新建 | 政府 | 建筑面积约287600㎡。 | 2025-2026 | 127406.8 | 28000 | 完成进度20% | 完成施工图设计及预算编制 | 600 | 挂网招标 | 650 | 签订合同 | 670 | 完成施工许可办理 | 5170 | 场地平整完成20% | 6670 | 场地平整完成40% | 8170 | 完成场地平整70% | 11170 | 场地平整完成100% | 14170 | 基础土建施工完成10% | 16170 | 基础土建施工完成50% | 20170 | 基础土建施工完成100% | 25000 | 主体施工完成10% | 28000 | [5 empty] | 28000 |  |  |  | 已落实融资资金
44 | 奉节茶叶精加工项目 | 浙江安吉三美竹木制品有限公司 | 生态工业园区 | 李博 | 草堂镇 | 新建 | 社会 | 研发生产茶叶精深加工产品，建成红茶生产线2条，绿茶生产线5条。 | 2025 | 4000 | 4000 | 完工 | 完成厂房移交。 | 100 | 完成施工图编制及送审。 | 200 | 完成施工许可办理 | 250 | 装修施工完成10% | 1000 | 装修施工完成30% | 1300 | 装修施工完成50% | 1600 | 装修施工完成70% | 1900 | 装修施工完成90% | 2100 | 装修施工完成100% | 2500 | 设备安装完成20% | 3000 | 设备安装完成50% | 3500 | 设备安装完成100% | 4000 | [8 empty] | 4000
45 | 重庆嘉园中药饮片项目 | 重庆嘉园医药有限公司 | 生态工业园区 | 李博 | 草堂镇 | 新建 | 社会 | 装修中药饮片生产车间及配送中心，购置旋转式筛药机、汽相置换式润药机、中药饮片制药检验等设施设备建成中药饮片炮制生产线3条，生产品规300个以上。 | 2025 | 6000 | 6000 | 完工 | 完成厂房移交。 | 100 | 完成施工图编制及送审。 | 200 | 完成施工许可办理 | 250 | 装修施工完成10% | 1000 | 装修施工完成30% | 2000 | 装修施工完成50% | 3000 | 装修施工完成70% | 3500 | 装修施工完成90% | 4000 | 装修施工完成100% | 4500 | 设备安装完成20% | 5000 | 设备安装完成50% | 5500 | 设备安装完成100% | 6000 | [8 empty] | 6000
46 | 国承堂中药材加工项目 | 重庆国承堂制药有限公司 | 生态工业园区 | 李博 | 草堂镇 | 新建 | 社会 | 建成中药材生产线各10条，年产中药材饮片5000吨。 | 2025 | 5000 | 5000 | 完工 | 完成厂房移交。 | 100 | 完成施工图编制及送审。 | 200 | 完成施工许可办理 | 250 | 装修施工完成10% | 1000 | 装修施工完成30% | 1500 | 装修施工完成50% | 2000 | 装修施工完成70% | 2500 | 装修施工完成90% | 3000 | 装修施工完成100% | 3500 | 设备安装完成20% | 4000 | 设备安装完成50% | 4500 | 设备安装完成100% | 5000 | [8 empty] | 5000
十一、县经济信息委（3个） | [9 empty] | 14290 | 6590 |  |  | 190 |  | 290 |  | 390 |  | 490 |  | 590 |  | 1210 |  | 2250 |  | 4510 |  | 4960 |  | 5840 |  | 6270 |  | 6590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6590
47 | 奉节电厂火储耦合调频改造项目 | 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 | 县经济信息委 | 李俊 | 康乐镇 | 新建 | 社会 | 新建一套20MW/20MWh磷酸铁锂电池储能装置、一套 0MW/1250kWh超级电容储能装置。 | 2025 | 4290 | 4290 | 完工 | 完成项目可研审查 | 90 | 完成厂内及重庆公司投资决策 | 90 | 完成集团公司投资决策备案复核 | 90 | 完成编制采购文件编制，开始采购 | 90 | 完成项目采购 | 90 | 现场开工 | 510 | 完成土建施工 | 1350 | 设备安装 | 3410 | 设备安装 | 3660 | 设备安装 | 4080 | 完工 | 4290 | 完工 | 4290 | [8 empty] | 4290
48 | 草堂110kV输变电工程 | 国网奉节供电公司 | 县经济信息委 | 李俊 | 草堂镇 | 新建 | 社会 | 新建110kV草堂变电站一座，主变容量2×50MVA等。 | 2025-2026 | 8000 | 300 | 该项目计划2025年10月开工，当年完成项目前期及场坪相关工作 | 开展项目初设编制工作 | 0 | 完成项目设计编制工作 | 0 | 完成项目设计编制及审查 | 0 | 完成施工图预算审查 | 0 | 开展项目招标工作 | 0 | 开展项目招标工作 | 0 | 完成项目招标及定标工作 | 0 | 完成项目施工前期准备工作 | 0 | 项目开工建设 | 0 | 完成工程量的20% | 60 | 完成工程量的60% | 180 | 完工 | 300 | [8 empty] | 300
49 | 奉节县燃气安全检测感知改造项目 | 奉节县三峡风天然气有限责任公司 | 县经济信息委 | 李俊 | 县城内 | 新建 | 社会 | 新增县城主管网燃气泄漏检测设备2000套等。 | 2025 | 2000 | 2000 | 新增县城主管网燃气泄漏检测设备2000套等 | 1，县城主管网燃气泄漏检测设备100套。 2，阀井、燃气泄漏检测设备10.套, 3，门站1座、燃气泄漏检测设备1套、视频检测设备1套。 4，调压箱设备、视频检测设备75套。5% | 100 | 1，县城主管网燃气泄漏检测设备200套。 2，阀井、燃气泄漏检测设备20.套, 3，门站2座、燃气泄漏检测设备2套、视频检测设备2套。 4，调压箱设备、视频检测设备150套。10% | 200 | 1，县城主管网燃气泄漏检测设备300套。 2，阀井、燃气泄漏检测设备30套, 3，门站3座、燃气泄漏检测设备3套、视频检测设备3套。 4，调压箱设备、视频检测设备125套。15% | 300 | 1，县城主管网燃气泄漏检测设备400套。 2，阀井、燃气泄漏检测设备40.套, 3，门站4座、燃气泄漏检测设备4套、视频检测设备4套。 4，调压箱设备、视频检测设备200套。20% | 400 | 1，县城主管网燃气泄漏检测设备500套。 2，阀井、燃气泄漏检测设备50.套, 3，门站5座、燃气泄漏检测设备5套、视频检测设备5套。 4，调压箱设备、视频检测设备275套。25% | 500 | 1，县城主管网燃气泄漏检测设备650套。 2，阀井、燃气泄漏检测设备65.套, 3，门站6座、燃气泄漏检测设备6套、视频检测设备6套。 4，调压箱设备、视频检测设备400套。35% | 700 | 1，县城主管网燃气泄漏检测设备785套。 2，阀井、燃气泄漏检测设备78.套, 3，门站7座、燃气泄漏检测设备7套、视频检测设备7套。 4，调压箱设备、视频检测设备510.套。45% | 900 | 1，县城主管网燃气泄漏检测设备915套。55% 2，阀井、燃气泄漏检测设备81.套, 3，门站8座、燃气泄漏检测设备8套、视频检测设备8套。 4，调压箱设备、视频检测设备620套。 | 1100 | 1，县城主管网燃气泄漏检测设备1250套。 2，阀井、燃气泄漏检测设备110套, 3，调压箱设备、视频检测设备930套。65% | 1300 | 1，县城主管网燃气泄漏检测设备1500套。 2，阀井、燃气泄漏检测设备140.套, 3，调压箱设备、视频检测设备1120套。85% | 1700 | 1，县城主管网燃气泄漏检测设备1750套。 2，阀井、燃气泄漏检测设备180.套, 3，调压箱设备、视频检测设备1250.套。90% | 1800 | 1，县城主管网燃气泄漏检测设备2000套。100% 2，阀井、燃气泄漏检测设备200.套, 3，调压箱设备、视频检测设备1500套。 | 2000 | [8 empty] | 2000
十二、县住房城乡建委（8个） | [9 empty] | 19435 | 14810 |  |  | 8031 |  | 8962 |  | 9893 |  | 10824 |  | 11205 |  | 11686 |  | 11967 |  | 12248 |  | 12529 |  | 12810 |  | 12810 |  | 14810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12810 | 0 | 0 | 2000
50 | 奉节县永安街道老旧小区边坡应急排危处置工程 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 永安街道 | 新建 | 政府 | 包括新建排水系统、边坡清理与防护、增设微型桩、挡墙、修复人行步道等。 | 2025 | 500 | 500 | 完工投用 | 完成总投资的10% | 50 | 完成总投资的30% | 150 | 完成总投资的50% | 250 | 完成总投资的70% | 350 | 完成总投资的80% | 400 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  | 已落实中央财政补助资金
51 | 奉节县永安街道朝阳羽声老旧小区应急排危处置工程 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 永安街道 | 新建 | 政府 | 包括新建排水系统、整修化粪池、增设栏杆，变形挡墙拆除与恢复等。 | 2025 | 500 | 500 | 完工投用 | 完成总投资的10% | 50 | 完成总投资的30% | 150 | 完成总投资的50% | 250 | 完成总投资的70% | 350 | 完成总投资的80% | 400 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  | 已落实中央财政补助资金
52 | 奉节县夔门街道赵家包廉租房小区室内整修排危项目 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 夔门街道 | 新建 | 政府 | 对赵家包廉租房小区共11栋、320套房屋室内老化电线、门窗进行整修排危。 | 2025 | 950 | 950 | 完工投用 | 完成总投资的10% | 95 | 完成总投资的20% | 190 | 完成总投资的30% | 285 | 完成总投资的40% | 380 | 完成总投资50% | 475 | 完成总投资的60% | 570 | 完成总投资的70% | 665 | 完成总投资的80% | 760 | 完成总投资的90% | 855 | 完工 | 950 | 完工 | 950 | 完工 | 950 | [5 empty] | 950 |  |  |  | 已落实中央财政补助资金
53 | 奉节县夔门街道瞿塘峡片区老旧小区外墙排危整治项目 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 夔门街道 | 新建 | 政府 | 完成约1.95万㎡房屋主体排危。 | 2025 | 860 | 860 | 完工投用 | 完成总投资的10% | 86 | 完成总投资的20% | 172 | 完成总投资的30% | 258 | 完成总投资的40% | 344 | 完成总投资50% | 430 | 完成总投资的60% | 516 | 完成总投资的70% | 602 | 完成总投资的80% | 688 | 完成总投资的90% | 774 | 完工 | 860 | 完工 | 860 | 完工 | 860 | [5 empty] | 860 |  |  |  | 已落实中央财政补助资金
54 | 奉节县三马山片区老旧小区户外公共设施排危更新项目 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 鱼复街道、永安街道 | 新建 | 政府 | 完成公共设施排危更新。 | 2025 | 500 | 500 | 完工投用 | 完成总投资的10% | 50 | 完成总投资的20% | 100 | 完成总投资的30% | 150 | 完成总投资的40% | 200 | 完成总投资50% | 250 | 完成总投资的60% | 300 | 完成总投资的70% | 350 | 完成总投资的80% | 400 | 完成总投资的90% | 450 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  | 已落实中央财政补助资金
55 | 奉节县夔州街道魏家片区老旧小区公共活动空间改造项目 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 夔州街道 | 新建 | 政府 | 完成公共活动空间提档升级，包括边坡绿化、灯具、运动场所、公共停车场改造等。 | 2025 | 500 | 500 | 完工投用 | 完成总投资的10% | 50 | 完成总投资的20% | 100 | 完成总投资的30% | 150 | 完成总投资的40% | 200 | 完成总投资50% | 250 | 完成总投资的60% | 300 | 完成总投资的70% | 350 | 完成总投资的80% | 400 | 完成总投资的90% | 450 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  | 已落实中央财政补助资金
56 | 高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂项目 | 百盐运营公司 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 朱衣镇 | 新建 | 政府 | 近期5000 m3/d，远期10000 m3/d，近期建构筑物土建按10000 m3/d，设备安装按5000 m3/d。 | 2025-2026 | 11000 | 9000 | 完成进度的80% | 完成土建施工、设备进场 | 7650 | 完成装修装饰、工艺管线 | 8100 | 完成厂区绿化、设备安装调试 | 8550 | 设备调试、试运行 | 9000 | 完工 | 9000 | 完工 | 9000 | 完工 | 9000 | 完工 | 9000 | 完工 | 9000 | 完工 | 9000 | 完工 | 9000 | 完工 | 9000 | [5 empty] | 9000 |  |  |  | 已落实融资资金
57 | 重庆农村商业银行办公楼项目 | 百盐房地产 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 夔州西路（市民广场西侧） | 新建 | 社会 | 建筑面积共7100㎡。 | 2025-2026 | 4625 | 2000 | 开工建设 | 开展前期工作 | 0 | 开展前期工作 | 0 | 开展前期工作 | 0 | 开展前期工作 | 0 | 开展前期工作 | 0 | 开展前期工作 | 0 | 开展前期工作 | 0 | 开展前期工作 | 0 | 开展前期工作 | 0 | 开展前期工作 | 0 | 开展前期工作 | 0 | 开工，完成总进度10% | 2000 | [8 empty] | 2000
十三、县脐橙产业中心（1个） | [9 empty] | 55000 | 11000 |  |  | 200 | 0 | 400 | 0 | 600 | 0 | 2200 | 0 | 3300 | 0 | 4400 | 0 | 5500 | 0 | 6600 | 0 | 7700 | 0 | 8800 | 0 | 9900 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 6000 | 0 | 0 | 0
58 | 奉节县朱衣立体冻库及配套设施项目（一期） | 重庆百盐乡村建设有限公司 | 县脐橙产业发展中心 | 冯树林 | 朱衣镇 | 新建 | 政府 | 建设10万吨的立体冻库及物流配送区。 | 2025 | 55000 | 11000 | 完成进度20% | 完成施工图设计审批 | 200 | 完成预算编制 | 400 | 完成施工招标 | 600 | 完成总工程量3% | 2200 | 完成总工程量5% | 3300 | 完成总工程量8% | 4400 | 完成总工程量10% | 5500 | 完成总工程量12% | 6600 | 完成总工程量14% | 7700 | 完成总工程量16% | 8800 | 完成总工程量18% | 9900 | 完成总工程量20% | 11000 |  |  |  |  | 5000 | 6000 |  |  |  | 拟争取其他资金和已落实融资资金
十四、县发展改革委（3个） | [9 empty] | 127335.13 | 70550 |  |  | 6050 |  | 9600 |  | 16650 |  | 23500 |  | 30050 |  | 37850 |  | 45850 |  | 50250 |  | 56850 |  | 62350 |  | 67850 |  | 70550 | 0 | 0 | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60550
59 | 奉节县粮食物资储备和粮食加工产业园 | 重庆市奉节县粮食股份有限公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 康乐镇 | 新建 | 政府 | 分三期建设12.2万吨储备库及应急成品粮储备库、5000吨储油罐及日产200吨大米加工厂及配套设备设施，总占地面积138.49亩。 | 2025-2028 | 45000 | 10000 | 一期基础完工，约占总体工程30% | 一期基础完工 | 2000 | 一期基础完工 | 3500 | 一期基础完工 | 4500 | 一期基础完工 | 5300 | 一期基础完工 | 5800 | 一期基础完工 | 6300 | 一期基础完工 | 6800 | 一期基础完工 | 7300 | 一期基础完工 | 10000 | 一期基础完工 | 10000 | 一期基础完工 | 10000 | 一期基础完工 | 10000 |  |  | 6000 | 4000 | [5 empty] | 拟争取地方政府专项债和融资资金
60 | 奉节鹤峰五马光伏发电项目 | 奉节县夔州三峡清洁能源有限公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 鹤峰乡 五马镇 | 新建 | 社会 | 装机规模7万千瓦光伏项目。 | 2025-2026 | 32335.13 | 10550 | 开工建设 | 编制可研报告 | 50 | 完成项目备案 | 100 | 编制环评、水保等专题 | 150 | 编制环评、水保等专题 | 200 | 编制环评、水保等专题 | 250 | 开工建设 | 1550 | 施工建设 | 3050 | 施工建设 | 4550 | 施工建设 | 6050 | 施工建设 | 7550 | 施工建设 | 9050 | 施工建设 | 10550 | [8 empty] | 10550
61 | 奉节县户用分布式光伏建设项目 | 县科技发展公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 相关乡镇 | 新建 | 社会 | 在奉节县各乡镇街道建设屋顶光伏120MW。 | 2025 | 50000 | 50000 | 建设屋顶光伏120MW | 装机10MW | 4000 | 装机5MW | 6000 | 装机1Mw | 12000 | 装机15MW | 18000 | 装机15MW | 24000 | 装机15MW | 30000 | 装机10MW | 36000 | 装机6MW | 38400 | 装机6MW | 40800 | 装机10MW | 44800 | 装机3MW | 48800 | 装机3MW | 50000 | [8 empty] | 50000

## 附件3
附件3
奉节县2025年重大前期建设计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目法人 | 责任单位 | 部门 责任人 | 建设地址 | 建设性质 | 投资性质 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 | 2025年 计划投资 | 2025年工作目标 | 项目前期工作计划 | [16 empty] | 备注
[13 empty] | 项目策划 | 项目建议书编制 | 立项批复 | 建设方案 审查 | 地质勘察及设计 | 用地红线图 | 建设选址 | 用地预审和选址意见书 | 地灾评估 （安全评估） | 涉河及行洪论证方案 | 可研批复备案核准 | 初设批复 | 概算批复 | 施工图设计 | 预算编制 | 招标 | 开工
重大前期项目92个，总投资494亿元。其中，政府投资项目54个，总投资102.4亿元；社会投资项目38个，总投资391.6亿元。 | [9 empty] | 4939827.93 | 38370
一、县发展改革委（10个） | [9 empty] | 1640000
1 | 储煤基地二期及煤炭交易市场 | 国家石油储备中心 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 康乐镇 | 重大前期 | 社会 | 拟定储备规模0.60Mt，配套建设一个煤炭交易中心。 | 2026-2027 | 250000 |  | 完成部分前期工作。 |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01
2 | 重庆市奉节县草堂毛坪风电场项目 | 重庆卓雄电力工程有限公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 岩湾乡 汾河镇 草堂镇 | 重大前期 | 社会 | 拟规划总装机规模约 13.65 万千瓦的风力发电机组（以实际核准备案容量为准）。 | 2026-2027 | 90000 |  | 完成部分前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-09-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-12-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免
3 | 中电建奉节白帝100MW复合光伏发电项目 | 中电建新能源集团股份有限公司西南分公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 白帝镇 | 重大前期 | 社会 | 集中式光伏发电组件、升压站、送出线路，容量100MW。 | 2026-2027 | 40000 |  | 完成部分前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-09-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-12-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免
4 | 国家电投云雾50MW分散式风电项目 | 国家电投集团湖北电力有限公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 云雾土家族乡 | 重大前期 | 社会 | 拟安装8台轮毂高度140米、单机容量6.25MW的风力发电机组，新建一座35kV升压站。 | 2026-2027 | 30000 |  | 完成部分前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-09-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-12-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免
5 | 国家电投龙桥50MW分散式风电项目 | 国家电投集团湖北电力有限公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 龙桥土家族乡 | 重大前期 | 社会 | 拟安装8台轮毂高度140米、单机容量6.25MW的风力发电机组，新建一座35kV升压站。 | 2026-2027 | 30000 |  | 完成部分前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-09-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-12-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免
6 | 奉节新民永乐光伏发电项目（二期） | 重庆绿动智慧能源有限公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 新民镇 永乐镇 | 重大前期 | 社会 | 建设5万千瓦集中式光伏发电及配套设施。 | 2026-2027 | 25000 |  | 完成部分前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-09-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-12-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免
7 | 奉节朱衣风电场项目 | 新加坡阿朗斯投资集团 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 朱衣镇 公平镇 | 重大前期 | 社会 | 拟建单机容量5.0mw风力发电机组10台，项目总装机容量5万千瓦。 | 2026-2027 | 130000 |  | 完成部分前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-09-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-12-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免
8 | 奉节青莲风电场项目 | 奉节县三海扶摇新能源有限公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 平安乡 竹园镇 青莲镇 | 重大前期 | 社会 | 拟建设总装机规模约8万千瓦的集中式风电项目。 | 2026-2027 | 245000 |  | 完成部分前期工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-09-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-12-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免
9 | 抽水蓄能二期 | 奉节菜籽坝抽蓄清洁能源有限公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 康乐镇 | 重大前期 | 社会 | 装机120万千瓦的抽水蓄能电站1座。 | 2029-2036 | 750000 |  | 论证规划。 |  |  | 论证规划
10 | 奉节县非居民区屋顶光伏建设项目（一期） | 县城市运营公司 | 县发展改革委 | 谢文涛 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 拟在县域内建成50兆瓦屋顶光伏发电设施设备及配套设施。 | 2026-2028 | 50000 | 完成部分前期工作。 | 完成部分前期工作。 | 2025101 | 2025121 | 不涉及 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-12-01
二、县卫生健康委（11个） | [9 empty] | 107498 | 5100
11 | 奉节县第二人民医院建设工程（奉节县兴隆镇中心卫生院） | 县第二人民医院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 兴隆镇 | 重大前期 | 政府 | 建设门诊、住院部及附属配套设施25000㎡。 | 2026-2028 | 19400 | 1000 | 完成施工图设计工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-01-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01
12 | 奉节县疾控中心迁建工程 | 县疾控中心 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 建设业务用房18000㎡，建设应急指挥、生物安全实验室、疫苗冷链等管理系统及附属设备设施。 | 2026-2028 | 19610 | 1000 | 完成施工图设计工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 豁免 | 豁免 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 豁免 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01
13 | 奉节县中医院感染性疾病科建设项目 | 县中医院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 建筑面积4045㎡，医疗设备采购等相关配套工程。 | 2026-2028 | 4032 | 500 | 完成施工图设计工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-05-01 | 豁免 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01
14 | 奉节县妇女儿童医院建设工程 | 县妇女儿童医院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 一期拟建设住院综合大楼1栋26412㎡，设置标准床位200张，地下停车位145个。 | 2026-2029 | 17000 | 200 | 完成可研报告。 | 202511 | 202521 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
15 | 奉节县妇幼保健院托育综合服务中心 | 县妇幼保健院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 建筑面积8500㎡，设置托位200个。 | 2026-2028 | 4526 | 200 | 完成可研报告。 | 202511 | 202521 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
16 | 奉节县人民医院医疗技术（科研创新）综合楼 | 县人民医院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 鱼复街道 | 重大前期 | 政府 | 建筑面积约17799.42平方米，建设培训综合楼、病房及停车场。 | 2026-2027 | 16230 | 1000 | 完成施工图设计工作。 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01
17 | 奉节县血液应急区域保障能力建设工程 | 县中心血站 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 改建现有房屋2577㎡，新建业务用房5000㎡。 | 2026-2030 | 12000 | 200 | 完成可研。 | 202511 | 202531 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-12-01
18 | 奉节县县域医共体病房改造提升工程 | 县卫生健康委 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 改造25个基层医疗卫生机构病房环境及设备设施，总面积10869平方米。 | 2026-2027 | 4200 | 200 | 完成概算。 | 豁免 | 202551 | 2025-06-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-10-01 | 豁免 | 2025-12-01
19 | 县人民医院住院病房改造提升工程 | 县人民医院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 改造住院病房1.2.3号楼配电房、电井电缆、消防管道、中央空调、风机盘管、给排水及病房等。 | 2026-2027 | 5000 | 300 | 完成概算。 | 豁免 | 202551 | 2025-06-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-10-01 | 豁免 | 2025-11-01 | 2025-12-01
20 | 县中医院老院区病房改造提升工程 | 县中医院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 改造面积5700平方米，建设无障碍环境，改造卫生间、强弱电、消防等基础设施系统。 | 2026-2027 | 2500 | 200 | 完成概算。 | 豁免 | 202551 | 2025-06-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-10-01 | 豁免 | 2025-12-01
21 | 县精神卫生保健院改造项目 | 县人民医院 | 县卫生健康委 | 杨锦江 | 新民镇 | 重大前期 | 政府 | 改造新民镇新民中学业务用房15000平方米。 | 2026-2027 | 3000 | 300 | 完成可研报告。 | 202531 | 202551 | 2025-06-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-08-01 | 豁免 | 2025-11-01 | 2025-12-01
三、县民政局（1个） | [9 empty] | 1500 | 1000
22 | 奉节县殡仪馆骨灰堂新建工程 | 重庆宏安康养旅游有限公司 | 县民政局 | 刘芳 | 夔门街道 | 重大前期 | 社会 | 拟拆除危旧房2028.35平方米，新建骨灰堂大楼、火化车间、设备用房等。 | 2026-2027 | 1500 | 1000 | 完成预算编制。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 已完成 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01
四、县规划自然资源局（3个） | [9 empty] | 129508 | 1000
23 | 长江三峡瞿塘峡北岸奉节段地灾综合治理项目 | 重庆百盐乡村建设有限公司 | 县规划自然资源局 | 杨前禄 | 夔门街道 白帝镇 | 重大前期 | 政府 | 项目包括地灾危岩治理工程、地灾巡查及安全疏散通道工程、地灾应急及救援保障措施工程。 | 2026-2027 | 5000 | 200 | 完成所有前期工作。
24 | 青龙三磺厂矿山生态修复项目 | 重庆百盐乡村建设有限公司 | 县规划自然资源局 | 杨前禄 | 青龙镇 | 重大前期 | 社会 | 建设内容包括青龙矿山生态修复、片区人居环境基础设施和乡村旅游配套设施建设。 | 2026-2027 | 64508 | 1000 | 完成前期工作。 | 202521 | 202531 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 豁免 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01
25 | 奉节县大溪河流域山水林田湖草生态系统治理项目 | 重庆百盐乡村建设有限公司 | 县规划自然资源局 | 杨前禄 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 农用地整治、建设用地整理和乡村生态保护修复、产业发展等。 | 2026-2028 | 60000 |  | 完成部分前期工作。 |  |  | 不涉及 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2025-12-01
五、县住房城乡建委（1个） | [9 empty] | 11500 | 300
26 | 奉节县生活垃圾收转运及处置设施设备更新改造项目 | 县环卫所 | 县住房城乡建委 | 邹远江 | 各街道乡镇 | 重大前期 | 政府 | 对 9 座垃圾转运站进行设备设施进行提标改造。 | 2026-2027 | 11500 | 300 | 完成项目前期工作。
六、县生态环境局（1个） | [9 empty] | 2397.81 | 100
27 | 重庆市奉节县三磺厂矿区历史遗留固体废物（B区和C1区）污染治理 | 县生态环境监测站 | 县生态环境局 | 操钢林 | 青龙镇 | 重大前期 | 政府 | 针对重庆市奉节县三磺厂地块历史遗留固体废物（B区和C1区）进行污染治理。 | 2026-2028 | 2397.81 | 100 | 完成项目策划和建议书编制。 | 2025111 | 2025111 | 2025-07-01 | 202562 | 202563 | 202564 |  | 豁免 | 豁免 | 豁免
七、县林业局（6个） | [9 empty] | 447419 | 800
28 | 奉节县2026—2030年渝东北岭谷区生态保护修复项目 | 县林业局 | 县林业局 | 万奎 | 有关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 5年初步规划建设内容为人工造林3万亩，退化林修复20万亩。 | 2026-2030 | 24500 | 100 | 完成可研编制及批复。 | 202511 | 豁免 | 豁免 | 2025-03-01 | 豁免 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 豁免 | 豁免 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 豁免 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01
29 | 奉节县“2026-2030年”两岸青山.千里林带建设项目 | 县林业局 | 县林业局 | 万奎 | 有关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 5年初步规划完成10.05万亩营造林。 | 2026-2030 | 15000 | 100 | 完成项目总体规划编制及用地空间规划。 | 202511 | 豁免 | 豁免 | 2025-03-01 | 豁免 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 豁免 | 豁免 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 豁免 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01
30 | 重庆林投奉节县国家储备林建设项目 | 重庆三峡之巅林业开发有限责任公司 | 县林业局 | 万奎 | 有关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 完成30万亩储备林及配套设施、林下经济等。 | 2026-2030 | 50000 | 200 | 完成总体规划及可研编制。 | 202511 | 豁免 | 豁免 | 2025-03-01 | 豁免 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 豁免 | 豁免 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 豁免 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01
31 | 大巴山（奉节）沉浸式森林步道建设项目 | 待定 | 县林业局 | 万奎 | 有关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 新建和改建森林步道450公里。 | 2026-2035 | 35000 | 200 | 完成总体规划。 | 202511 | 豁免 | 豁免 | 2025-03-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 豁免 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01
32 | 重庆百盐集团国家国储林建设项目 | 重庆百盐乡村建设有限公司 | 县林业局 | 万奎 | 有关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 建设储备林20万亩。 | 2026-2030 | 172919 | 100 | 完成部分前期工作。 | 202511 | 豁免 | 2025-03-01 | 豁免 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 豁免 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01
33 | 重庆奉节生态旅游开发有限公司国家储备林项目 | 重庆奉节生态旅游开发有限公司 | 县林业局 | 万奎 | 有关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 建设储备林20万亩。 | 2026-2030 | 150000 | 100 | 完成部分前期工作。 | 202511 | 豁免 | 2025-03-02 | 豁免 | 2025-04-02 | 2025-05-02 | 2025-06-02 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-12-02 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 豁免 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01
八、县水利局（19个） | [9 empty] | 382841.12 | 16450
34 | 奉节县草堂片区小型引调水工程 | 重庆市奉节县科技发展有限责任公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 新建渠首1座，铺设输水管道58.9km，配套输配水附属设施等。 | 2026-2027 | 12900 | 100 | 完成初设编制。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 已完成 | 2025-08-01
35 | 三峡库区奉节县沿江柑橘特色产业灌区建设工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 建设蓄水池18座，整修蓄水池56座等。 | 2026-2027 | 9500 | 100 | 完成初设编制。 | 已完成 | 已完成 | 豁免 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 已完成 | 2025-08-01
36 | 奉节县2026年国家水土保持重点工程三沱小流域综合治理提质增效项目 | 县水土保持站 | 县水利局 | 唐承伟 | 安坪镇 | 重大前期 | 政府 | 建设坡改梯23公顷，配套水系、路系等措施，治理水土流失面积30平方公里。 | 2026 | 1500 | 50 | 完成初设及实施方案批复。 | 已完成 | 202541 | 2025-05-01 | 豁免 | 豁免 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 豁免 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01
37 | 奉节县五马镇杨坪沟山洪沟防洪治理工程 | 县河道水库管理中心 | 县水利局 | 唐承伟 | 五马镇 | 重大前期 | 政府 | 治理河道3.72km；新建护岸工程3.15km，其中左岸0.12km，右岸3.03km；新建跨河桥梁2座。 | 2026 | 1500 | 100 | 完成初设编制。 | 已完成 | 202531 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-09-01 | 2025-11-01
38 | 奉节县甲高镇甲高河山洪沟防洪治理工程 | 县河道水库管理中心 | 县水利局 | 唐承伟 | 甲高镇 | 重大前期 | 政府 | 本工程治理总长度1362.98m。 | 2026 | 1085.44 | 100 | 完成初设编制。 | 已完成 | 202531 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-09-01 | 2025-11-01
39 | 奉节县红土乡白鹤坝山洪沟防洪治理工程 | 县河道水库管理中心 | 县水利局 | 唐承伟 | 红土乡 | 重大前期 | 政府 | 包括治理河道长度1.27km。 | 2026 | 1090.95 | 100 | 完成初设编制。 | 已完成 | 202531 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-09-01 | 2025-11-01
40 | 奉节县朱衣河上段综合治理工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 朱衣镇 | 重大前期 | 政府 | 综合治理河道长度5公里。 | 2027 | 1800 | 100 | 完成初设编制。 | 已完成 | 202541 | 2025-05-01 | 豁免 | 2025-05-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-09-01 | 2025-10-01
41 | 奉节县梅溪河流域综合治理工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 工程综合治理河道总长31km。 | 2026-2027 | 10800 | 2000 | 完成初设编制。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 豁免 | 2024-10-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-03-01 | 已完成 | 2025-04-01
42 | 奉节县崔家河流域综合治理工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 工程综合治理河道总长24km。 | 2026-2027 | 8400 | 200 | 完成初设编制。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 豁免 | 2024-10-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-03-01 | 已完成 | 2025-04-01
43 | 奉节县康乐—白帝片区水网连通工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 新建渠首1座，铺设输水管道54.1046km，配套输配水附属设施等。 | 2028-2030 | 12022 | 300 | 完成初设编制。 | 已完成 | 已完成 | 豁免 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 已完成 | 2025-08-01
44 | 奉节县兴隆镇旅游新城供水工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 兴隆镇 | 重大前期 | 政府 | 新建日供水4万方水厂一座。 | 2027-2028 | 20000 | 4000 | 完成初设编制。 | 已完成 | 2023111 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-08-04 | 豁免 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01
45 | 奉节县围子水库工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 五马镇 | 重大前期 | 政府 | 新建小(2)型水库一座总库容 17.36 万方。 | 2026-2028 | 3457.73 | 700 | 完成初设编制。 | 已完成 | 202541 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01
46 | 奉节县佛贵水库工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 羊市镇 | 重大前期 | 政府 | 建设1座总库容11.37万立方米小（2）型水库。 | 2026-2028 | 4000 | 700 | 完成初设编制。 | 已完成 | 202541 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01
47 | 甲高镇、吐祥镇、公平镇、竹园镇4个中心集镇水厂提质改造工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 对吐祥、竹园、公平、甲高集镇4个水厂进行改扩建，整修管网10KM，新建管网20KM。 | 2026-2028 | 6000 | 1200 | 完成初设编制。 | 已完成 | 202411 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 豁免 | 2024-12-01 | 2025-01-01
48 | 奉节县白帝水厂改扩建工程 | 县城市运营管理有限公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 白帝镇 | 重大前期 | 政府 | 修建提水泵站1座，提水流量650m³h，DN400提水管道长3000m，修建日处理1.5万方水厂1座，配套信息化设施、及厂区设施设备等。 | 2026-2027 | 3500 | 700 | 完成初设编制。 | 已完成 | 已完成 | 豁免 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 已完成 | 2025-08-01
49 | 奉节县移民安置区村级供水规范化建设工程 | 县水资源管理中心 | 县水利局 | 唐承伟 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 改造村级供水水厂22座，安装供水管网660km，安装净化消毒设备，配套安装闸阀、水表附属设施等。 | 2026-2027 | 9200 | 300 | 完成初设编制。 | 已完成 | 已完成 | 豁免 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 已完成 | 2025-08-01
50 | 奉节县天赐湖水库工程 | 夔门峡新能源开发有限公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 长安乡 | 重大前期 | 政府 | 建设一座总库容1757.0万立方米中型水库。 | 2026-2032 | 265821 | 5000 | 完成全部前期工作。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01
51 | 奉节县三道桥水库工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 青莲镇 | 重大前期 | 政府 | 新建20万方的小（2）型水库一座。 | 2026-2028 | 4000 | 200 | 完成初设编制。 | 已完成 | 202541 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01
52 | 奉节县大溪河流域综合治理工程 | 县水电开发公司 | 县水利局 | 唐承伟 | 兴隆镇 | 重大前期 | 政府 | 综合治理河道19.5km，重点解决兴隆镇清泉河防洪问题。 | 2026-2027 | 6264 | 500 | 完成初设编制。 | 已完成 | 202541 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01
九、县农业农村委（6个） | [9 empty] | 16100 | 120
53 | 奉节县2026高标准农田改造提升示范项目 | 待定 | 县农业农村委 | 刘方令 | 相关乡镇 | 重大前期 | 政府 | 力争达到4.5万亩。建设内容：土地整治，土壤改良，水利设施，道路设施。 | 2026-2027 | 4500 | 120 | 做好前期规划。 | 2025111 | 豁免 | 2025-12-01
54 | 奉节县2026年肉兔产业链续建项目 | 招商业主 | 县农业农村委 | 刘方令 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 新建100个家庭农场，引进父母代种兔6万只，购买欧式品字形兔笼9万套，商品肉兔出栏产能达300万只。 | 2026 | 8000 |  | 完成前期选址及手续完善工作。 | 202531 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-07-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-12-02 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免
55 | 奉节县农产品加工园项目 | 招商待定 | 县农业农村委 | 刘方令 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 建筑面积1500平方米，包括厂房建设、配套用房建设及配套设施设备。 | 2026 | 1200 |  | 完成前期选址及手续完善工作。 | 202533 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-07-03 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-12-04 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免
56 | 奉节县肉食品加工项目 | 招商待定 | 县农业农村委 | 刘方令 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 总建筑面积2500平方米，包括建设肉食品加工车间、加工生产线、管理用房及配套设施设备。 | 2026 | 800 |  | 完成前期选址及手续完善工作。 | 202534 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-07-04 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-12-05 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免
57 | 2026年粮油高产高效建设项目 | 招商待定 | 县农业农村委 | 刘方令 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 建设绿色高产高效示范片2个。 | 2026 | 800 |  | 完成前期选址及手续完善工作。 | 202535 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-07-05 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-12-06 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免
58 | 奉节县2026年生猪养殖项目 | 招商待定 | 县农业农村委 | 刘方令 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 新建、扩建建设8000平方米圈舍，引种良种母猪800头，购买商品仔猪4000头，建设粪污处理设施4000立方米。 | 2026 | 800 |  | 完成前期选址及手续完善工作。 | 202536 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-07-06 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-12-07 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免
十、县教委（2个） | [9 empty] | 47500 | 1500
59 | 奉节县朱衣初中改扩建一期工程 | 朱衣初中 | 县教委 | 付勇 | 朱衣镇 | 重大前期 | 政府 | 占地8亩，新建幼儿综合楼8000平方米，以及园门、挡墙、围墙、道路、管网等附属工程。 | 2026-2027 | 7500 | 500 | 完成所有前期工作。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 豁免 | 已完成 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01
60 | 重庆市奉节县职业教育中心扩建工程 | 职教中心 | 县教委 | 付勇 | 朱衣镇 | 重大前期 | 政府 | 建筑面积118095.7平方米及附属设施。 | 2026-2028 | 40000 | 1000 | 完成所有前期工作。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 豁免 | 已完成 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01
十一、县文化旅游委（6个） | [9 empty] | 107306 | 1200
61 | 三峡之巅景区应急消防通道 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 白帝镇 | 重大前期 | 社会 | 修建至石庙岩头溪应急消防通道，长1.5km，宽5米，修建石庙游客中心至青山人家应急通道长2.5km，宽5米。 | 2026-2028 | 4000 | 100 | 完成方案设计，办理立项(备案）手续。
62 | 白帝城应急通道项目 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 白帝镇 | 重大前期 | 社会 | 修建草堂湖应急浮桥通道长900米，宽6米。 | 2026-2028 | 4500 | 100 | 完成方案设计，办理立项(备案）手续。
63 | 奉节县白帝城·瞿塘峡景区 5A 提升工程 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 夔门街道 | 重大前期 | 社会 | 包括宝塔坪到白帝城景区道路沿线提升改造工程、白帝城景区内部维修提升改造工程等。 | 2026-2027 | 35828 | 500 | 完成所有前期工作。
64 | 奉节县龙桥河景区提档升级项目 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 龙桥乡 | 重大前期 | 社会 | 包括基础设施提升、景点改造、景区配套及娱乐设施建设。 | 2026-2028 | 21000 | 100 | 完成方案设计，办理立项(备案）手续。
65 | 奉节县旅游码头基础设施提档升级项目 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 夔门街道 | 重大前期 | 社会 | 新建105米趸船两艘等。 | 2025-2028 | 30000 | 300 | 完成项目备案、方案审查。
66 | 重庆市奉节县兴隆巴楚驿城滨河商业街(地块三、地块四)建设工程 | 县生态旅游公司 | 县文化旅游委 | 葛宇恩 | 兴隆镇 | 重大前期 | 社会 | 包括滨河商业街的主体建筑、配套公厕的土建工程设备购置及安装工程等。 | 2026-2027 | 11978 | 100 | 完成方案设计，办理立项(备案）手续。
十二、县经济信息委（2个） | [9 empty] | 30000
67 | 奉节县华电储能项目（二期） | 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 | 县经济信息委 | 李俊 | 县城内 | 重大前期 | 社会 | 布局户用储能电站或独立共享储能电站，以及配套综合能源项目开发与服务，总规模不低于8万千瓦。 | 2026-2027 | 15000 |  | 完成所有前期工作。
68 | 重庆奉节造船厂工程 | 县交通集团 | 县经济信息委 | 李俊 | 康乐镇 | 重大前期 | 社会 | 主要建设内容为5000吨级船台2座，气囊下水滑道1座，占地面积75亩。新建船厂设计产能为年建造5000吨级船舶4艘。 | 2026-2028 | 15000 |  | 完成所有前期工作。
十三、县交通运输委（16个） | [9 empty] | 1768600 | 7550
69 | 奉节县G242荆竹至兴隆段升级改造工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 兴隆镇 | 重大前期 | 政府 | 全长13Km，其中隧道长7.38Km，二级公路，设计速度60Kmh，路宽10m，沥青混凝土路面。 | 2026-2028 | 65000 | 1000 | 完成施工图设计审批。 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 2025年二季度 | 2025年三季度 | 2025年四季度
70 | 奉节县G242泉坪至梅溪河升级改造工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 汾河镇 白帝镇 夔门街道 | 重大前期 | 政府 | 全长19.7Km，二级公路，设计速度40Kmh，路宽8.5m，沥青混凝土路面。 | 2026-2027 | 16000 | 800 | 完成施工图设计审批。 | [10 empty] | 2024年四季度 | 2025年一季度 | 2025年二季度 | 2025年三季度 | 2025年四季度
71 | G242高桥至荆竹升级改造工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 兴隆镇 | 重大前期 | 政府 | 全长16公里，按二级公路改造，路宽8.5米，沥青混凝土路面。 | 2026-2027 | 19000 | 600 | 完成施工图设计审批。 | [10 empty] | 2024年四季度 | 2025年一季度 | 2025年二季度 | 2025年三季度 | 2025年四季度
72 | G348两河口至红土升级改造工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 石岗乡 公平镇 红土乡 | 重大前期 | 政府 | 全长29公里，按二级公路改造，路宽8.5米，沥青混凝土路面。 | 2026-2027 | 30000 | 1500 | 完成施工图设计审批。 | [10 empty] | 2024年四季度 | 2025年一季度 | 2025年二季度 | 2025年三季度 | 2025年四季度
73 | S503大树至竹园升级改造工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 大树镇 竹园镇 | 重大前期 | 政府 | 全长20.746公里，按二级公路改造，路宽8.5米，沥青混凝土路面。 | 2026-2027 | 11300 | 300 | 完成施工图设计审批。 | [10 empty] | 2024年四季度 | 2025年一季度 | 2025年二季度 | 2025年三季度 | 2025年四季度
74 | 奉节县S102安坪镇上坝至下坝公路改建工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 安坪镇 | 重大前期 | 政府 | 全长4.26公里，二级公路标准，路基宽度10米，沥青混凝土路面。 | 2026-2026 | 3800 | 100 | 完成施工图设计审批。 | [10 empty] | 已完成 | 已完成 | 2025年二季度 | 2025年三季度 | 2025年四季度
75 | 南滨路（长江南岸库岸综合整治工程） | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 安坪镇 永乐镇 | 重大前期 | 政府 | 全长约13Km，双向六车道，路基宽度27.5m，沥青混凝土路面。 | 2026-2029 | 200000 | 1000 | 完成可研审批。 | [9 empty] | 已完成 | 2025年四季度
76 | 奉节县高炉淌至巫山红椿公路工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 长安土家族乡 | 重大前期 | 政府 | 全长约10Km，按三级公路改造，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 2026-2026 | 4500 | 150 | 完成初步设计审批。 | [11 empty] | 2024年四季度 | 2025年一季度 | 2025年三季度 | 2025年四季度
77 | 奉节县口前大桥及口前至夔州长江大桥连接道 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 永安街道 夔州街道 | 重大前期 | 政府 | 路线全长约5.8公里。采用设计速度30公里小时，路基宽度7.5米的三级公路技术标准。 | 2027-2029 | 16000 | 500 | 完成初步设计审批。 | [10 empty] | 2025年三季度 | 2025年四季度
78 | 奉节县X903白水池至火电厂至康乐镇疏港道路工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 康乐镇 | 重大前期 | 政府 | 全长7.931Km，二级公路技术标准改建，路基宽度10-11.5m，沥青混凝土路面。 | 2026-2027 | 15000 | 400 | 完成初步设计审批。 | [10 empty] | 2025年一季度 | 2025年二季度 | 2025年四季度
79 | 奉节县草堂欧营至巫山哨路口公路改造工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 草堂镇 | 重大前期 | 政府 | 全长28公里，按照三级公路技术标准改建，路宽7.5米，沥青混凝土路面。 | 2027-2028 | 25000 | 800 | 完成初步设计审批。 | [10 empty] | 2025年一季度 | 2025年二季度 | 2025年四季度
80 | 奉节县X203永乐镇至瞿塘峡互通连接线工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 永乐镇 | 重大前期 | 政府 | 全长5公里，按照三级公路技术标准改建，路宽7.5米，沥青混凝土路面。 | 2026-2027 | 8000 | 200 | 完成初步设计审批。 | [10 empty] | 2025年一季度 | 2025年二季度 | 2025年四季度
81 | 奉节县X920九里电站至长安乡段灾后重建工程 | 县路桥公司 | 县交通运输委 | 胡军民 | 长安乡 | 重大前期 | 政府 | 该段全长5公里，主要工程量为5万方坍方清理、3万方欠稳定岩体加固治理及路面恢复2.5公里，护栏恢复1.2公里等。 | 2026-2026 | 5000 | 200 | 完成可研审批。 | [10 empty] | 2025年四季度
82 | 安张铁路（奉节至巫溪段）建设项目 | 重庆铁投集团 | 县交通运输委 | 胡军民 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 奉节境内约30Km，国铁I级，双线，速度目标值160kmh，客货兼顾。 | 2026-2029 | 360000 | 5000 | 完成可研编制工作。 | [10 empty] | 2025年四季度
83 | 巫溪至奉节至利川高速公路（县城至公平段） | 招商业主 | 县交通运输委 | 胡军民 | 相关乡镇 | 重大前期 | 社会 | 长约15.156km，设计时速80kmh，双向四车道，路宽25.5m。 | 2027-2031 | 440000 | 2000 | 完成可研审批。 | [10 empty] | 2025年四季度
84 | 奉节县高铁站至白帝城、兴隆镇旅游轨道交通项目 | 招商业主 | 县交通运输委 | 胡军民 | 朱衣镇 兴隆镇 | 重大前期 | 社会 | 全长约86公里旅游轨道交通。 | 2026-2028 | 550000 | 200 | 方案论证。 | 2025年四季度
十四、生态工业园区管委会（4个） | [9 empty] | 179110 | 3250
85 | 奉节县食品加工产业园项目 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 李博 | 草堂镇 | 重大前期 | 社会 | 总建筑面积约150000㎡。 | 2026-2028 | 65393 | 900 | 完成所有前期工作。 | 202511 | 豁免 | 豁免 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-01-01 | 豁免 | 豁免 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
86 | 奉节县绿色食品加工产业园项目 | 县工业公司 | 生态工业园区 | 李博 | 草堂镇 | 重大前期 | 社会 | 总建筑面积约140000㎡。 | 2026-2028 | 58280 | 850 | 完成所有前期工作。 | 202511 | 豁免 | 豁免 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-01-01 | 豁免 | 豁免 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
87 | 奉节县生态工业园区屋顶光伏及电力低碳节能改造项目 | 重庆奉节园区运营管理有限公司 | 生态工业园区 | 李博 | 草堂镇 | 重大前期 | 社会 | 主要包括变压器安装、储能站、储能设备等。 | 2026-2028 | 25437 | 1000 | 完成所有前期工作。 | 202511 | 豁免 | 豁免 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-01-01 | 豁免 | 豁免 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
88 | 奉节县生态工业园污水处理厂扩容提标改造工程 | 重庆奉节园区运营管理有限公司 | 生态工业园区 | 李博 | 草堂镇 | 重大前期 | 社会 | 主要建设内容包括改造原有进水管涵、更换老旧设备、管路系统及除臭设施等。 | 2026-2028 | 30000 | 500 | 完成所有前期工作。 | 202511 | 豁免 | 豁免 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 2025-01-01 | 豁免 | 豁免 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
十五、县投资促进中心（1个） | [9 empty] | 64000
89 | 卡32飞机组装及低空经济旅游项目 | 中国航材集团通用航空服务有限公司 | 县投资促进中心 | 王英明 | 夔州街道 朱衣镇 | 重大前期 | 社会 | 建设一个低空直升机组装、旅游观光、消费类低空经济文旅生态项目。 | 2026-2029 | 64000 |  | 完成所有前期工作。
十六、县公安局（3个） | [9 empty] | 4548
90 | 奉节县公安局五马派出所业务技术用房建设工程 | 县公安局 | 县公安局 | 郑锐 | 五马镇 | 重大前期 | 政府 | 总建筑面积1315.2㎡，并配套建设派出所监控系统及办公设备购置。 | 2026-2027 | 948 | 0 | 完成施工图设计工作。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 豁免 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
91 | 奉节县公安局兴隆派出所及兴隆公巡中队中队业务技术用房建设工程 | 县公安局 | 县公安局 | 郑锐 | 兴隆镇 | 重大前期 | 政府 | 建筑面积3500㎡，建设内容包括主体工程、装饰工程、设备购买等。 | 2026-2027 | 1800 | 0 | 完成建设方案审查。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2025-06-01 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 豁免 | 豁免
92 | 奉节县公安局吐祥派出所及吐祥公巡中队中队业务技术用房建设工程 | 县公安局 | 县公安局 | 郑锐 | 吐祥镇 | 重大前期 | 政府 | 建筑面积3500㎡，建设内容包括主体工程、装饰工程、设备购买等。 | 2026-2027 | 1800 | 0 | 完成建设选址工作。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  |  | 2025-12-01