## 新冠肺炎疫情防控经费自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2020 年度）
项目名称 |  | 新冠肺炎疫情防控资金 |  |  | 项目负责人 |  | 谈渊
主管部门 |  | 奉节县医疗保障局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县医疗保障局
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120.75 | 115.73 | 10 | 95.84% | 9
|  | 其中：财政拨款 |  | 120.75 | 115.73
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 奉节县医疗保障局按照县上新冠肺炎疫情防控领导小组安排，作为防控物资采购成员单位之一,抓紧时间通过各种途径在全球范围内采购我县急需的各类防控物资，财政保障采购专项资金，医保局负责实施采购并验收后移交到县上指定物资接收单位。 |  |  |  | 县医保局已分别从河南、安徽、江西、江苏、印尼、上海、广东、土耳其、四川、重庆等地为我县疫情防控需要抢购各类医用防控物资25批。其中：一次性医用口罩225500只、医用消毒酒精3590瓶、一次性医用（外科）检查手套53450双，一次性医用隔离服300件、医用外科防护服50件、红外线体温枪10台、玻璃体温计9800支、医用护目镜300个、各类消毒药片（粉）500袋（瓶）。以上物资均在验收合格后立即移交给县疫情防控工作领导小组指定收货单位。另有几单订单因供货商物资紧缺无法提供货物已取消订单，故年度总体完成采购目标95.84%，剩余资金5.02万元年终由财政收回。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 物资购置数量 | 293500件 | 25 | 293500件 | 25
|  | 质量指标 | 物资质量合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 物资购置期间 | 2020年1-3月 | 5 | 2020年1-3月 | 5
|  | 成本指标 | 物资购置成本 | 120.75万元 | 10 | 115.73万元 | 9
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 物资利用率 | 100% | 30 | 100% | 30
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥98% | 10 | 97% | 9
合 计 | [6 empty] | 97
填报单位： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 填表人：

## 2020年医疗服务与保障能力提升自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2020 年度）
项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升项目 |  |  | 项目负责人 |  | 邓云
主管部门 |  | 奉节县医疗保障局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县医疗保障局
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57 | 57 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 57 | 57
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 收市医保局拨入57万元医疗服务与保障能力提升资金，用于我局弥补公用经费不足、添制更新办公设备及基金监管差旅费之用。 |  |  |  | 1.用于办公费用及资料印刷开支；2.用于职工出差检查工作差旅费及租车费开支；3.用于更新办公设备设施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 设备购置及宣传资料印刷数量 | 电脑10台、打印机5台、资料80000份。 | 15 | 100% | 15
|  |  | 出差检查定点医疗机构及药店数量 | 280家 | 10 | 316家 | 10
|  |  | 租车次数 | 80次 | 5 | 51次 | 5
|  | 质量指标 | 购置质量合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 购置及出差期间 | 2020年1-12月 | 5 | 2020年1-12月 | 5
|  | 成本指标 | 购置及出差检查成本 | 57万元 | 5 | 57万元 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 设备利用率 | 100% | 15 | 100% | 15
|  |  | 出差检查人次数 | 230人次 | 15 | 316人次 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 10 | 97% | 8
合 计 | [6 empty] | 98
填报单位： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 填表人：

## 2020年离休人员医疗费自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2020 年度）
项目名称 |  | 离休干部伤残军人医疗费项目 |  |  | 项目负责人 |  | 舒子乘
主管部门 |  | 奉节县医疗保障局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县医疗保障局
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 290 | 290 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 290 | 290
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 县级统筹保障我县建国前参加工作的离休干部22人、退伍的六级以上伤残军人160人，以及驻我县武警部队、消防中队全体官兵全年医疗费用。 |  |  |  | 对我县建国前参加工作的离休干部22人、退伍的六级以上伤残军人160人，以及驻我县武警部队、消防中队全体官兵全年医疗费用进行审核报帐，根据医保基金待遇审核相关规定按月审核计算并足额支付其每月发生的医疗费用中应报销部分。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 保障离休干部人数 | 22 | 10 | 22人 | 10
|  |  | 保障伤残军人人数 | 160 | 10 | 160人 | 10
|  | 质量指标 | 离休干部费用报销率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 伤残军人费用报销率 | ≥90% | 5 | 90% | 5
|  | 时效指标 | 费用报销按时办结率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 离休干部平均费用 | 110886 | 5 | 110886 | 5
|  |  | 伤残军人平均费用 | 14337 | 5 | 14337 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 维护社会秩序效果 | 零投诉 | 20 | 零投诉 | 20
生态效益指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 10 | 97% | 8
合 计 | [6 empty] | 98
填报单位： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 填表人：

## 2020年医保基金监管专项经费自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2020 年度）
项目名称 |  | 医保基金监管经费项目 |  |  | 项目负责人 |  | 邓云
主管部门 |  | 奉节县医疗保障局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县医疗保障局
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 25 | 25
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 县机关事务管理局核定我局公务用车编制1个，目前无实有车辆。因工作需要，新购置1辆国产商务车用于综合执法，排量 3.0 升以内，价格25万元以内。 |  |  |  | 新购公务执法商务车后，医保局基金监管科加强对全县辖区内所有定点医疗机构、药店、村卫生室等监管对象进行医保基金使用全面检查监管，对违规基金予以收回，同时处以违约金及罚款，从而切实有效的维护医保基金合规合法的运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 现场检查次数 | 250次 | 10 | 516次 | 10
|  |  | 检查对象数量 | 430家 | 10 | 830 | 10
|  | 质量指标 | 检查对象覆盖率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 问题发现率 | 100% | 5 | 98% | 4
|  | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 100% | 5 | 193% | 5
|  | 成本指标 | 抽检平均单位成本 | 800元/次 | 5 | 660元/次 | 5
|  |  | 车辆购置成本 | 25万元 | 5 | 24.99万元 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 上缴财政非税金额 | 500万元 | 10 | 622.64万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 问题整改落实率 | 100% | 10 | 100% | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | 8年 | 5 | 8年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 10 | 97% | 9
合 计 | [6 empty] | 98
填报单位： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 填表人：