## 项目支出自评表（格式）
附件4
项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 禁养区畜禽养殖场（户）关闭（搬迁）补助资金 |  |  | 项目负责人 |  | 沈益万
主管部门 |  | 县农委 |  |  | 实施单位 |  | 安坪镇人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 6.14321万元 | 6.14321万元 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 6.14321万元 | 6.14321万元
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 对1个养殖场（户）进行关闭，拆除圈舍面积289.634平方米。 |  |  |  | 对1个养殖场（户）进行关闭，拆除圈舍面积289.634平方米。已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 关闭养殖场（户） | 1个 | 10 | 1个 | 10
|  |  | 拆除圈舍面积 | 289.634平方米 | 10 | 289.634平方米 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 10 | ≥90% | 10
|  | 时效指标 | 完工率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补贴总成本 | 6.14321万元 | 10 | 6.14321万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 周边人居环境 | 改善 | 15 | 改善 | 15
|  | 生态效益指标 | 周边环境污染 | 减少 | 15 | 减少 | 15
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 100% | 10 | 100% | 10
合 计 | [6 empty] | 100
填报单位：安坪镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：毛小平 |  |  | 填表人：余家豪