## 4自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 奉节县安坪镇下坝蔬菜基地灌溉管网建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 安坪镇人民政府
主管部门 |  | 县发改委 |  |  | 实施单位 |  | 重庆广牧建设（集团）有限公司
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50万 | 45.97万 | 10分 | 92% | 9.2分
|  | 其中：财政拨款 |  | 50万 | 45.97万 | 10分 | 92% | 9.2分
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 1.整治山坪塘1口，3500平方米； 2.离心网式过滤器1台； 3.PE90/0.6Mpa,1753m,PE50/1.25Mpa,1081m； 4.贴片式滴灌带17964米； 5.贴片式滴灌带闸阀546个； 6.泵房7.18平方米。 |  |  |  | 1.整治山坪塘1口，3500平方米； 2.离心网式过滤器1台； 3.PE90/0.6Mpa,1753m,PE50/1.25Mpa,1081m； 4.贴片式滴灌带17964米； 5.贴片式滴灌带闸阀546个； 6.泵房13.5平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 整治山坪塘 | 5 | 3500平方米 | 3500平方米 | 5
|  |  | 离心网式过滤器 | 5 | 1台 | 1台 | 5
|  |  | PE90/0.6Mpa | 5 | 1753米 | 1753米 | 5
|  |  | PE50/1.25Mpa | 5 | 1081米 | 1081米 | 5
|  |  | 贴片式滴灌带 | 5 | 17964米 | 17964米 | 5
|  |  | 贴片式滴灌带闸阀 | 5 | 546个 | 546个 | 5
|  |  | 泵房 | 5 | 7.18平方米 | 13.5平方米 | 5
|  | 质量指标 | 项目合格情况 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 5 | 100% | 100% | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 带动贫困户 | 10 | 不低于5户 | 6户 | 10
|  | 生态效益指标 | 有节水效能 | 10 | 是 | 是 | 10
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 10 | 10年 | 10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | 10 | 90% | 90% | 10
合计 | [6 empty] | 100