## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 人居环境整治项目资金 |  |  | 项目负责人 |  | 蒲耀雄
主管部门 |  | 县卫健委 |  |  | 实施单位 |  | 安坪镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70.22 | 70.218 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 70.22 | 70.218
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 2019年完成971户非贫困户厕所改厕 |  |  |  | 2019年完成非贫困户改厕971户
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 农户改厕 | 971 | 20 | 971 | 20
|  | 质量指标 | 改厕项目验收合格率 | 完成971户 | 10 | 971户验收完成 | 10
|  | 时效指标 | 改厕完成时间 | 12月底完成 | 10 | 2019年全部完成 | 10
|  |  | 12个村971户改造完成 | 12月底完成 | 10 | 2019年全部完成 | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改厕政策知晓率 | ≧90% | 20 | 2019年全部完成 | 18
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 10年 | 10 | 2019年全部完成 | 9
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧95% | 10 | 2019年全部完成 | 9
合 计 | [6 empty] | 96
填报单位： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 填表人：