奉节县大树镇老鹰茶特色小镇消费扶贫

项目自评报告

- 一、项目来源及概况

- 奉节县大树镇老鹰茶特色小镇消费扶贫项目是2020年第一批特色产业扶贫项目建设任务项目之一。该项目由重庆牧仁苑农业发展有限公司承建，自筹资金46万元，申请财政补助资金45万元，资金来源为奉节县2020年消费（电商）扶贫项目资金。本项目于2020年3月开始建设，2020年7月完成。

- 二、项目组织实施工作情况

- 1、成立项目工作组

- 重庆牧仁苑农业发展有限公司李梅煜董事长为项目第一责任人，项目主要参与人员有李映辉、黄昌孝、重庆市奉节县槽木村村民。

2、项目目标任务

（1）、品牌打造：商标注册、logo、包装、VI设计等。文案宣传、视频宣传等）和宣传营销；

（2）、包装提档升级；对包装升级改造，并制作包装3万套；

（3）、线上展示展销：开设网络品牌店（淘宝、京东、微商、抖音等）销售老鹰茶等本土特产，并制作公司网页。

（4）线下展示展销体验：在奉节商业密集区开设老鹰茶体验中心，在槽木村村办公室开设老鹰茶体验馆。

（5）宣传营销：通过举办茶论坛和品鉴会、网红直播、小视频等形式宣传老鹰茶文化。

3、主要经济指标

项目建成后，可带动200余户农户（其中建卡贫困户30余户）发展老鹰茶产业，农户以劳力、茶叶、茶地入股等方式，与企业合作，把一家一户的茶树聚合起来，将小茶叶培育成为助推农民增收的大产业，为辖区农户搭建稳定增收渠道。带动茶农户均增收2000元以上，解决了茶农的后顾之忧

- 三、项目有关指标完成情况

- 1、目标、任务完成情况

（1）、品牌打造：和重庆马甲文化传媒有限公司签订《品牌打造合同》，对夔山理老鹰茶做文案宣传、视频宣传、和宣传营销；

（2）、包装提档升级；和重庆狩猎者传媒有限公司签订《老鹰茶包装制作服务合同》对包装升级改造，并完成制作包装3万套；

（3）、线上展示展销：开设微商品牌直营店等；（4）线下展示展销体验：在奉节商业密集区滨江国际开设老鹰茶体验中心，在槽木村村办公室开设老鹰茶体验馆。

（5）宣传营销：通过展销提高老鹰茶知名度；通过奉节生活网、抖音等渠道直播老鹰茶产品；通过积赞等推广手段宣传老鹰茶文化等。

2020年，随着对老鹰茶品牌的宣传和造势，夔山理老鹰茶品牌打造成功，通过网络等营销手段，夔山理老鹰茶已有了营销思路，走出去的路子在不断铺开。

- 主要经济指标完成情况

- 2020年，重庆牧仁苑农业发展有限公司在收购了248户村民的老鹰茶叶的同时，提出村民自己采摘，将劳务费跟菜叶一同结算的方案，让村民既解决了茶叶的销路问题，又赚取了劳务费。在茶叶的收购、制作等环节也为当地村民提供了就业平台。

- 四、项目经费落实与使用情况

- 本项目预算总投资91万元人民币。本项目实际开支91.1897万元，经费具体使用情况如下：

| 序号 | 完成规模 | 实际支出金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 马甲文化公司品牌策略、视觉设计等 | 180000 |
| 2 | 狩猎者传媒生产包装 | 121400 |
| 3 | 微店 | 5000 |
| 4 | 优选平台 | 5000 |
| 5 | 品牌店门市租金 | 60000 |
| 6 | 品牌店装修 | 100000 |
| 7 | 品牌店购买配套茶具设施 | 64408 |
| 8 | 村体验馆购买配套茶具设施（祥见清单） | 73031.12 |
| 9 | 村体验馆购买装修零星材料 | 3993 |
| 10 | 村体验馆装修、清洁等零星劳务 | 3952 |
| 11 | 奉节生活网执行活动 | 98000 |
| 12 | 直播活动消耗 | 6636 |
| 13 | 点赞 | 6888 |
| 14 | 摘茶叶劳务 | 38340 |
| 15 | 茶叶采摘人工 | 46009 |
| 16 | 收购茶叶人工 | 33400 |
| 17 | 收购茶叶租车费 | 18000 |
| 18 | 茶叶制作人工 | 32000 |
| 19 | 朱衣展销开支 | 3960 |
| 20 | 五马丰收节 | 1980 |
| 21 | 重庆展销开支 | 9900 |
|  | 合计 | 911897.12 |

- 五、存在的问题

- 1、在老鹰茶品牌打造的实践中，因经验不足等原因花费了太多的金钱、时间成本。