奉节县大树镇人民政府

大树镇兰靛村"三社融合"辣椒种植基地建设项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2020年县农委计划投资7.5万元，主要用于大树镇兰靛村"三社融合"辣椒种植基地建设项目。根据《关于下达2020年“三社”融合发展红辣椒产业项目资金计划的通知》（奉节财农〔2020〕57号），大树镇兰靛村"三社融合"辣椒种植基地建设项目资金合计7.5万元。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

部门资金主要用于大树镇兰靛村"三社融合"辣椒种植基地建设。

1. 绩效目标完成情况分析  
   （一）项目资金到位和使用情况。

2020年度关于大树镇兰靛村"三社融合"辣椒种植基地建设项目资金已到位7.5万元，主要用于大树镇兰靛村"三社融合"辣椒种植基地建设。现实际基地建设使用财政资金3.8437万元。

1. 项目资金监管情况。

2020年度，大树镇严格按照县级“七个一”标准，用于

大树镇兰靛村"三社融合"辣椒种植基地建设项目，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。  
（三）项目绩效完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：1、育苗（辣椒）153.75亩。2.购买肥料30吨。 （2）质量指标：验收基本合格。

（3）时效指标：当年开工率为100%，当年完成率为

76%。

（4）成本指标：验收合格面积153.75亩，此项目补助资金为3.8437万元。

（5）经济和社会效益指标：带动21户贫困户发展辣椒产业，带动贫困户务工10人。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施  
 偏差原因：农业项目受天气、季节、人工等因素的影响较为突出。

下步改进措施：提前做好规划，多观察天气变化情况，及早安排人工提高生产效率。  
 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。我们按照规定公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题  
此项目中无其他需要说明的问题。