**奉节县大树镇人民政府**

**2021年第二批农业产业扶贫项目**

**大树镇上磨村咸池岭花椒产业建设项目**

**支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县2021年第二批农业产业扶贫项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕75号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标2021年第二批农业产业扶贫项目大树镇上磨村咸池岭花椒产业建设项目资金财政拨款60万元，收回18万元，实际财政拨款42万元，自筹资金29.5万元，合计71.5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

大树镇上磨村咸池岭花椒产业建设项目到位42万元，主要用于大树镇上磨村咸池岭花椒产业建设项目42万元。现实际使用财政资金42万元。2021年度，大树镇严格按照县级“七个一”标准，用于大树镇上磨村咸池岭花椒产业建设项目，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：花椒加工厂房250平方米，钢结构，屋顶彩钢瓦，花椒储存仓库131平方米，库容480立方米，砖混结构，新建花椒生产线一条，SJT-25型空气烘干机2台（含烘干池2口2\*5\*1.8米/口），HGS-18型烧煤烘干机1台（含烘干池2口2\*5\*1.8米/口），5XH-1100型振动筛选机1台，5XH-200型分选机1台，5XH-1000型选刺机1台，脱离机2台，5HGS-0.3型1.5P空气能干燥机2台。保鲜花椒加工生产线一条，年加工保鲜花椒20吨，含锅炉、洗选池、开水出、冷水池、风机、真空包装机、电动葫芦。

（2）质量指标：验收合格。

（3）时效指标：当年开工率为100%，当年完成率为

100%。

（4）成本指标：财政补助资金42万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：带动贫困户发展产业10户。

（2）社会效益：提供就业岗位5个。

（3）可持续影响指标：项目持续时间大于5年。

3.满意度指标完成情况分析。

受益贫困户人口满意度大于等于98%，受益群众满意度大于等于98%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏差

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

附件：项目支出预算绩效目标自评表