## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年旧房整治提升计划 |  |  | 项目负责人 |  |  | 邓世超
主管部门 |  | 住房和城乡建委 |  |  | 实施单位 |  |  | 大树镇人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14 | 14 | 10分 |  | 100% |  | 10分
|  | 其中：财政拨款 |  | 14 | 14 | 10分 |  | 100% |  | 10分
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 根据大树镇实际情况，合理使用资金，改善农村住房条件。 |  |  | 有效改善大树镇农村住房条件
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 屋顶提升数 | 19户 | 10 | 19户 | 5
|  |  | 墙面提升数 | 10户 | 5 | 10户 | 5
|  |  | 门窗、庭院提升数 | 4户 | 5 | 4户 | 5
|  |  | 厕所提升数 | 3户 | 5 | 3户 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按时完工率 | ≥90% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 建设成本 | 14万元 | 15 | 14万元 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标
|  |  | 住房安全 | ≥90% | 10 | 95% | 10
|  |  | 改善居民生活水平 | 有所提高 | 10 | 有所提高 | 9
|  | 可持续影响指标 | 未来可使用年限 | 符合标准 | 10 | 符合标准 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | ≥100% | 10 | 100% | 10
合 计 | [6 empty] | 99
填报单位负责人：黄木银 填表人：袁祚义 填报日期：2021.12.8