吐祥镇2020年度脱贫攻坚脐橙产业自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2020年奉节县脱贫攻坚果旅融合特色小镇建设项目由奉节县脐橙中心负责，各乡镇特色产业发展中心负责实施，项目总投资1806万元，其中专项扶贫资金903万元，吐祥镇204万元。绩效目标为：建设奉节县吐祥镇葡萄采摘景区，吸引游客采摘、观光，带动葡萄产业发展，为当地老百姓增收，带动贫困户10户以上，贫困户人均年收入达到3500元以上。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

县脐橙中心通过涉及5个乡镇，总投资1806万元，其中专项扶贫资金903万元，吐祥镇获得财政资金204万元，现已全部建设完工。

二、绩效目标完成情况分析

1.项目资金到位情况分析。

项目使用财政资金204万元，财政资金已由奉节财农〔2020〕58号落实到位。

2.项目资金执行情况分析。

截止现在为止，项目现已全部完成，完成验收，完成财政拨款204万元。

3.项目资金管理情况分析。

# 为保证项目顺利实施，提高资金使用效率，对项目资金实行封闭运行，确保专款专用，建立了资金管理制度并严格按照相关规定操作。

# （1）严格执行《会计法》，在会计核算上，采用“权责发生制”为会计处理原则，依法设置会计账簿，合理使用会计科目，保证会计资料的真实、完整，及时编制会计报表，提供有效的会计信息，如实反映、监督项目资金使用过程和使用状况，提高资金使用效益。

# （2）建立了《项目资金财务管理制度》，成立了项目领导小组，由办公室负责组织实施项目区的规划、工程设施的建设、工程质量监督检查和竣工验收以及资金的筹措、支付、审批结算等管理工作。对项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、资金封闭运行。

（3）在银行开设项目资金专户，实行钱帐分管，逐笔登记，日清月结，做到帐实相符，严格审核、登记、注销制度。始终坚持专款专用、项目法人一支笔审批的原则，对资金的支付要求具备：经办人签字、项目办公室审核、财务部门审核把关、法人核准签字方可付款。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 1.项目的经济性。在项目建设过程中，严格成本控制和进度管理，应用新技术和新工艺，降低项目建设成本，厉行节约，发挥资金的最大效益。

# 2.项目的效率性。项目建设任务下达以后，加紧组织项目建设，多次召开项目建设进度推进会，要求项目业主按照时间节点完成项目建设任务，其中多次安排项目建设质量和进度检查，建立项目完成奖惩制度。到现在为止，项目现已全部完成，完工率100%。

# 3.项目的有效性。项目的建设，改善了葡萄产业基础设施，增强了产业设施配套，推进了我镇葡萄产业的发展，带动了贫困户发展葡萄产业，达到了产业扶贫，增收致富的目的。

# 4.项目的可持续性。葡萄产业是我镇主要的特色产业，近几年来，县委县府高度重视拨付财政资金扶持，为我镇葡萄产业的可持续发展创造了条件。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。新修葡萄园产业路1000米；葡萄园水肥一体化100亩；改良土地348.1亩，统防统控348.1亩土地。

（2）质量指标。计划验收合格率≥95%，实际完成合格率100%。

（3）时效指标。2020年全面完成了项目建设任务。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。计划带动建档立卡贫困人口脱贫数≥10户，实际带动贫困户15人发展葡萄种植产业，提供稳定就业岗位10个以上。

3.满意度指标完成情况分析。计划受益建档立卡贫困人口满意度100%，实际完成受益建档立卡贫困人口满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂没有公开。

五、其他需要说明的问题

无

奉节县吐祥镇人民政府

2021年4月14日